PŘÍLOHA K NABÍDCE

| Údaje vztahující se k | Pod-článek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | ................. ................. |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4. 1.3. | Ing. Jan Karásek INVIN s.r.o., sídlem Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600 |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | Do 45 dnů od výzvy Objednatele k zahájení montáže (výzva bude Objednatelem dána nejdříve 1. 6. 2020) |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | …………. měsíců |
| Veřejná zakázka | 1.1.6.11 | RI 1901/CP 1955 Plně automatický skladovací systém; kompletní zadávací dokumentace a další informace k zadávacímu řízení k Veřejné zakázce jsou dostupné zde: https://zakazky.muni.cz/vz00005600 |
| Projekt, v rámci kterého je Veřejná zakázka zadávána | 1.14 | CETOCOEN Plus, reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469 RECETOX RI, reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761 |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3. | Datové schránky ID datové schránky Objednatele: 9tmj9e4 ID datové schránky Zhotovitele: ................. ID datové schránky Správce stavby: eqmp5wz E-mailové adresy Objednatele: kares@recetox.muni.cz Zhotovitele: ................. Správce stavby: jan.karasek@invin.cz |
| Rozhodné právo | 1.4. | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4. | český jazyk |
| Komunikační jazyk | 1.4. | český jazyk |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | Jméno a e-mailová adresa Zástupce zhotovitele ................., ................. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.25 (a) | ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (b) | u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení |
|  | 4.25 (c) | 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
|  | 4.25 (d) | 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (e) | 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (f) | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 | maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Milníky | 4.26 | Milník č. 1: Zahájení montáže Díla do objektu kryobanky na ulici Kamenice v Brně do 14 dnů od výzvy Objednatele k zahájení montáže Díla. Výzva bude Objednatelem dána nejdříve 1. 6. 2020. Milník č. 2: Připravenost na provedení Přejímacích zkoušek do 21 dnů od zahájení montáže Díla. Milník č. 3: Dokončení a Převzetí Díla do 10 dnů od zahájení provádění Přejímacích zkoušek, nejpozději však do 15. 9. 2020. |
| Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích | 5.1. | 10 dní od Data zahájení prací |
| Normální pracovní doba | 6.5 | Není stanovena |
| Personál zhotovitele | 6.9 | Není stanoven |
| Cena preventivní prohlídky (pozáruční) | 11.13 | .................,- Kč bez DPH za jednu prohlídku |
| Periodicita preventivní prohlídky (pozáruční) | 11.13 | ..... krát za ……… |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele | 18.2 | pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 1.000.000,- Kč limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 10.000.000,- Kč pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,- Kč pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 2.000.000,- Kč spoluúčast max. 20.000,- Kč |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku | 18.3 | celkový limit pojistného plnění min. 30.000.000,- Kč, limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. 30.000.000,- Kč spoluúčast max. 20.000,- Kč |
| Počet členů DAB | 20.2 | jeden |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA |