SEZNAM PŘÍLOH:

- Stavební program

- Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů

- Výkonová fáze 2 - Návrh architektonického a stavebního řešení, včetně technologie sportovišť

- Výkonová fáze 3 - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), obstarání územního rozhodnutí (ÚR), návrh technologie sportovišť a informačních systémů

- Výkonová fáze 4 - Dokumentace pro stavební povolení, obstarání stavebního povolení, zpracování Knih místností a sportovišť

- Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby

- Výkonová fáze 6 - Dokumentace pro výběr dodavatele Interiérového vybavení a Technologie sportovišť vč. informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení

- Výkonová fáze 7 - Výkon autorského dozoru

- Časový harmonogram

- Platební kalendář

- Realizační tým

Příloha č. 1:     Stavební program

Cílem investiční akce je vybudovat víceúčelový sportovní komplex - venkovní sportoviště a multifunkční hala - tak, aby vyhověla standardu a požadavkům daným pro národní sportovní soutěže České republiky.

Zajištění nových venkovních sportovišť pro Fakultu sportovních studií MU je nezbytné z důvodu dlouhodobě chybějících prostor a ploch pro výuku, které vyžadují specializované vybavení. Tato potřeba je akutní, protože náklady na nájmy potřebných ploch u jiných zřizovatelů se rok od roku zvyšují. Realizace sportoviště v blízkosti Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích je provozně optimální a rovněž efektivní a to z důvodů:

- koncentrace sportovních facilit do UKB, atraktivita a prestiž MU (součástí kampusů úspěšných univerzit vždy jsou dostupná a vybavená sportoviště)

- infrastruktura pro rozvoj prioritních týmových sportů MUNI (pozn: basketbal, florbal, volejbal, badminton)

- praktická výuka Fakulty sportovních studií (FSpS) a Centra univerzitního sportu (CUS),

- podpora rozvoje celoživotního vzdělávání (CŽV), zázemí pro sport. kluby MU, sportovní soutěže i mezinárodního charakteru aj.

- výzkum – terénní diagnostika – mezioborovost, sport pro seniory, hendikepované a veřejnost

- sportoviště pro studenty a zaměstnance MU – podpora zdraví i sounáležitosti s univerzitou

Pozemky:

Plocha pro plánovaný sportovní areál přiléhá k nároží ulic Netroufalky a Studentská v Brně Bohunicích. Stavební pozemky jsou na severu ohraničeny pásmem lesa, na východě ulicí Netroufalky, na jihu plánovanou atletickou halou a na západě pozemky přiléhajícími k dálničním přivaděči. Parcely mají tvar přibližného obdélníku, jižní část je rovinatá, severní prudce klesá k lesnímu porostu nad údolí Čertíka.

Předpokládá se výstavba na pozemcích Masarykovy univerzity: k.ú- Brno Bohunice, p.č. 1338/65 a 1334/8; částečně na pozemku 1334/9 ve vlastnictví CD XXI (MU je v jednání o směně pozemků o ploše cca 265 m2); vjezd a příchod z parcely č. 1338/38 ve vlastnictví Statutárního města Brna.

V blízkosti plánovaného sportovního areálu - podél ulice Netroufalky vedou tyto sítě: VN kabely a v blízkosti je kiosková trafostanice; v přilehlém chodníku leží vodovodní řad DN 200 a slaboproudé kabely; pozemkem stavby prochází kanalizace DN 600. Plynovodní rozvod STLPE 110 leží v křižovatce ulic Netroufalky a Studentská.

Výše uvedené sítě jsou v bezprostřední blízkosti pozemku stavby. U kanalizace DN 600 je nutno počítat i s přeložkou jejího vedení v části, kdy je řad v kolizi s výstavbou. Do areálu jsou zaústěna napojení z ulic Netroufalky a z prodloužení ulice Akademická.

V souladu s přípravou IZ města Brna na vybudování lanové dráhy a cyklostezky vedoucí od řeky Svratky směrem k připravované atletické hale a terminálu tramvaje je nutno zajistit propojení stávající cyklostezky a respektovat prostorové požadavky lanové dráhy přes sportovní areál MU.

Návrh:

Objekty a sportoviště budou citlivě začleněny do struktury místa, nebude nenarušeno ochranné pásmo lesa, návrh bude obsahovat plochu pro relaxaci, zeleň a pítko a zohlední i další nároky uživatelů.

Stavební program spočívá ve vybudování venkovních sportovišť a dvoupodlažního objektu se zázemím pro jejich fungování (sklady sportovního vybavení, toalety, zázemí vyučujících a sportujících) a s vybudováním multifunkční konfigurovatelné haly využitelné pro více druhů sportů a nutného zázemí.  Sjezd bude určen požadavky na technickou obsluhu venkovních sportovišť.

Návrh bude zpracován tak, aby v max. míře podpořil environmentální hledisko udržitelného rozvoje a odpovné enviromentální výstavby („green campus“).

** Venkovní sportoviště – rozsah minimálně: v návrhu a v dalších stupních PD budou parametry upřesněny.

- venkovní atletický ovál

- Běžecký ovál (tartan nebo mondo) – min 250 m ve vnitřní dráze, postačují 3 dráhy.

- Rovinka pro 100 m překážek + doběh (= min 110 m), minimální počet 6 drah.

- Dráha pro skok vysoký,  skok daleký – obousměrný (dvojdráha)

- Doskočiště pro skok vysoký, skok daleký dvě dráhy, dvě doskočiště + příprava na trojskok. Povrch rozběhové dráhy je stejný jako povrch oválu, doskočiště je ohraničeno rošty.

- Sektor pro vrh koulí (2-3 kruhy), dopadová plocha přírodní povrch.

- Časomíra, informační a výsledkové tabule

- 2 stupňová nekrytá venkovní tribuna

- Sklad pro atletiku a venkovní sportovní hry - jako součást haly/nebo dočasná stavba: bezbariérově přístupný, skladované vybavení: bloky pro start, překážky, doskočiště pro skok vysoký, vozík na překážky, branky + další sportovní vybavení – míče, sítě atd. Sociální zařízení pro správce a uživatele.

- Víceúčelové hřiště pro venkovní sportovní hry (uvnitř běžeckého oválu)

- Bezúdržbový umělý povrch, splňující podmínky pro malý fotbal (46-50 m x 26-30 m).

- Rozměry splňující parametry pro mezinárodní soutěže v malé kopané + výběhová zóna.

- Příprava na časomíru a výsledkovou tabuli.

- Hřiště bude vybaveno umělým osvětlením a za brankami hrazením proti zalétávání míčů.

- Možnost umístění nafukovací haly

- Venkovní plochy pro posilovací zónu a volnočasové sporty

- min. 1 víceúčelový kurt (volejbal, tenis)

- Workout, crossfit– maximum, co bude možno

- Bouldering – bude-li vhodné místo

- Prostor pro odpočinek (lavičky, pítko, prolézačka/y pro děti)

- Zázemí (šatny etc.) pro venkovní sporty – umístění v hale/nebo dočasná stavba (pro outdoor sporty 60 osob + sprchy WC + šatna pro rozhodčí/učitele (muži/ženy) – viz níže

** Multifunkční hala pro univerzitní sporty – rozsah:  v dalších stupních PD budou parametry upřesněny.

Hala bude dvoupodlažní budova s variabilním prostorem, která bude využívána jako konfigurovatelný crossfitt a sálové sporty + zázemí pro vnitřní a venkovní sporty (šatny, hyg. zázemí, sklady, strojovny).

- podlaží:

- Konfigurovatelný systém tělocvičen ( crossfit, posilovna, úpolové sporty, kardiozóna, spinning, výuková místnost fyzioterapie …)

- Recepce s menším kancelářským zázemím, s možností prodeje nápojů + menší posezení pro uživatele, v létě také ve venkovním prostoru

- Zázemí pro venkovní i halové sporty:

  - Šatny:  pro indoor sporty (halu) max. 50 osob + sprchy, WC;  pro outdoor sporty 60 osob + sprchy, WC; šatna pro rozhodčí a učitele (muži/ženy)

  - Sklad pro work-out, sklad pro venkovní sporty (kůly, sítě, mantinely, branky, míče) + úklid

- Podlaží:

- Multifunkční konfigurovatelná hala – o velikosti jednoho floorbalového kurtu, využitelná pro více sportů: volejbal, basketbal, florbal, házená, futsal, tenis. Rozměry pro pořádání florbalové superligy včetně střídaček, administrativní podporu a televizní přenos.

- Mobilní hlediště pro cca 150 diváků, možnost zasouvacího hlediště

- Závěsný systém na stropě, technické zázemí pro TV (mobilní kamerový jeřáb), časomíra, výsledkové a informační tabule (silnoproud, data).

Požadovaný standard vybavení, povrchů a technického řešení:

- Rozměry hřišť a odstupy vyhovují požadavkům národních soutěží

- Sportovní povrchy jsou preferovány umělé, v max míře bezúdržbové, odolné pláště stěn

- Venkovní osvětlení a oplocení sportovišť, příp. vnitřní členění nízkým plotem (prostoru pro děti)

- Vytápění, osvětlení a větrání dle požadavků norem vč norem pro sportoviště

- Mobiliář: lavičky, pítko s pitnou vodou, prolézačka pro děti, odpadkové koše

- Kamerový systém, systém pro kontrolu vstupu – magnetické karty, případně i vjezd na parkoviště

- Parkování – k dořešení prostorové možnosti areálu a dle požadavků legislativy

Předpokládané náklady vč DPH:

- Venkovní sportoviště  	….. 50 mil Kč

- Sportovní hala            	….130 mil Kč

- Technologie sportovišť 	 …  25 mil Kč

Snímek katastrální mapy

Příloha č. 2:    Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů

V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací)

- vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob

- identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD

- doplnění potřebných podkladů a průzkumů, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD – zejména geodetické zaměření pozemků a parcel,

- shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření

- zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření

Pro účely této Veřejné zakázky lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/

Zpřístupněn bude na základě požadavku zhotovitele stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními. Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije e-mailová adresa: gishelp@ics.muni.cz.

Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Projektant venkovního sportoviště UKB" a v těle zprávy následující informace:

- Jméno a příjmení žadatele

- Obchodní firma

- E-mailová adresa žadatele

### Příloha č. 3:    	Výkonová fáze 2 -  Návrh architektonického a            stavebního řešení, včetně technologie sportovišť

### V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- návrh architektonického a stavebního řešení areálu a budov vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním stavebního programu, informací a technických podkladů z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména nároků sportovišť a sportovního vybavení, rozvodů, zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení audiovizuální a sportovní technologie, měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS).

- úpravy návrhu architektonického, stavebního, dispozičního a technologického řešení dle požadavků z projednání

- vypracování Souhrnného propočtu – propočet nákladů dle objemových ukazatelů

- vypracování 3D vizualizace navrženého řešení areálu

### Podrobnější členění a obsah

- Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy

- Návrh musí respektovat požadavek na efektivní, hospodárné a enviromentální řešení při zohlednění provozních nákladů

- Návrh musí v maximální míře respektovat plánovanou trasu cyklostezky a lanové dráhy a omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí

Návrh architektonického – stavebního řešení a technologie sportovišť musí obsahovat:

- Textové přílohy

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady

- zásady architektonického, konstrukčního, materiálového řešení a technologického řešení (včetně informačních systémů a  technologie sportovišť)

- popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech

- popis provozních a prostorových vztahů

- přehled místností, sportovišť a specifikace jejich základních parametrů vč. akustických

- tabulku plošných parametrů budovy a sportovišť v členění dle požadavků Objednatele

- Grafické přílohy

- situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních vazeb (příjezd k areálu, vazby k okolí, inženýrské a technologické sítě, přeložky …  apod.)

- půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100

- řezy a pohledy v měřítku 1:100

- napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

### Příloha č. 4: 	Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), obstarání územního rozhodnutí (ÚR), návrh technologie sportovišť a informačních systémů

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování DUR

- vypracování návrhu Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí a časomíry

- projednání DUR a technologie sportovišť s Objednatelem a zpracování připomínek do dokumentace

- vypracování Souhrnného propočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek

- projednání DUR s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání UR (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)

- podání žádosti o vydání UR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci

- účast v řízení o vydání UR umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení

- doplnění podkladů pro vydání UR dle požadavků stavebního úřadu

- obstarání pravomocného UR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky územního řízení

- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B.    Podrobnější členění a obsah DUR

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

- Stavebního zákona,

- vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

- ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

### Příloha č. 5: 	Výkonová fáze 4 – Dokumentace pro stavební povolení, obstarání stavebního povolení, zpracování Knih místností a sportovišť

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování DSP

- zpracování Knih místností a knih sportovišť

- projednání DSP, technologie sportovišť včetně informačního systému a Knih místností a sportovišť s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací

- rozpracování a úprava Technologického řešení sportovišť a informačního systému (dle prvků)

- vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek

- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona

- vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování POV sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a energií, zábory veřej. ploch a komunikací

- projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)

- podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce

- účast v řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení

- doplnění podkladů pro vydání DOSS dle požadavků stavebního úřadu a DOSS

- obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení

- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B.    Podrobnější členění a obsah DSP

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

- SZ,

- vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

- ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

- Podrobnější členění a obsah knihy místností a sportovišť

-	jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností a sportovišť podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností a knihy sportovišť; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na projednání a odsouhlasení knihy místností a knihy sportovišť s jednotlivými uživateli

-	podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností a sportovišť budou odsouhlaseny Objednatelem

-	tabulky všech místnosti a sportovišť stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění míst a vybavení vč. technologického), specifikací požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a další specifické požadavky

-	půdorysy místnosti a sportovišť s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní

-	popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží včetně technologie

Příloha č. 6:	Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby a se soupisem prací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.

### V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování DVD stavby a venkovních sportovišť vč. sportovních povrchů a sportovních konstrukcí sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky

- vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání Stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění) ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ a dle vyhl. č. 169/2016 Sb., projednání DVD s Objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu (podrobný položkový rozpočet). Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Příloha č. 11).

- poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

- poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

- poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná.

- vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

- Aktualizace Knihy místností s interiérovým vybavením, aktualizace dokumentace Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení. Návrhy bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi se stavbou a rozvody technologií.

### Podrobnější členění a obsah DVD stavby

Dokumentace bude zpracována pečlivě a bezvadně, v podrobnosti dokumentace pro realizaci a provádění stavby včetně podrobného výpisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a včetně Kontrolního rozpočtu, tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné vícenáklady při realizaci Stavby.

Součástí DVD stavby bude rovněž:

- výpis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací, dodávek a montáží

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně související sportovní technologie a včetně požadavků všech metodik MU, které musí být účastníkem v nabídce respektována

- celkové náklady stavby: soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet

PD a soupis prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby či dodavatele.

Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS 2018_07“.

Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.

Příloha č. 7:   	Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele Interiérového vybavení a Technologie sportovišť vč. informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení

- V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- aktualizace návrhu Interiérového vybavení a orientačního systému v novém vizuálním stylu MU jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání

- aktualizace návrhu Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení, jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z dopracování výtvarně technického řešení, popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkčních vlastností.

- vypracování DVD Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení, vybavení sestávající zejména z dopracování technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na standardy, technické a materiálové parametry jednotlivých prvků, a jejich funkční vlastnosti.

- vypracování podrobných soupisů prací, dodávek, montáží a služeb (výpisu prvků), členěných po jednotlivých místnostech a sportovištích a v sumáři jednotlivých prvků. Soupisy prací musí být zpracovány v souladu s příslušnou dokumentací, s požadavky vyhlášek, ZVZ a Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 11).

- vypracování Kontrolních rozpočtů, které kompletně zohlední řešení navržené v dokumentacích a které budou členěny na investiční a neinvestiční položky

- vypracování variantních řešení standardů materiálů a prvků pro použití v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant

- poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentací Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému a Dodavatele technologie sportovišť a Dodavatele informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení

- poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích dokumentací, a to do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

- poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotících komisí, zejména při hodnocení a posouzení nabídek;

- Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

DVD interiérového vybavení a orientačního systému se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru a orientačního systému s určením základních rozměrů a standardů řešených prvků.

V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:

- sběr a analýza požadavků Objednatele,

- vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, jednoznačná specifikace    prvků a zařízení včetně popisu standardů a technických vlastností

- technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků jednotlivých prvků a konstrukcí (např. konzol) dále s popisem základních scénářů využití specifikovaných Objednatelem (např: koordinace osvětlení, ozvučení, aktualizace), požadavky na provádění a montážní práce a stavební připravenost a napojovací body

- schémata navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent a knihy kabelových tras.

PD a soupisy prvků, prací a dodávek budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.

### Příloha č. 8: 	Výkonová fáze 7 - Výkon autorského dozoru

### V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- účast na kontrolních dnech stavby a dalších dodávek, které budou organizovány jednou za 7 dní

- poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace a k vzorkování

- prověřovat soulad PD s realizací stavby, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatelů

- prověřovat soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování

- posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním

- vyjadřovat se k požadavkům na větší / menší množství dodávek a výkonů oproti PD a soupisu prací

- účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD a posouzení plánu BOZP

- upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

- navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky vypořádat,

- spolupracovat s technickým dozorem Stavby a s koordinátorem bezpečnosti práce

- vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli, zejména při dílčích fakturacích

- účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich části včetně komplexního vyzkoušení

- účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu

- součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení

- spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dalších Dodavatelů

- zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

- v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí.

Výše popsané výkony bude zhotovitel zajišťovat nejen při realizaci stavby, ale také při dalších dodávkách, zejména dodávce a montáži Interiérového vybavení a orientačního systému a také Technologie sportovišť,  informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.

### Příloha č. 9: 	Časový harmonogram

| Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| VF | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy |
| 1 | Předání analýzy zakázky a rizik | 15 |
|  | Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob | 15 |
|  | Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření | 60 |
|  | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 60 |
| 2 | Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie sportovišť | 60 |
|  | Předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS | 80 |
| 3 | Předání DUR pro vydání UR Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad | 120 |
|  | Předání objednatelem odsouhlasené technologie sportovišť a informačních systémů včetně ozvučení | 120 |
|  | Předání Souhrnného propočtu a tabulky plošných parametrů | 120 |
| 4 | Předání Objednatelem potvrzených Knih místností a sportovišť | 160 |
|  | Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB, plánu organizace výstavby a BOZP | 160 |
|  | Předání Souhrnného rozpočtu | 200 |
|  | Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad | 200 |

*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.

| VF | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | lhůta ve dnech od výzvy Objednatele |
| --- | --- | --- |
| 5 | - předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu | 90 |
|  | - Výběrové řízení na Dodavatele stavby | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby |
| 6 | - Předání DVD interiérového vybavení a DVD technologie sportovišť včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu | 120 |
|  | - Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a sportovního vybavení | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení |
| 7 | - Výkon AD dodavatel vystaví faktury ve výši 50 % z ceny Stavby | Průběžně - - po dobu činností Dodavatelů |
|  | - Výkon AD předání stavebních prací, dodávek a služeb dodavatelem stavby a jejich protokolární převzetí objednatelem |  |
|  | - Výkon AD protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později |  |
|  | - Výkon AD protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a dodávky technologie sportovišť a dodávky informačních systémů |  |

Příloha č. 10: 	Platební kalendář

| VF |  | Cena VF z Ceny díla uvedené ve Smlouvě | POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonová fáze 1 Zabezpečení vstupních podkladů |  | 1 % | Převzetí dokladu o nabytí právní moci ÚR Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 2 Návrh architektonického a stavebního řešení vč. technologie sportovišť |  | 4 % | Převzetí dokladu o nabytí právní moci ÚR Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 3 DUR, Návrh technologie vybavení sportovišť a obstarání ÚR |  | 15 % | Převzetí dokladu o nabytí právní moci UR Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 4 DSP, Knihy místností a sportovišť a obstarání SP |  | 25 % | Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 5 DVD stavby a venkovních sportovišť | 5. A | 33 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DVD stavby |  |  |  |  |
|  | 5. B | 2 % | Zádržné není uplatněno |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 6 DVD interiérového vybavení, DVD technologie sportovišť a info systémů | 6. A | 9 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru nebo DVD technologie sportovišť, podle toho, která skutečnost nastane později |  |  |  |  |
|  | 6. B | 1 % | Zádržné není uplatněno |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 7 Výkon AD stavby a dodávek | 7. A | 2 % | Zádržné není uplatněno |  |  |  |  |
|  | 7. B | 3 % |  |  |  |  |  |
|  | 7. C | 2 % |  |  |  |  |  |
|  | 7. D | 3 % |  |  |  |  |  |

Příloha č. 11: 	Realizační tým

| Pozice v Realizačním týmu | Požadavky na pozici | Osoba |
| --- | --- | --- |
| Hlavní projektant- HP Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. | Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace) | ................. (jméno a příjmení osoby) ................. (osvědčení o autorizaci) |
| Zástupce hlavního projektanta - ZHP Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. | Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace) | ................. (jméno a příjmení osoby) ................. (osvědčení o autorizaci) |
| Architekt Architektem je osoba pověřená zejména návrhem architektonického a dispozičního řešení. | Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace) | ................. (jméno a příjmení osoby) ................. (osvědčení o autorizaci) |
| Specialista řešení technologie sportovišť Specialistou je osoba pověřená zejména návrhem řešení sportovišť a jejich technologického vybavení. |  | ................. (jméno a příjmení osoby) |