## Harmonogram řízení
ORIENTAČNÍ NEZÁVAZNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM* - Řízení se soutěžním dialogem
LHŮTA V TÝDNECH | 10 TÝDNŮ | [9 empty] | 22 TÝDNŮ | [21 empty] | 20 TÝDNŮ
Fáze zadávacího řízení | Příjem žádostí o účast a posouzení | [9 empty] | Soutěžní dialog | [21 empty] | Další průběh řízení
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52.
Uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení | bar: Příjem žádostí o účast a posouzení 1.
Běh lhůty pro podání žádostí o účast (nejméně 30 dnů) | bar: Příjem žádostí o účast a posouzení 1. to Příjem žádostí o účast a posouzení 5.
Otevírání a posuzování žádostí o účast (kvalifikace) | bar: Příjem žádostí o účast a posouzení 6. to Příjem žádostí o účast a posouzení 10.
Rozeslání výzvy k účasti v soutěžním dialogu včetně zadání pro zpracování architektonického návrhu / koncepce | bar: Soutěžní dialog 11.
1. stage SD - zpracování a předložení architektonického návrhu / koncepce (a případé individuální projednání) | bar: Soutěžní dialog 11. to Soutěžní dialog 17.
2. stage SD - technologické ověření a model spolupráce | bar: Soutěžní dialog 18. to Soutěžní dialog 32.
Informace o ukončení SD | bar: Soutěžní dialog 32.
Další průběh řízení | bar: Další průběh řízení 33. to Další průběh řízení 52.
* Zadavatel si vyhrazuje právo se od předpokladu odchýlit.