PŘÍLOHA K NABÍDCE

| Údaje vztahující se k | Pod-článek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | ................. ................. |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4. 1.3. | Ing. Jiří Vala (správce stavby), Ing. Petr Dokoupil (asistent správce stavby), Ing. Tomáš Svozilek (koordinátor BOZP) SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 28571690 a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 47116901 |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | 540 dnů |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | na Stavbu: 60 měsíců na dodávky izolace proti zemní vlhkosti včetně prací, které byly v souvislosti s těmito dodávkami provedeny: 120 měsíců na dodávky metalického kabelážního systému CAT včetně prací, které byly v souvislosti s těmito dodávkami provedeny: 180 měsíců |
| Veřejná zakázka | 1.1.6.11 | RECETOX – integrace a rekonstrukce objektu D30 – generální dodavatel stavby; kompletní zadávací dokumentace a další informace k zadávacímu řízení k Veřejné zakázce jsou dostupné zde: https://zakazky.muni.cz/vz00006490 |
| Projekt, v rámci kterého je Veřejná zakázka zadávána | 1.14 | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632, název projektu: CETOCOEN Excellence |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3. | Datové schránky ID datové schránky Objednatele: 9tmj9e4 ID datové schránky Zhotovitele: ................. ID datové schránky Správce stavby: tjtyutk E-mailové adresy Objednatele: cierna@rect.muni.cz, lukas.staniczek@recetox.muni.cz, brychta@rect.muni.cz Zhotovitele: ................. Správce stavby: vala@safetypro.cz, dokoupil@safetypro.cz, svozilekT@safetypro.cz, safetypro@safetypro.cz |
| Rozhodné právo | 1.4. | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4. | český jazyk |
| Komunikační jazyk | 1.4. | český jazyk, slovenský jazyk |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | Jméno a e-mailová adresa Zástupce zhotovitele ................., ................. |
| BZ za vady | 4.25 | výše BZ za vady je 3 % z Přijaté smluvní částky bez DPH; účinnost BZ do konce uplynutí Záruční doby na Stavbu (tj. 60měsíční) |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.26 (a) | ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení; za 15. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 25.000,- Kč; pokud Zhotovitel splní některý Milník později, ale podaří se mu splnit včas nejbližší věcně a časově navazující Milník, právo na zaplacení smluvní pokuty z titulu prodlení se splněním Milníku zaniká |
|  | 4.26 (b) | u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení |
|  | 4.26 (c) | 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
|  | 4.26 (d) | 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
|  | 4.26 (e) | 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 (f) | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 (g) | v případě Zástupce zhotovitele 20.000,- Kč za každý takový započatý den v případě Zástupce zhotovitele č. 2 15.000,- Kč za každý takový započatý den |
|  | 4.26 (h) | 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 (i) | 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 | maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích | 5.1. | 35 dní od Data zahájení prací |
| Normální pracovní doba | 6.5 | Není stanovena |
| Personál zhotovitele | 6.9 | Jméno a e-mailová adresa Zástupce zhotovitele č. 2 ................., ................. |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele | 18.2 | pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 2.000.000,- Kč limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 25.000.000,- Kč pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 25.000.000,- Kč pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 2.000.000,- Kč pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH spoluúčast max. 50.000,- Kč |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku | 18.3 | celkový limit pojistného plnění min. 50.000.000,- Kč, limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. 50.000.000,- Kč spoluúčast max. 50.000,- Kč |
| Počet členů DAB | 20.2 | jeden |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb |