SEZNAM MILNÍKŮ A HARMONOGRAM PLATEB

Lhůty splnění jednotlivých Milníků č. 1 až 6 doplní Zhotovitel.

| Pořadové č. Milníku | Název Milníku | Popis Milníku | Lhůta splnění ve dnech (počítáno od Data zahájení prací) | Platba % ze Smluvní ceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektová dokumentace | Předání kompletní projektové realizační dokumentace | ................. | 5 % |
| 2 | Stavební povolení | Nabytí právní moci stavebního povolení | ................. | 5 % |
| 3 | Páteřní rozvody instalací a technologií | Kompletní dokončení dodávky a montáže veškerých páteřních rozvodů instalací a technologii včetně zařízení ve strojovnách bez koncových prvků | ................. | 10 % |
| 4 | Stavební propojení objektu Biobanky s objektem D30 | Dokončení HSV prací na propojení objektu Biobanky a objektu D30, tj. dokončeny výkopové práce, monolitická konstrukce, izolace, úpravy exteriéru, provizorní uzavření ze strany Biobanky, aby nedocházelo k šíření prašnosti do prostor Biobanky | ................. | 15 % |
| 5 | Připravenost pro přímé dodávky objednatele v 1.PP, 1.NP a 2.NP | Dosažení Připravenosti pro přímé dodávky dle definice uvedené v Pod-článku 4.6 Smluvních podmínek | ................. | 20 % |
| 6 | Kompletní dokončení prací v 1.PP | Dokončení veškerých prací v 1.PP | ................. | 20 % |
| 7 | Převzetí Díla | Převzetí Díla a účinnost BZ za vady | 540 | 25 % |