DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31. 5. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Kontaktní osoby:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru RMU

tel. č.: +420 549 49 1025, e-mail: brychta@rect.muni.cz

Ing. arch. Irena Čierna, manažerka investičních projektů

tel. č.: +420 549 49 3688, e-mail: cierna@rect.muni.cz

# a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: 	Ateliér Velehradský, s. r. o.

Sídlo: 	Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno

IČ:	29263140

DIČ/VAT ID:	CZ29263140

Zastoupen:	Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: 	Spisová značka C 69046 vedená u Krajského soudu v Brně

Korespondenční adresa: 	Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00 Brno

Kontaktní osoby:   	Ing. arch. Tomáš Velehradský, tel. č.: +420 602 850 461,

e-mail: tomas@velehradsky.cz

Veřejná zakázka: Generální projektant – víceúčelový sportovní areál UKB; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

Odůvodnění uzavření Dodatku

Smluvní strany sjednaly v ust. VIII. Smlouvy závazek Zhotovitele provést na žádost Objednatele Opční dílo, tedy poskytnutí dalších služeb, kterými mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo. V průběhu realizace Smlouvy vznikla potřeba provést úpravy Díla z důvodů na straně Objednatele a z důvodů vynucených vnějšími okolnostmi, které jsou specifikovány v článku II. tohoto Dodatku. V návaznosti na ust. VIII. odst. 2) Smlouvy se jedná o činnosti, které představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě a dálo o činnosti, které, byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu.

Úpravy Díla jsou vyvolány změnou zdroje vytápění a změnou umístění lanovky. Změna zdroje vytápění je vyvolána faktory, které nebyly v době zadání požadavků Objednatele na projekt známy. Jde zejména o energetickou krizi, válku na Ukrajině a související strategii ústupu ČR od podpory vytápění zemním plynem. Původně navržené řešení bivalentního zdroje vytápění plynovým kotlem je zapotřebí pro účast v dotačních programech zaměřených na tzv. zelenou výstavbu změnit. Změna umístění lanovky je vyvolána ze strany DPMB a.s., který v procesu stavebního povolení stavby „Brno, lanová dráha Pisárky - Kampus“ upravil situační umístění mezistanice v těsném sousedství projektovaného areálu MU.

Úpravy Díla uvedené v ust. I. 2) Smlouvy musí být provedeny před podáním DSP pro vydání SP a vyžádají si přiměřené prodloužení původně sjednané lhůty pro předání VF 4 o 194 dnů. Další prodloužení lhůty o 114 dnů pro předání VF 4 je dáno pozdními stanovisky DOSS, které Zhotovitel nemohl ovlivnit.

Popis Opčního díla

S ohledem na důvody uvedené v ust. I. 1) tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující Opční dílo: poskytnutí dalších projekčních prací spočívajících v zapracování změn vyvolaných změnou zdroje vytápění dle požadavků Objednatele a poskytnutí dalších projekčních prací spočívajících v zapracování změn vyvolaných změnou umístění lanovky. Změny vyvolané změnou zdroje vytápění zahrnují: zapracování změn stavebně technického řešení, požárně bezpečnostní řešení, rozvody VZT, chlazení, rozvody silnoproudu, ZTI, vytápění, MAR a rozpočet, VV. Změny vyvolané umístěním lanovky zahrnují: zapracování změny dopravního řešení, zahradního architekta a rozpočet, VV.

Smluvní strany prohlašují, že opční právo považují dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv za účinné. Zhotovitel se tak za podmínek stanovených Smlouvou a Dodatkem zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést Opční dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Veškerá práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opčního díla, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

Lhůta pro provedení Opčního Díla

  - Zhotovitel se zavazuje předat Opční dílo do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

  - Provádění Opčního díla nebude mít vliv na lhůty pro předání navazujících výkonových fází.

  - Předání a převzetí Opčního díla se řeší analogicky dle ust. V.2) Smlouvy.

- Cena Opčního díla

  - Celková cena Opčního díla činí:

………………………,- Kč bez DPH

  - Podrobný rozpis celkové ceny Opčního díla je uveden v příloze tohoto Dodatku s označením Rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 3 Smlouvy. Ceny jsou stanoveny v souladu s ust. VIII. 6) Smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn k ceně Opčního díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH ke dni uzavření Dodatku činí ……………,- Kč, cena Opčního díla včetně DPH ke dni uzavření Dodatku činí ……………,- Kč.

  - Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatné Faktury tak, že Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli vždy nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí příslušné části Opčního díla.

# Popis dalších změn provedených Dodatkem

  - Vzhledem ke skutečnostem popsaným v ust. I. 2) tohoto Dodatku se smluvní strany v souladu s ust. V. 3) a) 1 a 2 Smlouvy dohodly na přiměřeném prodloužení lhůty pro předání VF 4 o 308 dnů. Upravená příloha č. 9 Smlouvy – časový harmonogram je přílohou tohoto Dodatku.

# Vzhledem k podstatnému prodloužení lhůty pro předání VF 4 se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek tak, že Zhotovitel je oprávněn po uzavření tohoto Dodatku vystavit Fakturu za již provedené práce na VF 4 ve výši 75 % z Ceny za VF 4 specifikované v Platebním kalendáři (příloha č. 10 Smlouvy). V ostatním se Platební kalendář nemění. Zádržné bude uplatněno v souladu se Smlouvou.

# Nejedná se o podstatné změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

    - příloha č. 1 – upravená příloha č. 9 Smlouvy – časový harmonogram

příloha č. 2 – rozpis ceny Opčního díla dle dodatku č. 3 Smlouvy

Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

### Příloha č. 9: 	Časový harmonogram

### upraven dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021

| Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY |
| --- |
| VF | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy |
| 1 | Předání analýzy zakázky a rizik | 15 |
|  | Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob | 15 |
|  | Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření | 60 |
|  | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 60 |
| 2 | Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie sportovišť | 60 |
|  | Předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS | 130 |
| 3 | Předání DUR pro vydání UR Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad | 250 |
|  | Předání objednatelem odsouhlasené technologie sportovišť a informačních systémů včetně ozvučení | 170 |
|  | Předání Souhrnného propočtu a tabulky plošných parametrů | 170 |
| 4 | Předání Objednatelem potvrzených Knih místností a sportovišť | 290 |
|  | Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB, plánu organizace výstavby a BOZP | 290 |
|  | Předání Souhrnného rozpočtu | 330 |
|  | Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad | 638 |

*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.

| VF | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | lhůta ve dnech od výzvy Objednatele |
| --- | --- | --- |
| 5 | předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu | 90 |
|  | Výběrové řízení na Dodavatele stavby | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby |
| 6 | Předání DVD interiérového vybavení a DVD technologie sportovišť včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu | 120 |
|  | Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a sportovního vybavení | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení |
| 7 | Výkon AD dodavatel vystaví faktury ve výši 50 % z ceny Stavby | Průběžně - - po dobu činností Dodavatelů |
|  | Výkon AD předání stavebních prací, dodávek a služeb dodavatelem stavby a jejich protokolární převzetí objednatelem |  |
|  | Výkon AD protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později |  |
|  | Výkon AD protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a dodávky technologie sportovišť a dodávky informačních systémů |  |