SEZNAM PŘÍLOH:

- Stavební program

- Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů

- Výkonová fáze 2 - Návrh stavebního a dispozičního řešení, včetně technologie čistých prostor

- Výkonová fáze 3 - Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby, obstarání stavebního povolení, zpracování Knih místností pro:

- Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

- Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- Výkonová fáze 4 - Dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby, Technologie čistých prostor a zpracování Knih místností pro:

- Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

- Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr dodavatele Interiérového vybavení, orientačního systému a audiovizuální techniky pro

- Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

- Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- Výkonová fáze 6 - Výkon autorského dozoru

- Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

- Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- Časový harmonogram

- Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

- Časový harmonogram

- Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- Platební kalendář

- Realizační tým

- Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Metodiky MU

Příloha č. 1:     Stavební program

Cílem investiční akce je rekonstrukce stávajících čistých prostor a rozšíření o nové výrobní prostory tak, aby vyhověla standardu a požadavkům daným pro čisté prostory v režimu Dobré výrobní praxe (dále GMP - Good manufacturing practice) v pavilonu C03, který je umístěn v areálu Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích.

Součástí záměru je rovněž vybavení stávajících prostor 1.NP novým interiérovým a laboratorním vybavením, orientačním systémem stavby a audiovizuální technikou.

Záměrem Farmakologického ústavu LF MUNI je rozšíření výrobních, kontrolních a skladovacích prostor a rekonstrukci stávajících, které budou sloužit pro vývoj a výrobu produktů v GMP kvalitě pro sterilní výrobu

- Tento záměr spočívá jednak v rekonstrukci stávajících čistých prostor sloužících primárně pro výrobu léčivých přípravků moderní terapie (buněčná terapie) a jednak v rozšíření o nové prostory, určené pro výrobu jiného typu, kterou ve stávajících prostorech (3.NP pavilonu C03) nelze vzhledem k riziku křížové kontaminace realizovat. Stejně jako nelze realizovat dohromady biotechnologickou výrobu proteinů a výrobu LP pro genovou terapii. S tím souvisí nejen samotná vestavba čistých prostor, ale i dalších nezbytných součástí farmaceutické výroby: sklady, laboratoře kontroly kvality, uskladnění odpadů a kancelářské zázemí.

- Vzhledem ke složitosti a náročnosti požadavků na takovou investici, vzniknou 2 etapy, které zahrnují 3 ucelené části:

  - Etapa 1 -

    - Genová terapie (GT).

  - Etapa 2 -

    - Biotechnologická výroba rekombinantních proteinů (BVP)

    - Rekonstrukce stávajících čistých prostor

Umístění stavby:

Rekonstrukce stávajících prostor a rozšíření o nové výrobní prostory v režimu GMP bude realizováno v pavilonu C03, který je umístěn v areálu Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích, Kamenice 3, Brno, na pozemcích Masarykovy univerzity: k.ú. Brno Bohunice p.č. 1331/83

Návrh:

Stavební program spočívá v rekonstrukci stávajících čistých prostor v 3.NP a rozšíření o nové výrobní prostory v 2.NP a 1.PP tak, aby vyhověla standardu a požadavkům daným pro čisté prostory včetně nezbytných úprav dotčených sousedních místností v jednotlivých podlažích.

Součástí záměru je rovněž vybavení stávajících prostor 1.NP novým interiérovým a laboratorním vybavením, orientačním systémem stavby a audiovizuální technikou.

Návrh bude zpracován tak, aby v maximální míře podpořil environmentální hledisko udržitelného rozvoje a odborné enviromentální výstavby („green campus“).

Předpokládané náklady bez DPH:

- Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)			-	46,4 mil Kč

- Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment	-	67,8 mil Kč

Příloha č. 2:    Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů

V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací) s rozdělením na:

Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu a určení spolupracujících osob

- identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD

- doplnění potřebných podkladů a průzkumů, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD

- shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření

- zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření

Pro účely této Veřejné zakázky lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/

Zpřístupněn bude na základě požadavku zhotovitele stavební i technologický pasport se všemi technologiemi 
a zařízeními. Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije 
e-mailová adresa: gishelp@ics.muni.cz.

### Příloha č. 3:    	Výkonová fáze 2 -  Návrh  stavebního řešení, včetně čistých prostor

### V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

Návrh stavebního a dispozičního řešení, včetně čistých prostor

- Návrh stavebního a dispozičního řešení, včetně technologie čistých prostor v režimu GMP s rozdělením na:

Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním stavebního programu, informací a technických podkladů z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména nároků čistých prostor v režimu GMP, rozvodů, zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení technologie čistých prostor, měření a regulace a napojení do stávajícího systému BMS).

- úpravy návrhu architektonického, stavebního, dispozičního a technologického řešení dle požadavků z projednání

- vypracování Souhrnného propočtu – propočet nákladů dle objemových ukazatelů

- vypracování 3D vizualizace navrženého řešení

### Podrobnější členění a obsah

- Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy

- Návrh musí respektovat požadavek na efektivní, hospodárné a enviromentální řešení při zohlednění provozních nákladů

- Návrh musí v maximální míře respektovat rozdělení na části:

  - Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

  - Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

Návrh stavebního řešení a technologie čistých prostor v režimu GMP pro sterilní výrobu:

- Textové přílohy

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté, ve výkresech nepostihnuté, skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady

- zásady architektonického, konstrukčního, materiálového řešení a technologického řešení čistých prostor

- popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech

- popis provozních a prostorových vztahů

- přehled místností, čistých prostor a specifikace jejich základních parametrů vč. akustických

- tabulku plošných parametrů budovy a čistých prostor v členění dle požadavků Objednatele

- Grafické přílohy

- situační výkres – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních vazeb (příjezd k areálu, vazby k okolí, inženýrské a technologické sítě, přeložky …  apod.)

- půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100

- technologie čistých prostor – půdorysy v měřítku 1:100

- řezy a pohledy v měřítku 1:100

- napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

### Příloha č. 4: 	Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro stavební povolení a obstarání stavebního povolení, zpracování Knih místností včetně čistých prostor v režimu GMP pro sterilní výrobu

- V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony s rozdělením na části:

  - Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

  - Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- vypracování DSP včetně požárně-bezpečnostního řešení

- zpracování Knih místností včetně čistých prostor

- projednání DSP, technologie čistých prostor v režimu GMP a Knih místností s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací

- rozpracování a úprava Technologického řešení čistých prostor

- vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek

- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona

- vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování POV sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a energií, zábory veřej. ploch a komunikací

- projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)

- podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce

- účast v řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení

- doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu a DOSS

- obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení

- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B.    Podrobnější členění a obsah DSP

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

- SZ,

- vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

- ostatních platných vyhlášek souvisejících s předmětem díla

- Podrobnější členění a obsah Knihy místností

-	jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností a čistých prostor podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností a čistých prostor; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na projednání a odsouhlasení Knihy místností s jednotlivými uživateli

-	podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností a čistých prostor budou odsouhlaseny Objednatelem

-	tabulky všech místností a čistých prostor stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění míst a vybavení vč. technologického), specifikací požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a další specifické požadavky

-	půdorysy místnosti a čistých prostor s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní

-	popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží včetně technologie

Příloha č. 5:	Výkonová fáze 4 - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby a se soupisem prací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.

- V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony s rozdělením na části:

  - Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).

  - Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- vypracování DVD stavby a čistých prostor v režimu GMP včetně technologie čistých prostor sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky

- vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání Stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění) ve smyslu § 92 odst. 1 ZZVZ a dle vyhl. č. 169/2016 Sb., projednání DVD s Objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu (podrobný položkový rozpočet). Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Příloha č. 12).

- poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

- poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

- poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná.

- vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

- Aktualizace Knihy místností s interiérovým vybavením, aktualizace dokumentace Technologie čistých prostor. Návrhy bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi se stavbou a rozvody technologií.

### Podrobnější členění a obsah DVD stavby

Dokumentace bude zpracována pečlivě a bezvadně, v podrobnosti dokumentace pro realizaci a provádění stavby včetně podrobného výpisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a včetně Kontrolního rozpočtu, tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné vícenáklady při realizaci Stavby.

Součástí DVD stavby bude rovněž:

- výpis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací, dodávek a montáží

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně související technologie čistých prostor a včetně požadavků všech metodik MU, které musí být účastníkem v nabídce respektována

- celkové náklady stavby: soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet

PD a soupis prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby či dodavatele.

Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS 2021_08“.

Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.

Příloha č. 6:   	Výkonová fáze 5 – Dokumentace pro výběr dodavatele Interiérového vybavení, orientačního systému a AVT

- V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony pro:

Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) – pouze orientační systém

Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment - Interiérového vybavení, orientační systém  a AVT

- návrh Interiérového vybavení a orientačního systému ve vizuálním stylu MU s respektováním designu Orientačního systému v UKB, jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání

- návrh audiovizuální technologie zasedací místnosti v 1.NP, jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z dopracování výtvarně technického řešení, popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkčních vlastností.

- vypracování DVD AVT z dopracování technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na standardy, technické a materiálové parametry jednotlivých prvků, a jejich funkční vlastnosti.

- vypracování podrobných soupisů prací, dodávek, montáží a služeb (výpisu prvků), členěných po jednotlivých místnostech a sportovištích a v sumáři jednotlivých prvků. Soupisy prací musí být zpracovány v souladu s příslušnou dokumentací, s požadavky vyhlášek, ZZVZ a Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 12).

- vypracování Kontrolních rozpočtů, které kompletně zohlední řešení navržené v dokumentacích a které budou členěny na investiční a neinvestiční položky

- vypracování variantních řešení standardů materiálů a prvků pro použití v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant

- poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentací Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému a Dodavatele AVT

- poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích dokumentací, a to do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

- poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotících komisí, zejména při hodnocení a posouzení nabídek;

- Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

DVD interiérového vybavení a orientačního systému se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru a orientačního systému s určením základních rozměrů a standardů řešených prvků.

V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:

- sběr a analýza požadavků Objednatele,

- vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, jednoznačná specifikace    prvků a zařízení včetně popisu standardů a technických vlastností

- technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků jednotlivých prvků a konstrukcí (např. konzol) dále s popisem základních scénářů využití specifikovaných Objednatelem (např: koordinace osvětlení, ozvučení, aktualizace), požadavky na provádění a montážní práce a stavební připravenost a napojovací body

PD a soupisy prvků, prací a dodávek budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.

### Příloha č. 7: 	Výkonová fáze 6 - Výkon autorského dozoru

### V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony pro:

Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

- účast na kontrolních dnech stavby a dalších dodávek, které budou organizovány jednou za 7 dní

- poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace a k vzorkování

- prověřovat soulad PD s realizací stavby, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatelů

- prověřovat soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování

- posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním

- vyjadřovat se k požadavkům na větší / menší množství dodávek a výkonů oproti PD a soupisu prací

- účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD a posouzení plánu BOZP

- upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

- navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky vypořádat,

- spolupracovat s technickým dozorem Stavby a s koordinátorem bezpečnosti práce

- vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli, zejména při dílčích fakturacích

- účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich části včetně komplexního vyzkoušení

- účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednáních o vydání kolaudačního souhlasu

- součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení

- spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dalších Dodavatelů

- zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

- v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí.

Výše popsané výkony bude zhotovitel zajišťovat nejen při realizaci stavby, ale také při dalších dodávkách, zejména dodávce a montáži Interiérového vybavení a orientačního systému a také Technologie čistých prostor.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.

Příloha č. 8: 	Časový harmonogram - Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

| VF | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Předání analýzy zakázky a rizik | 15 |
|  | Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob | 15 |
|  | Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření | 30 |
|  | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 30 |
| 2 | Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie čistých prostor | 40 |
| 3 | Předání Objednatelem potvrzených Knih místností vč. čistých prostor | 60 |
|  | Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB, plánu organizace výstavby a BOZP | 60 |
|  | Předání Souhrnného rozpočtu | 120 |
|  | Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad | 120 |
| 4 | - předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu | 210 |
|  | - Výběrové řízení na Dodavatele stavby | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby |
| 5 | - Předání DVD interiérového vybavení a orientačního systému a AVT včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu | 270 |
|  | - Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a orientačního systému a AVT | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení |

| 6 | - Výkon AD Dodavatel vystaví faktury ve výši 40 % z ceny Stavby příslušné části | Průběžně |
| --- | --- | --- |
|  | - Výkon AD předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatelem stavby příslušné části a jejich protokolární převzetí Objednatelem |  |
|  | - Výkon AD protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později |  |
|  | - Výkon AD protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a orientačního systému a AVT |  |

*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.

### Příloha č. 9: 	Časový harmonogram - Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

| VF | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Předání analýzy zakázky a rizik | 10 |
|  | Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob | 10 |
|  | Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření | 21 |
|  | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 21 |
| 2 | Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie čistých prostor | 40 |
| 3 | Předání Objednatelem potvrzených Knih místností vč. čistých prostor | 60 |
|  | Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB, plánu organizace výstavby a BOZP | 60 |
|  | Předání Souhrnného rozpočtu | 120 |
|  | Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek**) Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad | 120 |
| 4 | - předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu | 210 |
|  | - Výběrové řízení na Dodavatele stavby | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby |
| 5 | - Předání DVD interiérového vybavení a orientačního systému a AVT včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu | 270 |
|  | - Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a orientačního systému a AVT | Průběžně - - po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení |

| 6 | - Výkon AD Dodavatel vystaví faktury ve výši 40 % z ceny Stavby příslušné části | Průběžně |
| --- | --- | --- |
|  | - Výkon AD předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatelem stavby příslušné části a jejich protokolární převzetí Objednatelem |  |
|  | - Výkon AD protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později |  |
|  | - Výkon AD protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a orientačního systému a AVT |  |

**) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.

Příloha č. 10: 	Platební kalendář

Celková cena Díla:	................. Kč bez DPH.

Z toho cena jednotlivých Etap Díla:

| Etapa Díla: | Cena etapy Díla: |
| --- | --- |
| Etapa 1 - NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) | ................. Kč bez DPH |
| Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment | ................. Kč bez DPH |

| VF |  | Cena VF z Ceny díla příslušné části uvedené ve Smlouvě | POPIS podmínek pro uvolnění Zádržného |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonová fáze 1 Zabezpečení vstupních podkladů |  | 2 % | Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP příslušné části Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 2 Návrh architektonického a stavebního řešení vč. čistých prostor |  | 6 % | Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP příslušné části Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 3 DSP, Knihy místností a čistých prostor a obstarání SP |  | 24 % | Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP příslušné části Objednatelem |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 4 DVD stavby a čistých prostor | 4. A | 40 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DVD příslušné části stavby |  |  |  |  |
|  | 4. B | 2 % | Schválení výběru Zhotovitele příslušné části stavby |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 5 DVD interiérového vybavení, DVD technologie čistých prostor | 5. A | 5 % | Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru nebo DVD Orientačního systému příslušné části podle toho, která skutečnost nastane později |  |  |  |  |
| Výkonová fáze 6 Výkon AD stavby a dodávek | 6. A | 6 % | Zádržné není uplatněno |  |  |  |  |
|  | 6. B | 6 % |  |  |  |  |  |
|  | 6. C | 4 % |  |  |  |  |  |
|  | 6. D | 4 % |  |  |  |  |  |

Příloha č. 11: 	Realizační tým

| Pozice v Realizačním týmu | Požadavky na pozici | Osoba |
| --- | --- | --- |
| Hlavní projektant - HP Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. | Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace) | ................. (jméno a příjmení osoby) ................. (osvědčení o autorizaci) |
| Zástupce hlavního projektanta - ZHP Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. | Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace) | ................. (jméno a příjmení osoby) ................. (osvědčení o autorizaci) |
| Specialista řešení technologie čistých prostor Specialistou je osoba pověřená zejména návrhem řešení čistých prostor a jejich technologického vybavení. | Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace) | ................. (jméno a příjmení osoby) |