Provozní podmínky objednatele pro provádění díla:

„Rekonstrukce sociálního zařízení UK FF MU​“

- Ochranná opatření

Zhotovitel díla zajistí na svůj náklad, za účelem ochrany interiéru budovy, stávajících stavebních konstrukcí a okolí stavby provedení následujících opatření:

- Protiprachová příčka:

V prostoru 1. NP na úrovni ostění mezi výtahem a červeným pultem bude vybudována dočasná dělící protiprachová příčka z OSB nebo SDK desek s osazenými dveřmi. Montáž příčky bude provedena tak, aby po její demontáži nebylo viditelné poškození povrchu podlahy a stropu. Protiprachová příčka utěsněna proti pronikání prachu, v její ploše včetně dveří, i po jejím obvodu. Od 1. 9. 2023 bude možnost přístupu osob do těchto prostor v provozní době knihovny prostřednictvím dveří v dělící konstrukci. Poloha protiprachové příčky viz. grafická příloha.

- Ostatní opatření proti šíření prachu:

V místech, kde by mohl pronikat prach do prostor mimo staveniště budou mezery důkladně zajištěny odolnou maskovací PVC UV páskou. Jedná se zejména o dělící stěnu s dveřmi, všechny dveře výtahu (zde bude při použití pásky doplněna i celoplošná folie) a zejména páskou zajištěny dveře v 1. – 4. NP mezi budovou F a E a prosklené stěny s dveřmi na studovny. V 1. PP bude folií a PVC UV páskou zakryta skříňková stěna, a to po celou dobu stavby. Vymezení oblasti pro provedení opatření proti prachu viz. grafická příloha.

- Provedení ochrany stávajících stavebních konstrukcí:

Provedení ochrany podlah, schodů a zábradlí v prostoru chodeb a schodiště proti poškození např. doplňkovou podlahovou krytinou po celou dobu stavby. Vymezení oblasti pro ochrany stávajících stavebních konstrukcí viz. grafická příloha.

- Zhotovitel bude realizovat dílo v následujících provozních režimech:

- Provozní režim během prázdnin od: 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023

Rozsah staveniště: 		Viz grafická příloha

Přístup do objektu: 		0:00 – 24:00 hod. přes vchod v 1.PP pomocí čipových karet 					zajištěných k účelu stavby (karty zajistí a předá CIT FF)

Přístup do dvora: 		0:00 – 24:00 hod. přes hlavní vrátnici

Možnost realizace prací: 	Bez omezení

Další podmínky:		- průběžný každodenní úklid po pracovní směně, který zajistí omezení 				šíření prachu a nečistot v prostoru staveniště i mimo ně

- Provozní režim během prázdnin od: 1. 9. 2023 do 17. 9. 2023

Rozsah staveniště: 		Viz grafická příloha

Přístup do objektu: 		0:00 – 24:00 hod. přes vchod v 1.PP pomocí čipových karet 					zajištěných k účelu stavby (karty zajistí a předá CIT FF)

Přístup do dvora: 		0:00 – 24:00 hod. přes hlavní vrátnici FF MU

Možnost realizace prací: 	pracovní dny od: 	12:00 do: 8:00 v následující pracovní den

nepracovní dny: 	Bez omezení

Další podmínky:		- úklid staveniště, vysátí a mokré vyčištění podlah v 1.–4. NP. vč 					schodiště před 8. hodinou ranní;

- kontrola a případné opravy protiprachových opatření;

- kontrola a případné opravy ochran podlah a zábradlí proti 		poškození.

- Provozní režim během školního roku od: 18. 9. 2023

Rozsah staveniště: 		Viz grafická příloha

Přístup do objektu: 		Přes vchod v 1.PP pomocí čipových karet 							zajištěných k účelu stavby (karty zajistí a předá CIT FF)

Přístup do dvora: 		Přes hlavní vrátnici FF MU

Možnost realizace prací: 	pracovní dny od: 	20:00 do: 8:00

nepracovní dny od: 	17:00 do: 8:00

Další podmínky:		- úklid staveniště, vysátí a mokré vyčištění podlah v 1.–4. 					NP. vč schodiště před 8. hodinou ranní.

- kontrola a případné opravy protiprachových opatření

- kontrola a případné opravy ochran podlah a zábradlí proti 		poškození