### Příloha č. 4: Časový harmonogram

| Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| VF | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | lhůta v kalendářních dnech od účinnosti Smlouvy |
| 1 | Návrh architektonického a stavebního řešení | 14 |
| 2 | Vypracování DSP a podání žádosti o SP | 91 |
| 3 | Získání SP s nabytím právní moci a vypracování DVD | 49 (*) |
| 4 | Výkon AD | Předpokládaná délka stavby je 20 týdnů. |

*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.