Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | RCX2405 Celogenomová genotypizace populační kohorty |
| Druh veřejné zakázky: | Služby |
| Režim veřejné zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo: | Kotlářská 267/2, 611 37 Brno |
| IČO: | 00216224 |
| Zastoupen: | prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem |

- (dále v textu jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení 18.03. a 21.03.2024 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

1. „Realizace plnění max. 8 týdnů od uhrazení zálohy, pokud ji vybraný dodavatel požaduje, jinak od obdržení vzorků.“

- Je možné prodloužit termín realizace plnění?

2. "Finančním limitem daným vnitřními potřebami zadavatele je částka 5.400.000,00 Kč bez DPH."

- Je možné navýšit finanční limit? Se současným limitem by bylo obtížné pokrýt samotné DNA čipy a reagencie.

3. Rád bych informoval zadavatele, že Illumina má pouze omezené zásoby GSA v3 array připravených k odeslání a výroba dalších bude trvat 4 týdny od objednávky. Lze tuto nepředvídanou situaci zapracovat do zadávacích podmínek? (doručeno v AJ, překlad zadavatel)

Odpověď zadavatele pro dotaz č. 1 a 3:

Zadavatel akceptuje připomínku a mění jednu z podmínek realizace veřejné zakázky v čl. 5 Formuláře nabídky takto:

- Realizace plnění max. do 12 týdnů od obdržení Illumina GSA array V3 a vzorků.

Odpověď zadavatele pro dotaz č. 2

Finanční limit není možné navýšit. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadavatel stanovil v souladu s ust. § 16 ZZVZ a finanční limit je dán možnostmi zadavatele.

Zadavatel s ohledem na změnu zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11.04.2024 do 15:00 hod.

Příloha: Upravený Formulář nabídky