## Příloha SoD č. 1
Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice - příloha č. 1 smlouvy: Popis Fází, Milníků, termíny a lhůty
Popis Fází, Milníků, termíny a lhůty
Název Fáze, Milníku: | Označení Milníku: | Od data účinnosti SoD nejpozději dní: | Podrobná specifikace Fáze a Milníku pro příslušnou fázi:
1. Fáze |  |  | 1.PP, 1.NP, 2.NP, střecha vyjma plochy pod technologií 3.NP.
Stavební část
Zařízení staveniště 1. Fáze | B.1.1. | 21 | Dokončeno zařízení staveniště pro zahájení prací: oplocení staveniště, zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaných osob, ochranné a oddělující stavební opatření uvnitř i vně objektu stavební výtah, ochrana stávajícího výtahu, BOZP opatření, WC.
Přepojení DATA optických kabelů | B.1.2. | 35 | Dokončeno funkční provedení DATA optických kabelů v nových trasách podle pravidel Centra informačních technologií SUKB potvrzené objednatelem a Centrem informačních technologií SUKB na předávacím protokolu.
Demontáže 1. Fáze | B.1.3. | 42 | Dokončeny demontáže částí stavby určených k demontáži vyjma střechy, které neomezují probíhající provoz objednatele. Dokončeny úpravy částí stavby po provedených částečných demontážích tak aby byla ponechaná část stavby funkční včetně MaR a zaregulování.
Zděné práce a mokré procesy 1. Fáze | B.1.4. | 70 | Dokončené zděné a betonové konstrukce a stavební práce zahrnující mokré procesy potřebné pro vestavbu čistých prostor.
OK střecha vyjma technologií 1. Fáze | B.1.5. | 91 | Dokončeny hlavní nosné ocelové konstrukce na střeše.
Úpravy střešní skladby a zátopová zkouška 1. Fáze | B.1.6. | 133 | Dokončeno: výměna střešní krytiny, prostupy hydroizolací střechy, větrací a kontrolní komínky střešní skladby, stavební detaily související s hydroizolací střechy, zpětná montáž kačírku střešní skladby, opravy a úpravy souvisejících atik, napojení střešních vpustí na kanalizaci, zátopová zkouška prokazující funkčnost hydroizolační vrstvy střechy. Termín pro zátopovou zkoušku a zpětnou montáž kačírku střešní skladby 1. Fáze lze splnit v termínu pro zátopovou zkoušku a zpětnou montáž kačírku střešní skladby 2. Fáze, pakliže to neohrozí ostatní Milníky přílohy č. 1 SoD.
Hlavní trasy TZB 1. Fáze | B.1.7. | 154 | Dokončené páteřní trasy vedení ZTI, VZT, RTCH, kabelové trasy a kabelové žlaby.
Strojovna RTCH | B.1.8. | 182 | Dokončena montáž strojovny RTCH v rozsahu profese RTCH.
Vestavba čistých prostor + podlahy, stropy, koncové prvky a zabudování technologie 1. Fáze | B.1.9 | 238 | Dokončené čisté prostory včetně dopojení konstrukcí k zabudovanému laboratornímu zařízení a připojení laboratorního zařízení na média, které jsou součástí díla.
Kolaudace 1. Fáze - PM | A.1.1. | 273 | Zhotovitel předá objednateli kolaudační souhlas nebo povolení s potvrzením nabytí právní moci. Zhotovitel předá objednateli k užívání kompletní 1. Fázi bez vad a nedodělků bránících užívání vyjma kvalifikační části a DSPS pro SUKB. Užíváním je pro tento Milník myšlena vzdělávací a výzkumná činnosti bez splnění pravidel GMP.
DSPS pro SUKB - 1. Fáze | B.1.10. | 329 | Dokončená DSPS dle pravidel SUKB potvrzená objednatelem a SUKB na předávacím protokolu.
Kvalifikační část
Operační kvalifikace ČP 2.NP | A.1.2. | 273 | Minimální rozsah testů operační kvalifikace VZT, ČP a MaR je popsán v URS 2101.
Procesní kvalifikace ČP 2.NP | A.1.3. | 287 | Minimální rozsah testů procesní kvalifikace ČP je popsán v URS 2101.
Operační kvalifikace ČP zbylá část 1. Fáze | A.1.4. | 301 | Minimální rozsah testů operační kvalifikace VZT, ČP a MaR je popsán v URS 2101.
Procesní kvalifikace ČP zbylá část 1. Fáze | A.1.5. | 329 | Minimální rozsah testů procesní kvalifikace ČP je popsán v URS 2101.
Validační zprávy ČP 2.NP | A.1.6. | 343 | Kompletní validační zprávy odsouhlasené objednatelem a uživatelem.
Validační zprávy ČP zbylá část 1. Fáze | A.1.7. | 385 | Kompletní validační zprávy objednatelem a uživatelem.
2. Fáze |  |  | 3.NP, plocha střechy pod technologií 3.NP.
Stavební část
Demontáže 2. Fáze | B.2.1. | 137 | Dokončeny demontáže částí stavby určených k demontáži vyjma střechy, které neomezují probíhající provoz objednatele. Dokončeny úpravy částí stavby po provedených částečných demontážích tak aby byla ponechaná část stavby funkční včetně MaR a zaregulování.
Ocelové konstrukce na střeše 2. Fáze | B.2.2. | 137 | Dokončeny hlavní nosné ocelové konstrukce na střeše.
Úpravy střešní skladby a zátopová zkouška 2. Fáze | B.2.3. | 144 | Dokončeno: výměna střešní krytiny, prostupy hydroizolací střechy, větrací a kontrolní komínky střešní skladby, stavební detaily související s hydroizolací střechy, zpětná montáž kačírku střešní skladby, opravy a úpravy souvisejících atik, napojení střešních vpustí na kanalizaci, zátopová zkouška prokazující funkčnost hydroizolační vrstvy střechy.
Zděné práce a mokré procesy 2. Fáze | B.2.4. | 165 | Dokončené zděné a betonové konstrukce a stavební práce zahrnující mokré procesy potřebné pro vestavbu čistých prostor.
Hlavní trasy TZB 2. Fáze | B.2.5. | 221 | Dokončené páteřní trasy vedení ZTI, VZT, RTCH, kabelové trasy a kabelové žlaby.
Vestavba čistých prostor + podlahy, stropy, koncové prvky a zabudování technologie 2. Fáze | B.2.6. | 263 | Dokončené čisté prostory včetně dopojení konstrukcí k zabudovanému laboratornímu zařízení a připojení laboratorního zařízení na média, které jsou součástí díla.
Kolaudace 2. Fáze - PM | A.2.1. | 298 | Zhotovitel předá objednateli kolaudační souhlas nebo povolení s potvrzením nabytí právní moci. Zhotovitel předá objednateli k užívání kompletní 2. Fázi bez vad a nedodělků bránících užívání vyjma kvalifikační části a DSPS pro SUKB. Užíváním je pro tento Milník myšlena vzdělávací a výzkumná činnosti bez splnění pravidel GMP.
DSPS pro SUKB 2. Fáze | B.2.7. | 354 | Dokončená DSPS dle pravidel SUKB potvrzená objednatelem a SUKB na předávacím protokolu.
Kvalifikační část
Operační kvalifikace ČP 2. Fáze | A.2.2. | 326 | Minimální rozsah testů operační kvalifikace VZT, ČP a MaR je popsán v URS 2101.
Procesní kvalifikace ČP 2. Fáze | A.2.3. | 354 | Minimální rozsah testů procesní kvalifikace ČP je popsán v URS 2101.
Validační zprávy ČP 2. Fáze | A.2.3. | 424 | Kompletní validační zprávy odsouhlasené objednatelem a uživatelem.
3. Fáze |  |  | Pasportizace.
Pasportizace | B.3.1. | 424 | Dokončená Pasportizace dle pravidel SUKB potvrzená objednatelem a SUKB na předávacím protokolu.
Závěrečné předání celého díla | A.3.1. | 438 | Kompletní dílo bez vad a nedodělků.
Termíny pro součinnost s dalšími dodavateli Objenatale
Popis akce | Označení akce | Od data účinnosti SoD dní: | Podrobná specifikace:
1. Fáze
Zahájení dodávek laboratorních technologií. | C.1.1. | 154 | Viz SoD.
Ukončení dodávek laboratorních technologií. | C.1.2. | 224 | Viz SoD.
2. Fáze
Předání staveniště 3.NP Zhotoviteli | C.2.1. | 123 | Viz SoD.
Zahájení dodávek laboratorních technologií. | C.2.2. | 221 | Viz SoD.
Ukončení dodávek laboratorních technologií. | C.2.3. | 263 | Viz SoD.