PŘEDLOHA SMLOUVY

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | Sběr dat - VZ1.2: Longitudinální výzkum - populace dospělých a osob ve starším věku - MU |
| Druh veřejné zakázky: | Služby |
| Druh řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00007507"https://zakazky.muni.cz/vz00007507 |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Název: | Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií |
| Sídlo: | Joštova 218/10, 602 00 Brno |
| IČ: | 00216224 |
| Zastoupen: | Ing. Pavlínou Kadlčkovou, DiS., tajemnicí |

Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy návrhu smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.

SMLOUVA O DÍLO

Longitudinální výzkum vlivu technologií na dospělé populaci s využitím online panelu 2025-2027

Smluvní strany

- Objednatel:

Název:	                               Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Sídlo:	                               Joštova 218/10, 602 00 Brno

IČ:		                               00216224

DIČ:				  CZ00216224

Zastoupen:	Prof. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D., děkanem

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,  a.s., pobočka Brno – město, č.ú. 85636621/0100

Kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:

Obchodní firma/název/jméno:		..........

Sídlo:				..........

IČ:					..........

DIČ/VAT ID:				..........

Zastoupen:				..........

Zápis v obchodním rejstříku: 		..........

Bankovní spojení:			..........

IBAN:				..........

Korespondenční adresa: 		..........

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získat longitudinální data, která umožní analýzy vlivu používání informačních a komunikačních technologií na well-being dospělých. Sběr bude rozdělen na dva sub-panely. První sub-panel pokryje populaci dospělých (18-59 v první vlně), druhý populaci osob ve starším věku (60+ v první vlně), v obou sub-panelech se bude jednat o populaci dospělých používajících internet. V rámci těchto dvou sub-panelů bude realizován výzkum s využitím odlišného dotazníku. Každý ze sub-panelů bude mít celkem 3 vlny šetření s ročními rozestupy mezi vlnami. Pro vzorek respondentů v prvních vlnách obou sub-panelů je požadována reprezentativita vzhledem k základním socio-demografickým charakteristikám respondenta a místa bydliště. Kvóty pro každý sub-panel jsou specifikovány v Příloze 1 (Podrobná specifikace díla).

Realizace předmětu smlouvy je financována projektem Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu reg.č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583.

Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí ustanovení smlouvy pro oba sub – panely společně.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Dílo je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

      - Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména bude mít veškeré vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu Díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. vlastnosti obvyklé, že se hodí k účelu, který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a že je bez jakýchkoli vad, a to i právních.

      - Zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům provádějícím práce na Díle férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

      - Zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

      - Je obeznámen se standardy ICC/ESOMAR uvedenými v INTERNATIONAL CODE ON MARKET AND SOCIAL RESEARCH (https://esomar.org/codes-and-guidelines) a bude je během realizace zakázky dodržovat.

      - Je členem ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR), a toto členství bude držet po celou dobu účinnosti smlouvy. (toto ustanovení bude použito pouze v případě, že  vybranému účastníkovi byly v zadávacím řízení přiděleny body v kritériu Členství ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR).

Způsob provedení, předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- Provádění díla po etapách

a) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně po etapách dle Harmonogramu dle čl IV. odst. 7 Smlouvy

- Vedoucí realizačního týmu

Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím realizačního týmu.

- Vedoucí člen realizačního týmu je .........., tel. č.: .........., e-mail: .........., který/která přímo odpovídá za realizaci zakázky ve smyslu odst. 2) přílohy č. 1 smlouvy, a .........., tel. č.: .........., e-mail: ..........,

- Vedoucí člen realizačního týmu je zároveň kontaktní osobou zhotovitele a bude se vždy osobně účastnit jednání s objednatelem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- Zhotovitel prohlašuje, že vedoucí člen realizačního týmu splňuje kvalifikační předpoklady stanovené objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

- Porušení závazků dle tohoto odstavce se považuje za   podstatné porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že změna vedoucího člena realizačního týmu je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:

- zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny vedoucího člena realizačního týmu (dále jen „písemná žádost“); s písemnou žádostí zhotovitel předloží rovněž profesní životopis osoby, která se má stát novým vedoucím členem realizačního týmu, ze kterého musí vyplývat splnění požadavků stanovených na tyto osoby v zadávací dokumentaci (formuláři nabídky).

- objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového vedoucího člena realizačního týmu; objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení.

- Kontrola provádění díla a kontrola odstraňování vad díla

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a zhotovitel je k tomu povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost.

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

- Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho kancelářských či jiných prostorách, příp. v prostorách subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla. Nesplnění povinností dle tohoto písmene je podstatným porušením smlouvy.

- O výsledcích kontrol, při kterých objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s ujednáním způsobu nápravy a lhůty jejího zajištění.

- Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí rovněž pro případ kontroly odstraňování vad díla zhotovitelem, příp. jeho subdodavateli.

- Předání díla zhotovitelem

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli po etapách dle čl IV. odst. 7 smlouvy

- Dílo bude objednateli předáno v jednotlivých etapách elektronickou cestou, pokud se strany nedohodnou jinak. Osobou oprávněnou objednatelem k poskytnutí součinnosti zhotoviteli při předání díla je kontaktní osoba objednatele.

- Harmonogram

| Pořadové č. etapy | Název etapy | Popis etapy a jejího ukončení | Lhůta pro předání etapy díla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a. | První vlna sběru sub-panelu 18-59 | Probíhají činnosti a budou předány výstupy dle Přílohy č. 1 čl. 5 písm. a). | Nejpozději do 31.5.2025 |
| 1b. | První vlna sběru sub-panelu 60+ | Probíhají činnosti a budou předány výstupy dle Přílohy č. 1 čl. 5 písm. a). | Nejpozději do 31.5.2025 |
| 2a. | Druhá vlna sběru sub-panelu 18-59 | Probíhají činnosti a budou předány výstupy dle Přílohy č. 1 čl. 5 písm. b). | Nejpozději do 31.5.2026 |
| 2b. | Druhá vlna sběru sub-panelu 60+ | Probíhají činnosti a budou předány výstupy dle Přílohy č. 1 čl. 5 písm. b). | Nejpozději do 31.5.2026 |
| 3a. | Třetí vlna sběru sub-panelu 18-59 | Probíhají činnosti a budou předány výstupy dle Přílohy č. 1 čl. 5 písm. c). | Nejpozději do 31.5.2027 |
| 3b. | Třetí vlna sběru sub-panelu 60+ | Probíhají činnosti a budou předány výstupy dle Přílohy č. 1 čl. 5 písm. b). | Nejpozději do 31.5.2027 |

- Převzetí díla objednatelem

- O předání a převzetí etapy díla objednateli bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol.

- Předávací protokol

O předání a převzetí etapy díla vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší, (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

  - identifikační údaje zhotovitele a objednatele,

  - identifikaci díla a etapy díla, která je předmětem předání a převzetí,

  - prohlášení objednatele, zda etapu díla přejímá nebo nepřejímá,

  - příp. výhrady k provedení etapy díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel Etapu s vadami či nedodělky (dále jen „vady“), a

  - datované podpisy smluvních stran.

- Objednatel po předání etapy díla provede kontrolu jeho případných zjevných vad.

- Zjistí-li objednatel, že předávaná Etapa vykazuje vady, oznámí to zhotoviteli nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího předání. Neoznámení vad podle tohoto odstavce nevylučuje jejich reklamaci v reklamační lhůtě dle čl. VI. této smlouvy.

- Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 14 dnů ode dne předání etapy díla bez toho, že by objednatel oznámil zhotoviteli existenci vad, je Etapa objednatelem převzata.

- Objednatel není povinen převzít etapu díla, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.

- Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla a o uspokojení práv z vadného plnění.

- Pro případ nepřevzetí etapy díla, která vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. Prodlení s předáním díla je podstatným porušením smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn výsledky činnosti zejména získaná data jakýmkoliv způsobem dále využít ani je poskytnout třetí osobě. Objednatel se okamžikem předání díla stává jeho vlastníkem a může s ním volně nakládat.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla činí:

2 970 000,- Kč

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),

přičemž cena za sub-panel 18-59 činí 1 380 000 Kč (bez DPH) a cena za sub-panel 60+ činí 1 590 000 Kč (bez DPH).

Zhotovitel je oprávněn k ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den převzetí etapy díla.

- Cena díla odpovídá součtu cen jednotlivých Etap díla, přičemž

a)	Cena Etapy č. 1 činí 990 000 Kč (bez DPH), z toho sub-panel 18-59: 460 000 Kč (bez DPH) a sub-panel 60+: 530 000 Kč (bez DPH)

b) 	Cena Etapy č. 2 činí 990 000 Kč (bez DPH), z toho sub-panel 18-59: 460 000 Kč (bez DPH) a sub-panel 60+: 530 000 Kč (bez DPH)

c)	Cena Etapy č. 3 činí 990 000 Kč (bez DPH), z toho sub-panel 18-59: 460 000 Kč (bez DPH) a sub-panel 60+: 530 000 Kč (bez DPH)

- Cena díla je smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré jeho náklady na splnění všech jeho závazků dle této smlouvy. Cena díla tak zahrnuje zejména náklady na veškeré služby a dodávky nezbytné pro řádné a včasné splnění závazku provést dílo včetně všech nákladů souvisejících, a to včetně nákladů na příp. odměny pro účastníky sběru dat. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla jsou rovněž zohledněny veškerá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu plnění závazků dle této smlouvy uvažovat, a že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

- Úhrada ceny díla objednatelem bude provedena za níže uvedených platebních podmínek. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

- Cena díla bude objednatelem uhrazena postupně tak, jak budou Zhotovitelem plněny jednotlivé etapy díla, a to na základě daňových dokladů (dále také jen „faktury“ či „faktura“) bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) této smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Na jakou část ceny díla má Zhotovitel po splnění příslušné etapy nárok vyplývá z čl. V. odst. 2) Smlouvy

- Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat faktury objednateli nejdříve po převzetí příslušné etapy objednatelem. DUZP bude datum podpisu na předávacím protokolu.

- Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

- náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení informace o lhůtě splatnosti a

- uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele.

- uvedení názvu a registračního čísla projektu: DigiWELL: Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (CZ. 02.01.01/00/22_008/0004583)

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- Zhotovitel je povinen vystavit faktury ve 2 originálech.

- V případě, že faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.

- V případě, že

- úhrada ceny díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

- číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě či na fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

Práva z vadného plnění

- Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež jsou na díle zjištěny od okamžiku předání příslušné etapy  do konce lhůty pro reklamaci vad díla (dále také jen „reklamační lhůta“). Zhotovitel po tuto lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že dílo ke dni jeho převzetí objednatelem:

- mělo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy zhotovitelem prováděné,

- plnilo svůj účel, který vyplývá z této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel uvedl nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,

- vyhovovalo požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.

- Reklamační lhůta

Reklamační lhůta běží pro jednotlivé etapy samostatně, počíná běžet vždy předáním a převzetím příslušné etapy a končí uplynutím lhůty 12 měsíců ode dne převzetí příslušné etapy díla objednatelem. Reklamační lhůta příslušné etapy díla neběží ode dne uplatnění práva z vadného plnění do okamžiku jeho uspokojení zhotovitelem.

- Reklamace vad díla v reklamační lhůtě

- Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

- popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

- jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla.

- Práva objednatele

Objednatel má zejména právo:

- na odstranění vady novým provedením vadné části díla,

- na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,

- na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo

- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

- Uspokojení práv z vadného plnění v reklamační lhůtě

- Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději třetí pracovní den ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

- V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.

- V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.

- Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- Lhůty pro odstranění vad

Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 dní ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

Smluvní pokuty

- Pokud bude ve lhůtách dle čl.IV. odst. 7) Smlouvy zhotovitelem v jednotlivých etapách odevzdáno méně platných dotazníků než je počet uvedený v čl. 5 přílohy č. 1 – Podrobná specifikace díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý chybějící platně vyplněný dotazník v příslušné etapě.

- V případě, že pozice vedoucích členů realizačního týmu

- nebude obsazena osobou dle čl. IV. odst. 4) písm. a) smlouvy, příp. osobou, která jej v souladu s písm. e) téhož odstavce nahradila,

- nebude obsazena nebo

- bude obsazena, ale příslušná osoba ji nebude vykonávat, a to přesto, že na její nečinnost objednatel zhotovitele upozornil,

zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za takto neobsazenou pozici, a to za každých nepřerušených 5 pracovních dní, po které platí alespoň jedna z výše uvedených podmínek. Smluvní strany výslovně utvrzují, že tato smluvní pokuta se neuplatní v případě omluvené, krátkodobé absence vedoucího člena realizačního týmu, byť přesáhne 5 pracovních dní, bude-li adekvátně zastoupen.

- Smluvní pokuta dle předchozího odstavce se uplatní obdobně tehdy, pokud se vedoucí člen realizačního týmu nezúčastní alespoň 2 po sobě následujících osobních jednání s objednatelem.

- Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 500,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení následujícího odstavce se pro tento případ nepoužije.

- Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 800,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 3) b) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení.

- V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 3) c) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každé porušení.

- V případě porušení povinnosti držet členství ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) dle ust. II písm. e) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé porušení, tedy i opakovaně v případě, že by v průběhu účinnosti smlouvy členství znovu nabyl a poté pozbyl. (toto ustanovení bude použito pouze v případě, že  vybranému účastníkovi byly v zadávacím řízení přiděleny body v kritériu Členství ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR).

- Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.

- Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

Odstoupení od smlouvy

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

- v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,

- bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,

- v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.

- Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Dodatky a změny smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.

- Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 5 dnů ode dne jeho předložení.

Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- příloha č. 1, Podrobná specifikace díla,

- příloha č. 2; Návrh kvótního předpisu.

Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním ustanovení čl. I. až X. smlouvy a zněním příloh smlouvy je rozhodující znění ustanovení čl. I. až X. smlouvy.

- Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

- Uveřejnění a účinnost Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných změn a dodatků.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouví zajišťuje zadavatel.

- Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

- Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele; § 1879 OZ se nepoužije.

- Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

- Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

- Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

- archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy nebo do 31. 12. 2035 (podle toho, která skutečnost nastane později) veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Kupujícímu, orgánům státní správy, orgánům Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;

- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

- Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že smlouva představuje úplnou dohodu mezi nimi a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Všechna šedě podbarvená pole budou zadavatelem doplněna před podpisem smlouvy, a to dle informací z nabídky vybraného účastníka.