Příloha č. 3

Plnění Milníků generální dodávky Stavby

| Funkční celek SPORTOVNÍ HALA | číslo milníku | název Milníku | počet kalendářních dní ode dne zahájení, za které GD milník splní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | skutečnost rozhodná pro splnění Milníku |  |  |  |  |
|  | 1 | Vstupní procesy | (max 30 dnů) |  |  |  |
|  |  | Dokončení procesu „mobilizace“ s oživením CDE pro tým zpracovatele a objednatele; zpracování Plánu realizace BIM; Založení týmu-úkolových týmů; odsouhlasená sktruktura, hierarchie a značení „kontejnerů“ |  |  |  |  |
|  | 2 | Provedení hrubých terénních úprav a štětových stěn |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení a předání geodetického zaměření provedených HTU ve vazbě na vytýčení objektu, včetně hranic pozemků a předání modelu prostavěnosti do CDE. |  |  |  |  |
|  | 3 | Provedení vrtů a pilot |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení a předání protokolů o vlastnostech provedených pilot a zaměření a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 4 | Provedení základových železobetonových konstrukcí vč izolací |  |  |  |  |
|  |  | Předání protokolu o provedení, předání armovacích výkresů a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 5 | Provedení nosných železobetonových konstrukcí |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení, předání armov. výkresů a protokolu o kontrole míst pro kotvení ocelových kcí a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 6 | Provedení střešního pláště |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o dokončení souvrství střešního pláště s dokončeným odvodem deště a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 7 | Provedení opláštění objektu |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení fasády včetně výplní, které nebrání provozu stavby, a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 8 | Provedení páteřních rozvodů instalací a dokončení přípojek |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o dokončení páteřních rozvodů instalací VZT, ZTI, UT, CHL a žlabů EL silno, SLP a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 9 | Provedení nášlapných vrstev, rastru podhledů a obkladů |  |  |  |  |
|  |  | Dokončení nášlapných vrstev (mimo sportovních ploch), nosných prvků podhledů, obklady a malby a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 10 | Kompletace dodávek VZT, chladu, UT, ZTI a EL silnoproud |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o dokončení kompletace profesí VZT, chladu, UT, ZTI a EL silnoproud a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 11 | Kompletace dodávek SLP (elektron. komunikace), MaR a BMS |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o dokončení kompletace profesí SLP (elektronická komunikace), MaR a BMS a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 12 | Provedení areálových rozvodů a sítí el. komunikací |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení areálových rozvodů vodovodu, kanalizace a sítí elektronických komunikací a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 13 | Provedení retenční nádrže a FVE panelů a zpevněných ploch |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o zprovoznění retenční nádrže a fotovoltaických panelů a zpevněných ploch a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 14 | Předání a převzetí generální dodávky tohoto funkčního celku | (max 500 dnů) |  |  |  |
|  |  | Protokol o komplexním vyzkoušení stavby Sportovní haly a protokol o jejím předání a převzetí a uložení Informačního modelu stavby na CDE |  |  |  |  |
| Funkční celek VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ | 15 | Provedení hrubých terénních úprav |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení a předání geodetického zaměření provedených HTU ve vazbě na vytýčení objektu, včetně hranic pozemků a předání modelu prostavěnosti do CDE. |  |  |  |  |
|  | 16 | Provedení žel.bet. kcí opěrných stěn a přemostění kanalizace |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení, armovacích výkresů a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 17 | Provedení přístřešku, oplocení včetně přístřešků v něm |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení, armovacích výkresů a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 18 | Provedení areálových rozvodů |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení areálových rozvodů NN a osvětlení a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 19 | Provedení venkovního sportoviště a zpevněných ploch |  |  |  |  |
|  |  | Protokol o provedení venkovních sportovišť, konstrukcí sport. technologií a zpevněných ploch a předání modelu prostavěnosti do CDE |  |  |  |  |
|  | 20 | Předání a převzetí generální dodávky tohoto funkčního celku | (max 750 dnů) |  |  |  |
|  |  | Protokol o dokončení stavby Venkovního sportoviště a protokol o jejím předání a převzetí a uložení Informačního modelu stavby na CDE |  |  |  |  |

Den zahájení = první pracovní den následující po dni účinnosti Smlouvy

Jedná se o maximální počet dnů ode dne zahájení, které účastník může stanovit pro tento milník, v případě uvedení většího počtu dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek zadavatele.

Jedná se o maximální počet dnů ode dne zahájení, které účastník může stanovit pro tento milník, v případě uvedení většího počtu dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek zadavatele

Jedná se o maximální počet dnů ode dne zahájení, které účastník může stanovit pro tento milník, v případě uvedení většího počtu dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek zadavatele