SMLOUVA NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřena podle § 2586 a násl., ve spojení s § 2631 a násl. a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. **Smluvní strany**

**Objednatel**

Název: **Masarykova univerzita**

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupen: Mgr Bc. Davidem Póčem, kvestorem

Kontaktní osoby: Mgr. Bc. Pavel Bojanovský, bezpečnostní manažer, tel. č.: 770 317013, e-mail: bojanovsky@rect.muni.cz

 Lukáš Merva, technik měření a regulace – Elektro, MaR (BMS), tel. č.: 725 403 610, e-mail: merva@ukb.muni.cz (ve věcech technických)

Veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Nezapsaná do obchodního rejstříku

**Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: **…………………………..**

Sídlo: …………………………..

IČ: …………………………..

DIĆ: …………………………..

Zastoupen: …………………………..

Zápis v obchodním rejstříku: …………………………..

Korespondenční adresa: …………………………..

Kontaktní osoba: ……………………, tel. č.: …………, e-mail: ………………….

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Projekt objektových rozhlasů** *(dále jen „****Veřejná zakázka****“)* zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „****ZZVZ****“)* rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo *(dále jen „****Smlouva****“)*.

1. **Účel smlouvy**
	1. Účelem Smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, který bude realizovat dodávku zvukového systému na vybraných objektech Objednatele tak, aby výsledkem realizace byl systém, který bude splňovat požadavky Objednatele na fungování a ovládání v rámci jednotlivých objektů (jako celku).
	2. **Dotace**
		1. Objednatel je příjemcem dotace na Dílo, a to z operačního program Jan Amos Komenský, výzva č. 02\_23\_023 ERDF pro VŠ, kvalita v rámci projektu INVEST4MUNI, reg. č.: CZ.02.02.01/00/23\_023/0009100 (dále jen „Projekt“).
		2. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.
2. **Předmět plnění**
	1. Předmětem plnění je zhotovení Projektové dokumentace (též „***PD***“) v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění včetně platných norem ČSN a případně vydaných evropských norem.
	2. Předmět plnění se blíže specifikuje v rozsahu těchto prací, výkonů a činností:
* Zhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele díla včetně výkazu výměr členěného dle jednotlivých částí dle Přílohy č. 1a Smlouvy a položkového rozpočtu členěného dle jednotlivých částí dle přílohy č. 1a Smlouvy. To vše v objektech uvedených v Příloze č. 1a, č. 2 a č. 3 Smlouvy a za podmínek uvedených:
	+ V Technické specifikaci zvukového systému v Příloze č. 1 Smlouvy;
	+ v Příloze č. 1b Smlouvy - Studie stanovení standardů objektových rozhlasů na vybraných objektech MUNI;
	+ ve standardech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy;
	+ v souladu s požadavky Objednatele na budoucí stav.
	1. Předmětem plnění je dále vyhotovení harmonogramu postupu prací a soupis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění díla, a to v souladu Harmonogram PD (dále jen „Harmonogram“), který je přílohou č. 5 Smlouvy.
	2. Součástí předmětu plnění jsou ostatní práce, výkony a činnosti výslovně touto Smlouvou či Zadávací dokumentací podle odst. 3.5 tohoto článku neuvedené, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné zhotovení PD.
	3. Podrobná technická specifikace pro realizaci PD je vymezena zejména Technickou specifikací předmětu plnění a nabídkou Zhotovitele, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy a dále dalšími dokumenty, které jsou přílohou této Smlouvy a které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese <https://zakazky.muni.cz/vz00007619> (dále jen „Adresa VZ“).
	4. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za to, že Zhotovitel se seznámil s místem dotčeného předmětem této Smlouvy, a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, doby, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy (tj. zhotovení Projektové dokumentace) a které mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě získaných podkladů a informací, přesvědčil se i o správnosti a dostatečnosti cenové nabídky a zaručuje úplný rozpočet, na základě kterého podal cenovou nabídku.
	5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	6. Zhotovitel se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů. Dále bude Zhotovitel respektovat závazek vyplývající z Projektu, že všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče, je-li relevantní.
	7. Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

# Doba, místo a způsob plnění

* 1. **Termíny plnění**
		1. Zahájení projekčních prací: k datu účinnosti Smlouvy.
		2. Dokončením Díla se rozumí vždy kompletní řádné provedené Dílo, tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, které Zhotovitel protokolárně předá Objednateli v rámci předávacího řízení.
	2. **Předání a převzetí Díla**

Zhotovitel se zavazuje provádět PD ve lhůtách po věcně ucelených milnících (dále jen „Milník“) dle Harmonogramu. Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré činnosti, které jsou jeho součástí.

* + 1. Milník č. 1

Milník č. 1 se považuje za splněný, je-li předána část PD pro objekt Joštova 10 a Janáčkovo nám. 2a. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 1 nejpozději do 30. 9. 2025.

* + 1. Milník č. 2

Milník č. 2 se považuje za splněný, je-li předána část PD pro objekt Žerotínovo nám. 9., Komenského nám. 2 a Jaselská 18. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 2 nejpozději do 31. 10. 2025.

* + 1. Milník č. 3

Milník č. 3 se považuje za splněný, je-li předána část PD pro objekt Poříčí 7/9, Poříčí 31 a Gorkého 7. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 3 nejpozději do 30. 11. 2025.

* + 1. Milník č. 4 (dále také jen „Poslední milník“)
		2. Poslední milník se považuje za splněný, je-li kompletní PD předána Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní PD do 31. 1. 2026.
		3. O splnění Milníku č. 1, 2 a 3 vyhotoví Zhotovitel protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění Posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí PD.
	1. **Místo plnění**
		1. Předání PD: sídlo Objednatele.
	2. **Způsob plnění**
		1. Zhotovitel realizuje PD (dílo) postupně v částech dle požadavků Objednatele, dle Harmonogramu a upřesněných na pracovních výborech, které bude svolávat Zhotovitel PD v pravidelných termínech.
		2. PD se vyhotovuje v elektronické podobě.
1. **Cena předmětu plnění a platební podmínky**
	1. **Cena předmětu plnění**
		1. Cena za předmět plnění, tj. za vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace (PD) pro výběr dodavatele řešení objektových rozhlasů, a za realizaci ostatních s tím souvisejících prací, výkonů a činností podle čl. III. Smlouvy se sjednává:
2. v souladu s celkovou nabídkovou cenou Zhotovitele, která odpovídá nákladům vynaloženým Zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených prací;
3. jako ceny závazné po dobu realizace předmětu plnění (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena), v nichž jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení předmětu plnění (včetně správních poplatků);
4. nejvýše přípustné ve výši:

**CELKEM xxx,- Kč bez DPH**

* + 1. DPH se účtuje v sazbě platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu násl. odst. 5.2 tohoto článku.
		2. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
	1. **Platební podmínky**
		1. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.
		2. Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům. Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených služeb (dále jen „Soupis“). Milníky se pro účely DPH považují za samostatná zdanitelná plnění.
		3. Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
		4. Fakturu za příslušný Milník znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
		5. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného Milníku, příp. den převzetí Díla Objednatelem v případě Posledního milníku, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
		6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturační adresa je totožná se sídlem Objednatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
		7. Náležitosti daňového dokladu (faktury) se řídí následujícím odstavcem této Smlouvy; nebude-li faktura obsahovat některou ze stanovených náležitostí, Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění, a lhůta splatnosti opravené či doplněné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
		8. Náležitosti daňového dokladu (faktury)
1. náležitosti obchodní listiny;
2. náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) a náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví;
3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj. INVEST4MUNI, reg. č.: CZ.02.02.01/00/23\_023/0009100,
4. požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
5. předmět plnění;
6. oboustranně potvrzený Protokol o úspěšném předání a převzetí PD Objednatelem.
	* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že Objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 ZDPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VII. Smlouvy.
		2. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem v závěru Smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VII. této Smlouvy, že ke dni uzavření Smlouvy není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této Smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat Objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VII. Smlouvy.
		3. Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že Zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu první odrážky tohoto odstavce, anebo bankovní účet, který Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.
		4. V případě, že:
7. úhrada ceny díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený Zhotovitelem mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo
8. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v této smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Obdobně se postupuje pro případ, že Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

1. **Spolupůsobení Objednatele**
	1. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny dostupné informace.
	2. Zhotovitel průběžně konzultuje průběh provádění předmětu plnění s Objednatelem na výrobních poradách organizovaných Zhotovitelem dle potřeby, minimálně jednou za měsíc, nestanoví-li Objednatel jinak. Objednatel zajistí účast svého zástupce na těchto poradách. Záznam z výrobních porad vyhotoví Zhotovitel a zašle jej Objednateli do deseti (10) pracovních dnů e-mailem. Pokud Objednatel nezašle do deseti (10) pracovních dnů po obdržení záznamu připomínky k záznamu, považuje se tento za odsouhlasený. Pokud by dohoda učiněná v průběhu výrobní porady měla znamenat změnu předmětu plnění oproti specifikaci uvedené v článku III. Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně vypracovat dodatek k této Smlouvě.
	3. Po řádném dokončení předmětu plnění (jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele aspoň pět (5) kalendářních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Zhotovitel vyhotoví protokol o průběhu a výsledku předávacího řízení. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím předmětu plnění (jeho části) se rozumí předání a převzetí předmětu plnění (jeho části) Objednatelem ve sjednaném rozsahu a bez vad a nedodělků na základě oboustranně potvrzeného protokolu.
2. **Smluvní pokuty**
	1. V případě, že Zhotovitel je v prodlení
* s řádným dokončením části díla a jejím protokolárním předáním Objednateli v termínu sjednaném v této smlouvě je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny PD bez DPH za každý den prodlení Zhotovitele s řádným dokončením PD či její části a jejím protokolárním předáním Objednateli v termínu sjednaném v této smlouvě;
* s odstraněním reklamované vady týkající se PD v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení Zhotovitele s jejím odstraněním v dohodnuté lhůtě.
	1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této Smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve Objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu odst. 5.2.9. čl. V. této Smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení závazku Zhotovitele řádně a včas zaplatit DPH, s níž je spojeno ručení Objednatele ve smyslu odst. 5.2.9. čl. V. této Smlouvy.
	2. Pro případ nepravdivého prohlášení Zhotovitele nebo nesplnění oznamovací povinnosti podle odst. 5.2.10. čl. V. této Smlouvy se sjednává k tíži Zhotovitele ve prospěch Objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši slovy pět tisíc korun českých (5.000,- Kč).
	3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat daňové (fakturační) postupy podle čl. V. Smlouvy. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. V., a v důsledku nesprávných či neúplných údajů uvedených Zhotovitelem na daňovém dokladu (faktuře) správce daně vyzve Objednatele k doměření DPH, k podání dodatečného daňového přiznání, popř. jej vyzve k zaplacení s tím spojeného příslušenství či sankce, Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši slovy tři tisíce korun českých (3.000,- Kč).
	4. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu Objednateli za porušení povinnosti touto smluvní pokutou zajištěné nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody bez ohledu na výši škody v této souvislosti vzniklé Objednateli. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započítat k peněžitému plnění, je-li způsobilé k započtení.
1. **Záruka za jakost PD**
	1. **Záruční doba**
		1. Zhotovitel prohlašuje, že PD vypracuje úplně a správně, nese trvalou odpovědnost za jakýkoli její eventuální nedostatek či chybu v ní.
	2. **Reklamace**
		1. Reklamace (oznámení) vady PD musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jak se vady projevují. Smluvní strany se dohodnou na lhůtě k odstranění vady PD. Zhotovitel je povinen bezodkladně po doručení reklamace se k reklamaci písemně vyjádřit a své stanovisko odůvodnit.
		2. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku nepoužijí.
2. **Ostatní ujednání**
	1. Před konečným předáním projektové dokumentace provede Objednatel závěrečné odsouhlasení.
	2. Standardy Díla navrhne Zhotovitel.
	3. Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této Smlouvy a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, a to po dobu pět let ode dne ukončení Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Závazek mlčenlivosti neplatí pro případy, kdy údaje jsou nebo mají být určeny třetím osobám dle zákonných důvodů.
	4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD (ani její část) jiné osobě než Objednateli.
	5. Vlastnictví k PD (její části) přechází na Objednatele dnem jejího úspěšného protokolárního převzetí Objednatelem. Tímto nejsou dotčena autorská práva Zhotovitele.
	6. PD požívá autorskoprávní ochrany podle § 2371 a násl. občanského zákoníku, ve spojení s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a architekt tímto poskytuje Objednateli oprávnění:
* k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu (dále jen „licence“);
* upravit či jinak změnit (modifikovat) dokumentaci z hlediska dispozičních a uživatelských potřeb Objednatele nebo Uživatele s ohledem na následně předpokládané zpracování projektové dokumentace pro účely zhotovení a/nebo úpravy stavby, jakož i pro účely vlastní realizace stavby (tj. zhotovení a/nebo úpravy stavby); uvedené platí i při spojení dokumentace s jiným dílem včetně projektové dokumentace pro účely zhotovení a/nebo úpravy stavby, jakož i pro účely vlastní realizace stavby (tj. zhotovení a/nebo úpravy stavby);
* k bezúplatné licenci jako výhradní na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
* k poskytnutí licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence),

to vše s tím, že Objednatel není povinen licenci využít.

* 1. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy:
* je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě vzniklou při realizaci díla a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne Objednateli na jeho vyžádání;
* není v likvidaci;
* není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
* není veden v rejstříku nespolehlivého plátce DPH;
	1. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět plnění s odbornou péčí a respektovat právní a ostatní předpisy (včetně ekologických) vztahující se k předmětu plnění včetně platných technických norem ČSN a případně vydaných evropských norem. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění předmětu plnění ve všech fázích jeho realizace a za tím účelem je oprávněn ukládat Zhotoviteli závazné pokyny. Na případnou nevhodnost nebo nesprávnost pokynů Objednatele (či nevhodnost věcí převzatých od Objednatele) je Zhotovitel povinen bezodkladně a prokazatelně upozornit Objednatele, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou Objednateli. Zhotovitel se řídí hlediskem hospodárnosti, chrání oprávněné zájmy Objednatele, které mu jsou nebo by mu měly být známy.
1. **Závěrečná ujednání**
	1. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
* Prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení celé PD, vadná PD (její část) anebo vadné provádění projektových prací v průběhu realizace PD;
* Nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato Smlouva, nebo nepravdivé některé z prohlášení Zhotovitele podle odst. 9.7. čl. IX. této Smlouvy.
* Po uzavření Smlouvy je Zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH.
	1. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli; písemnost se považuje za doručenou čtvrtým kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.
	2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
	3. Případné spory řeší smluvní strany především vzájemnou dohodou. Pokud se na sporu strany nedohodnou, o sporu rozhodne věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.
	4. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
	5. Smluvní strany berou na vědomí:
* Dnem 01. 07. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tato (soukromoprávní) Smlouva je podřízena jejímu zveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR (správce registru smluv) včetně případných dodatků Smlouvy;
* Vzhledem k tomu, že právo ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv svědčí oběma smluvním stranám, smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění (včetně případných jejich dodatků) Objednatel.
	1. Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace - zvukový systém MUNI

Příloha č. 1a - Přehled objektů a standardů

Příloha č. 1b - Studie stanovení standardů objektových rozhlasů na vybraných objektech MUNI

Příloha č. 2 – Přehled místností

Příloha č. 3 – Prostory Teiresias

Příloha č. 4 – Specifikace standardů

Příloha č. 5 – Harmonogram PD