## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | ZL 03
Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP
ZL 03 |  | Pavilon A31 |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek
0156 |  | CESEB |  |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| Odpočty celkem | -1557714.146 | Název VRN
Z | Přípočty celkem | 3030342.8925 | Projekční práce |  |  | 73631.4373
R | M práce celkem |  | Pasportizace |  |  | 13074.3508
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 1472628.7465
|  |  | Zařízení staveniště |  |  | 33565.725
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
ZRN |  | 1472628.7465 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady |  | 1592900.2596 | Ostatní náklady celkem |  |  | 120271.5131
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | 2012-12-06 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % |  | 1592900.2596
DPH |  | 20 | % |  | 318580
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 1911480
Poznámka :
- | Dodávkou jsou pouze práce uvedené v tomto rozpočtu

## Rekapitulace
Stavba : |  | CESEB |  |  | Rozpočet : |  | ZL 03
Objekt : |  | Pavilon A31
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Odpočty | Přípočty |  |  | Celkem
Stavební část |  |  | -404815.646 | 603141.1985 |  |  | 198325.5525
Zdravotechnika |  |  | -3510 | 101265.663 |  |  | 97755.663
Ústřední vytápění |  |  | -33199.6 | 106968.1 |  |  | 73768.5
Chlazení |  |  | -14461.5 | 10514 |  |  | -3947.5
Vzduchotechnika |  |  | -317789 | 832231.9 |  |  | 514442.9
Elektroinstalace |  |  | -829.4 | 127453.5 |  |  | 126624.1
Slaboproudé rozvody |  |  | -1253 | 532905.531 |  |  | 531652.531
Měření a regulace |  |  | -259600 | 614564 |  |  | 354964
Rozvody technických plynů |  |  | 0 | 101299 |  |  | 101299
Uzavřený okruh chlazené vody |  |  | -522256 | 0 |  |  | -522256
| CELKEM OBJEKT |  | -1557714.146 | 3030342.8925 |  |  | 1472628.7465
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Projekční práce |  |  |  | kpl |  |  | 73631.4373 | 0
Pasportizace |  |  |  | kpl |  |  | 13074.3508 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.5 | 1342629 |  | 33565.725 | 0
0
1
1
2
2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 120271.5131

## Stav.část
Položkový rozpočet
Stavba : |  | CESEB |  | Rozpočet: | 0 | ZL 03
Objekt : |  | Pavilon A31 |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce
1 | 342013123R00 | Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť.tl.100mm, RBI 12,5mm | m2 | 6.76 | 1096 | 7408.96 | 1 | 7408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 318:1,4*3,7*2-0,9*2,0*2 |  | 6.76
2 | 342013324R00 | Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť.tl.150mm, RFI 12,5mm | m2 | -214.97 | 1288 | -276881.36
3 | 342016297R00 | Předstěna SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.205 mm desky Diamant (HGP deska),izolace 2 x 60 mm | m2 | 20.91 | 1000 | 20910 | 1 | 20910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
opláštění pouze z jedné strany
|  | Půdorys 1.PP.: |  | 0
|  | 1S25:6,15*3,4 |  | 20.91
4 | 342016298R00 | Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.205 mm desky Diamant (HGP deska),izolace 2 x 60 mm | m2 | 20.91 | 1400 | 29274 | 1 | 29274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Půdorys 1.PP.: |  | 0
|  | 1S25:6,15*3,4 |  | 20.91
5 | 342016299R00 | Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.255 mm desky Diamant (HGP deska),izolace 2 x 80 mm | m2 | 64.45 | 1500 | 96675 | 1 | 96675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Půdorys 1.PP.: |  | 0
|  | 1S25:4,8*3,4-0,9*2,0 |  | 14.52
|  | Půdorys 1.NP.: |  | 0
|  | 112:(5,3*2+3,2)*3,85-0,9*2,0-0,7*2,0 |  | 49.93
6 | 347015133RX0 | Předstěna SDK,tl.100mm, ocel.kce CW, 2 x 12,5mm | m2 | 12.46 | 600 | 7476 | 1 | 7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Půdorys 1.PP.: |  | 0
|  | 1S25:4,4*3,4-1,25*1,0*2 |  | 12.46
7 | 767130062RAC | Podhled závěs, desky tvrdé 60 x 60 cm | m2 | -25 | 700 | -17500 | 1 | -17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | 318:-25,0 |  | -25
8 | 767130062RAX | Podhled závěs, desky tvrdé 60 x 60 cm těsněný | m2 | 25 | 800 | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | 318:25,0 |  | 25
9 | 342016295R00 | Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.150 mm desky Aquapanel ,izolace 2 x 40 mm | m2 | 128.36 | 1569.1 | 201409.676 | 1 | 201409.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Půdorys 1.PP.: |  | 0
|  | 1S26-29:(6,1*3+5,2+5,15*2+6,6)*3,4-0,9*2,0*3-1,8*2,0 |  | 128.36
| Celkem za | 311 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 88772.276 |  | 365653.636 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů
12 | 642942213RX0 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky | kus | 3 | 480 | 1440 | 1 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.012
|  | 318:3 |  | 3
13 | 59590891.A | Zárubeň pro sádrokarton 900 | kus | 3 | 1000 | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 318:3 |  | 3
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 4440 |  | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
14 | 998014021R00 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m | % |  | 1.05 | 4643.52 | 1 | 4643.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 4643.52 |  | 4643.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
15 | 766-T/03 | Dveře plné 900/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -5 | 2900 | -14500 | 2 | 0 | -14500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 1S15-17:-3 |  | -3
|  | 1S21-23:-3 |  | -3
|  | 318:1 |  | 1
16 | 766-T/27 | Dveře plné 1800/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -1 | 5238 | -5238 | 2 | 0 | -5238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 1S14:-1 |  | -1
17 | 766-T/99 | Dveře plné 900/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 2 | 5070 | 10140 | 2 | 0 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
opláštěné pozink.plechem
|  | 321:2 |  | 2
18 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 100.78 | 2 | 0 | 100.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | -9497.22 |  | 0 | -9497.22 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
19 | 767-Z/150 | Al okno + dvojsklo 60/100 cm komplet provedení m.č.318 | kus | 1 | 5000 | 5000 | 2 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.015
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 218:1 |  | 1
|  | 223:1 |  | 1
|  | 225:1 |  | 1
|  | 226:1 |  | 1
|  | 228:1 |  | 1
|  | 3.NP: |  | 0
|  | 316:1 |  | 1
|  | 2.NP: |  | 0
|  | 216:1 |  | 1
|  | 225:1 |  | 1
18 | 99876703R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 52.5 | 2 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 5052.5 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
22 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | -12.86 | 29.62 | -380.9132 | 2 | 0 | -380.9132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 318:2,0*1,4*2+1,6*1,4 |  | 7.84
|  | 343:-20,7 |  | -20.7
23 | 771579795RX0 | Příplatek za spárování chemicky odolnou hmotou | m2 | 20.7 | 74.75 | 1547.325 | 2 | 0 | 1547.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 343:20,7 |  | 20.7
24 | 771570014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | -12.86 | 419 | -5388.34 | 2 | 0 | -5388.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | 318:2,0*1,4*2+1,6*1,4 |  | 7.84
|  | 343:-20,7 |  | -20.7
25 | 771-001 | Příplatek za lepení do hydroizolačního tmelu | m2 | 7.84 | 227.5 | 1783.6 | 2 | 0 | 1783.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 318:7,84 |  | 7.84
26 | 771-002 | Příplatek za lepení do chemicky odolného tmelu | m2 | 20.7 | 227.5 | 4709.25 | 2 | 0 | 4709.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 343:20,7 |  | 20.7
27 | 771-004 | Dodávka keramické dlažby | m2 | -13.503 | 253.4 | -3421.6602 | 2 | 0 | -3421.6602 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 7,84*1,05-20,7*1,05 |  | -13.503
28 | 771-005 | Dodávka keramické dlažby chemicky odolné | m2 | 21.735 | 650 | 14127.75 | 2 | 0 | 14127.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 343:20,7*1,05 |  | 21.735
29 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 156.33 | 2 | 0 | 156.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 13133.3416 |  | 0 | 13133.3416 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
30 | 776590100U00 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah | m2 | -25 | 1.71 | -42.75 | 2 | 0 | -42.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 318:-25,0 |  | -25
31 | 776520010RAI | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci | m2 | -25 | 250 | -6250 | 2 | 0 | -6250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | 318:-25,0 |  | -25
32 | 776-002 | Dodávka antistatického PVC | m2 | -26.25 | 520 | -13650 | 2 | 0 | -13650 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | -25,0*1,05 |  | -26.25
33 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | -129.77 | 2 | 0 | -129.77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | -20072.52 |  | 0 | -20072.52 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot
34 | 776590100U00 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah | m2 | -25 | 2.51 | -62.75 | 2 | 0 | -62.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 318:-25,0 |  | -25
35 | 777116041RT2 | Podlahy lité epoxidové stěrková chem.odol tl. 3 mm včetně penetrace podlaha m.č.318 | m2 | 16.24 | 724 | 11757.76 | 2 | 0 | 11757.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00461
|  | 2,8*5,8 |  | 16.24
36 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | m2 | -25 | 155.5 | -3887.5 | 2 | 0 | -3887.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 318:-25,0 |  | -25
37 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | 124.1 | 2 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 7931.61 |  | 0 | 7931.61 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
38 | 781470010RAI | Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm do tmele, obklad ve specifikaci | m2 | -70.8 | 405 | -28674 | 2 | 0 | -28674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | Místnost 318 : |  | 0
|  | -(5,80*2+4,30*2)*2,00+(1,8) |  | -38.6
|  | Místnost 337 : |  | 0
|  | -(2,75*2+5,75*2)*2,00+(1,8) |  | -32.2
|  | obklad sloupů 1.PP: |  | 0
|  | 1S11:2*3,14*0,25*2,0+0,5*2,0 |  | 4.14
|  | 1S13:3,14*0,25*2,0*2 |  | 3.14
|  | 1S26:3,14*0,25*2,8*2 |  | 4.396
|  | 1S28:2*3,14*2,8*0,25+0,5*2,8 |  | 5.796
|  | 1S29:3,14*0,25*2,8*2 |  | 4.396
39 | 781-002 | Dodávka keramického obkladu 200 x 200 | m2 | -52.8444 | 211.23 | -11162.3226 | 2 | 0 | -11162.3226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | -48,93*1,08 |  | -52.8444
40 | 781-003 | Příplatek za dodávku a montáž lišt | m2 | -48 | 18.64 | -894.72 | 2 | 0 | -894.72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % |  | 1.05 | -277.56 | 2 | 0 | -277.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | -41008.6026 |  | 0 | -41008.6026 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
42 | 783812110R00 | Nátěr omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel | m2 | 80.36 | 221 | 17759.56 | 2 | 0 | 17759.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00101
omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do hygien.prostředí.
|  | 318:(6,1*2+2,8)*2,8-0,9*2,0 |  | 40.2
|  | 318a:(1,6+1,4)*2,6*2-0,9*2,0*2 |  | 12
|  | 318b,c:(2,0+1,4)*2,6*2*2-0,9*2,0*4 |  | 28.16
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 17759.56 |  | 0 | 17759.56 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby
43 | 784452271RU9 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Superlex D bílá, vhodná i na sádrokarton | m2 | 25 | 45 | 1125 | 2 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 318:25,0 |  | 25
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 1125 |  | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy
1 | 78619-1899 | Žaluzie vni vertikal.lamely š.127 mm,mech.ovládání textilní polyester komplet dod+mont dle V 09 | M2 | 7.885 | 1425.5 | 11240.0675
|  | m.č.239:4,15*1,9 |  | 7.885
2 | 78619-5999 | magnety pro interiérové motorické fyzikální zatemnění D+M | kus | 15 | 859.2 | 12888
3 | 998786102R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m | % |  | 1.05 | 118.02
| Celkem za | 786 Čalounické úpravy |  |  |  | 24246.0875 | 2 | 0 | 34320 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
Díl: | 799 | Ostatní
45 | 799-P/09 | Požární dveře dřevěné 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 3 | 11440 | 34320
|  | 1S26-28:-3 |  | -3 |  |  | 2 | 0 | -16474 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | EW 45 DP1-C: |  | 0
|  | 1S15-17:3 |  | 3 |  |  | 2 | 0 | 19474 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | EW 30 DP1-C: |  | 0
|  | 1S21-23:3 |  | 3
46 | 799-P/27 | Požární dveře dřevěné 1600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -1 | 16474 | -16474 | 2 | 0 | 42120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 1S29:-1 |  | -1
47 | 799-P/87 | Požární dveře dřevěné 1600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 1 | 19474 | 19474
|  | opláštěné pozink.plechem |  |  |  |  | 2 | 0 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 1S29:1 |  | 1
48 | 799-P/88 | Požární dveře dřevěné 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 3 | 14040 | 42120 |  | 0 | 101800 | 0 | 0 | 0
opláštěné pozink.plechem
|  | 1S26-28:3 |  | 3
49 | 799-P/89 | Požární dveře dřevěné 1800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 1 | 22360 | 22360
|  | 1S14:1 |  | 1
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 101800
| Celkem za | Odpočty |  |  |  | -404815.646
| Celkem za | Přípočty |  |  |  | 603141.1985
| Celkem za | Stavební část |  |  |  | 198325.5525

## ZTI A31
BIO - CESEB | [5 empty] | ROZDÍLY ZDS - DPS
05 - ZDRAVOINSTALACE -A31
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A31 | 5. | HOSTALEN DN 15 -TV vč. izolace | m | -3 | 299 | -897
| 12. | STABI DN 15 -SV vč. izolace | m | -1 | 260 | -260
| 13. | STABI DN 15 -TV vč. izolace | m | -1 | 299 | -299
| 14. | STABI DN 20 -SV vč. izolace | m | -4 | 325 | -1300
| 19. | vyvedení výpustek D50X1,8 | ks | -2 | 65 | -130
| 20. | výpustky na vodu DN 15 | ks | -4 | 156 | -624
| CELKEM ZA PAVILON A31 - ODPOČTY |  |  |  |  | -3510
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A31 | 1. | Potrubí PP-HT DN 50 | m | 8 | 247 | 1976
| 2. | PP-HT DN 70 | m | 30 | 520 | 15600
| 3. | HOSTALEN DN 15 -SV vč. izolace | m | 21 | 276.38 | 5803.98
| 4. | HOSTALEN DN 15 -TV vč. izolace | m | 15.5 | 299 | 4634.5
| 6. | STABI DN 15 -C vč. izolace | m | 2 | 359.944 | 719.888
| 7. | STABI DN 25 -SV vč. izolace | m | 19 | 475.644 | 9037.236
| 8. | STABI DN 15 -TV vč. izolace | m | 5 | 359.944 | 1799.72
| 9. | STABI DN 15 -SV vč. izolace | m | 8.5 | 359.944 | 3059.524
| 10. | uzávěry 1/2" | ks | 1 | 234 | 234
| 11. | uzávěry 1" | ks | 2 | 234 | 468
| 15. | Umyvadlo komplet | sou | 1 | 4830 | 4830
| 16. | Větrací hlavice DN 70 | kpl | 2 | 1235 | 2470
| 17. | Bezpečnostní sprcha celková | kpl | 1 | 24675 | 24675
| 18. | Výpustka na vodu DN 25 | ks | 1 | 325 | 325
| 21. | vyvedení výpustek D50X1,8 | ks | 6 | 65 | 390
| 22. | výpustky na vodu DN 15 | ks | 8 | 156 | 1248
| 23. | pračkový ventil 1/2" | ks | 4 | 468 | 1872
| 24. | LINIOVÁ VPUSŤ NÍZKÁ DO DLAŽBY KE STĚNĚ DL.1,9m | kpl | 1 | 18200 | 18200
| 25. | BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU | kpl | 1 | 3640 | 3640
| 26. | NÁSTĚNKA PRO BATERII G1/2" | pár | 1 | 282.815 | 282.815
| CELKEM ZA PAVILON A31 - PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 101265.663
| CELKEM ZA PAVILON A31 |  |  |  |  | 97755.663

## UT A31
Položkový rozpočet
Stavba : |  | CESEB |  | Rozpočet: |  | ZL 03
Objekt : |  | A31 |  | 06-ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
| PC | RADIK -KOR.LINEAR CLASSIC KLC1220.750 | KS | 1 | 2502.5 | 2502.5 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK 11VK 5040 11-050040-60 | KS | 1 | 2667.6 | 2667.6 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2667.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK HYGIENE VK 20 S-050070-P0 | KS | 1 | 4986 | 4986 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 4986 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK 11-6060-5 11/060060-50 | KS | -1 | 1690 | -1690 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | -1690 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK HYGIENE 20 S-050040-K0 | KS | 1 | 4632 | 4632 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK 11 6050-5 11/060050-50 | KS | -1 | 1549 | -1549 | 2 | 3 | 7 | 713-000001a | 2 | 0 | -1549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK HYGIENE 20 S-050060-K0 | KS | 1 | 4723 | 4723 | 2 | 3 | 7 | 713-0000023bca | 2 | 0 | 4723 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK 11 6040-5 11/060040-50 | KS | -1 | 1409 | -1409 | 2 | 3 | 7 | 713-0000023des | 2 | 0 | -1409 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK POZINK 22-050050-50Z | KS | 1 | 6601 | 6601 | 2 | 3 | 7 | 713-0000023desa | 2 | 0 | 6601 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK 22 6060-5 22/060060-50 | KS | -1 | 1948 | -1948 | 2 | 3 | 7 | 713-0000023fa | 2 | 0 | -1948 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK POZINK 22-050060-50Z | KS | 1 | 7312 | 7312 | 2 | 3 | 7 | 713-0000023fab | 2 | 0 | 7312 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK 21 6060-5 21/060060-50 | KS | -1 | 1876 | -1876 | 2 | 3 | 7 | 713-0000023ka | 2 | 0 | -1876 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK POZINK 11-050040-50Z | KS | 4 | 4949 | 19796 | 2 | 3 | 7 | 713-0000023kab | 2 | 0 | 19796 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK 10 6050-5 10/060050-50 | KS | -2 | 931 | -1862 | 2 | 3 | 7 | 713-0000024abc | 2 | 0 | -1862 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK POZINK 11-050070-50Z | KS | 1 | 6433 | 6433 | 2 | 3 | 7 | 713-0000024ob | 2 | 0 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| PC | RADIK 10 6060-5 10/060060-50 | KS | -1 | 1024 | -1024 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | -1024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| PC | RADIK POZINK 22-050070-50Z | KS | 2 | 8024 | 16048 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 16048 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| PC | RADIK 33 9070-5 33/090070-50 | KS | -1 | 3923 | -3923 | 4 |  |  |  |  | 0 | 64343.1 | 0 | 0 | 0
| PC | RADIK 22 6080-5 22/060080-50 | KS | -2 | 1948 | -3896 | 1
| PC | RADIK POZINK 22-050080-50Z | KS | 1 | 8735 | 8735 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 8735 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK POZINK 21-050050-50Z | KS | 1 | 6658 | 6658 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 6658 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK 33 9050-5 33/090050-50 | KS | -1 | 2947 | -2947 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | -2947 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK POZINK 21-050050-50Z | KS | 1 | 5465 | 5465 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 5465 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK 33 9050-5 33/090050-50 | KS | -1 | 3881.6 | -3881.6 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | -3881.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK 10 6050-5 10/060050-50 | KS | -1 | 1024 | -1024 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | -1024 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK 11 6080-5 11/060080-50 | KS | -1 | 1966 | -1966 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | -1966 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK POZINK 21-050140-50Z | KS | 1 | 11433 | 11433 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 11433 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| PC | RADIK HYGIENE VK 20 S-060120-P0 | KS | -1 | 5228 | -5228 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | -5228 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | Odpočty |  |  |  | -33199.6 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | -33199.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | Přípočty |  |  |  | 106968.1 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 106968.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | Ústřední vytápění |  |  |  | 73768.5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 73768.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00707
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01174
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0147
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
[7 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 73768.5 | 0 | 0 | 0
1
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00222
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00222
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00222
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00222
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02533
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03286
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04651
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01901
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02411
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00173
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00361
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00546
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00107
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00075
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 732-11ea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 732-11eaa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 732-11eab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 732-11ff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 734-00000017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 734-00000018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 734-000000181ab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 734-00000029aa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 734-00000030a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 734-00000030abv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 734-00000032ac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
[7 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-00000117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000065h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000067bbc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000067c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000067ca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000067ce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000091h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116d | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116e | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116g | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116i | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116j | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116k | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116l | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000116m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123e | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123g | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123i | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123k | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000123l | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127d | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127e | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127g | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127i | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000127j | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000128j | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000703h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000703i | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000703j | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000703k | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000703l | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000703m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000707e | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000707j | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000707l | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000708e | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000708f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 3 | 7 | 735-0000708h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
[7 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
[7 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
[7 empty] | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CHLAZ A31
BIO -CESEB |  |  | VÝKAZ VÍCEPRACÍ
07 - CHLAZENÍ
Vícepráce na základě změny knih mísntostí na přání uživatele.
Pozice : | Číslo položky | Název položky | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem
- | - | * | - | - | Kč/ MJ | Kč
Pavilon A31
místnost 341(DVD 337)
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | -4 | 231 | -924
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | -2 | 2137 | -4274
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -2 | 1501.5 | -3003
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz | ks | -2 | 540 | -1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 25
místnost 318
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | -2 | 231 | -462
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | -1 | 2137 | -2137
0
|  | Termické pohony |  |  |  | 0
|  | termopohon s proporcionální regulací, 2-10V, 10-2V, kabel 2 m, napájení 24V | ks | -1 | 1501.5 | -1501.5
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz | ks | -2 | 540 | -1080
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 25
STŘECHA
VZT jednotka 2489
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | 1 | 2137 | 2137
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 1 | 498 | 498
0
|  | ventil vyvažovací TA STAD PN16 |  |  |  | 0
|  | STAD 15 | ks | 1 | 484 | 484
Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
|  | provozní telota -20°C až +100°C | ks | 2 | 540 | 1080
|  | provozní tlak: DN 25 |  |  |  | 0
0
|  | Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství |  |  |  | 0
|  | Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek |  |  |  | 0
|  | DN 25 | bm | 15 | 289 | 4335
Izolace a nátěry
Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C)
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel
difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C
stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající
požární odolnost průniky stěnou a stropem R90
systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy
|  | DN25 tl.IZ=19mm | bm | 15 | 132 | 1980
| Celkem | Pavilony A31 |  |  |  | -14461.5
10514
-3947.5
0

## VZT A31
BIO -CESEB |  |  |  | VÝKAZ VÍCEPRACÍ
09 - VZDUCHOTECHNIKA
Vícepráce na základě změny knih mísntostí na přání uživatele.
Pozice : | Číslo položky | Název položky | Výrobce | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem | montáž cena / MJ | montáž celkem
- | - | * |  | - | - | Kč/ MJ | Kč | Kč/ MJ | Kč
| 1 | Pavilon A31
Zrušena klimatizace a VZT v místnosti m.č.341
|  | Kazetový fancoil 42GWC020 | GEA | ks | -2 | 19495 | -38990
|  | vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR (komunikační karta) |  |  |  |  | 0
|  | Vířivá vyúsť VVM C / V / P / 48 / R - 600 | Mandík | ks | -1 | 1538 | -1538
|  | Vířivá vyúsť VVM C / V / O / 48 / R - 600 | Mandík | ks | -1 | 1293 | -1293
|  | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 | Multivac | bm | -2 | 63 | -126
Zrušení zvlhčování u zařízení 2404 v místnosti m.č.238
|  | Vyvíječ páry Defensor Mk5 Visual vč. příslušenství | Flair | ks | -1 | 54848 | -54848
Zrušení zvlhčování u zařízení 2404 v místnosti m.č.345
|  | Vyvíječ páry Defensor Mk5 Visual vč. příslušenství | Flair | ks | -1 | 54848 | -54848
Nová klimatizace v místnosti 1S27
|  | Vnitřní kazetová klimatizační jednotka RZQG71L + vnitřní jednotka | DAIKIN
|  | jednotka FCQG71E vč. infra ovladače |  | ks | 1 | 94384 | 94384
|  | Potrubí Cu vč. izolace a chladiva |  | bm | 25 | 821 | 20525
Nová odvětrání místností 318, 319, 321, 322
|  | VZT jednotka AIR INO 03.15 ve venkovním provedení v sestavě: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtr EU4, teplovodní ohřívač Qt=13,1kW, ventilátor Vp=1000m3/h (dp=250Pa), vodní chladič Qch=5,8kW, filtr EU 9, pružná manžeta. Ventilátor s frekvenčním měničem | AZ klima | ks | 1 | 195667.2 | 195667.2
|  | VZT jednotka AIR INE 03.15 ve venkovním provedení v sestavě: pružná manžeta, uzavírací klapka, ventilátor Vp=1000m3/h (dp=700Pa), pružná manžeta. Ventilátor s frekvenčním měničem | AZ klima | ks | 1 | 65707.2 | 65707.2
|  | Filtrační kazeta 650x650x200 atyp pro HEPA filtr | Klima-Service | ks | 1 |  | 0
|  | HEPA filtr KS H11 Micro S (kazeta 610x610x65mm) | Klima-Service | ks | 1 | 9711 | 9711
|  | Vířivá vyúsť VVKR Q-P-H-1 600x32 | Systemair | ks | 2 | 1538 | 3076
|  | Vířivá vyúsť VVKR Q-O-H-1 600x32 | Systemair | ks | 1 | 1293 | 1293
|  | Ohebná hadice TERMOFLEX d254 | Elektrodesign | bm | 4 | 165 | 660
|  | Ohebná hadice ALUFLEX d254 | Elektrodesign | bm | 2 | 62 | 124
|  | Regulační klapka těsná Tune-R-200-3-MO-A-304 vč. servopohonu | Systemair | ks | 1 | 3029 | 3029
|  | Regulační klapka těsná Tune-R-250-3-MO-A-304 vč. servopohonu | Systemair | ks | 1 | 4181 | 4181
|  | Regulační klapka ruční RK d250 R | VKV | ks | 1 | 540 | 540
|  | Regulační klapka ruční RK d125 R | VKV | ks | 2 | 284 | 568
|  | Talířový ventil DAVBR 200 | Elektrodesign | ks | 1 | 172 | 172
|  | Talířový ventil DAVBR 125 | Elektrodesign | ks | 2 | 91 | 182
|  | Ohebná hadice ALUFLEX d203 | Elektrodesign | bm | 2 | 48 | 96
|  | Ohebná hadice TERMOFLEX d127 | Elektrodesign | bm | 2 | 114 | 228
|  | Stěnová mřížka SM-12,5-200x100 R1 | VKV | ks | 4 | 320 | 1280
|  | Sací díl šikmý 250x500 vč. síta | VKV | ks | 1 | 694 | 694
|  | Výfukový díl šikmý 250x500 vč. síta | VKV | ks | 1 | 845 | 845
|  | Tlumič hluku buňkový 250x500/2000 (1ks G250x500x2000.1 typ Greif) | Greif | ks | 3 | 1678 | 5034
|  | Tlumič hluku buňkový 200x500/2000 (1ks G200x500x2000.1 typ Greif) | Greif | ks | 1 | 1482 | 1482
|  | Regulační klapka těsná Tune-R-200-3-MO-A-304 vč. servopohonu | Systemair | ks | 1 | 3029 | 3029
|  | Regulační klapka těsná Tune-R-200-3-MO-A-304 vč. servopohonu | Systemair | ks | 1 | 3029 | 3029
|  | Regulační klapka těsná Tune-R-250-3-MO-A-304 vč. servopohonu | Systemair | ks | 1 | 4181 | 4181
|  | Regulační klapka těsná Tune-R-250-3-MO-A-304 vč. servopohonu | Systemair | ks | 1 | 4181 | 4181
|  | Neobsazeno |  | ks | 0 |  | 0
|  | Tepelná a hluková izolace tl. 80mm do plechu |  | m2 | 47 | 825 | 38775
|  | Tepelná a hluková izolace tl. 40mm s polepem Al folií |  | m2 | 9 | 262 | 2358
|  | Protipožární izolace s odolností 45 min. |  | m2 | 58 | 309 | 17922
|  | Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink |  | m2 | 58 | 449 | 26042
|  | Kruhové potrubí SPIRO d315 např. LINDAB |  | bm | 7 | 336 | 2352
|  | Kruhové potrubí SPIRO d250 např. LINDAB |  | bm | 6 | 295 | 1770
|  | Kruhové potrubí SPIRO d200 např. LINDAB |  | bm | 2 | 274 | 548
|  | Kruhové potrubí SPIRO d125 např. LINDAB |  | bm | 4.5 | 205 | 922.5
|  | Požární ucpávky |  | bm | 11 | 1320 | 14520
|  | Montážní a spojovací materiál |  | ks | 1 | 8800 | 8800
Doplnění lokálního odsávání v místnosti 214
|  | Regulační klapka d100 vč. servopohonu | VKV | ks | 5 | 2649 | 13245
|  | Regulační klapka d250 vč. servopohonu | VKV | ks | 2 | 4181 | 8362
|  | Trouba kruhová těsná - do 160 včetně tvarovek 30% |  | bm | 6 | 205 | 1230
Doplnění lokálního odsávání v místnosti 1S25
|  | Regulační klapka d100 vč. servopohonu | Fort plasty | ks | 1 | 2649 | 2649
|  | Odtahový ventilátor ve venkovním provedení vč. podstavného rámu, tlumících vložek, výfukové stříšky a zpětné klapky | Fort plasty | ks | 1 | 20394 | 20394
|  | Trouba kruhová těsná nekoroz. - do 160 včetně tvarovek 30% |  | bm | 8 | 205 | 1640
Změna chladícího výkonu v m.č. 1S26
|  | SPLIT 40XPK125/XPS125H7 | Carrier | ks | -1 | 55382 | -55382
|  | Split RZQG100L/FCQG100E | DAIKIN | ks | 1 | 79718 | 79718
Změna chladícího výkonu v m.č. 1S28
|  | SPLIT 40XPK125/XPS125H7 | Carrier | ks | -1 | 55382 | -55382
|  | Split RZQG100L/FCQG100E | DAIKIN | ks | 1 | 79718 | 79718
Změna chladícího výkonu v m.č. 1S29
|  | SPLIT 40XPK125/XPS125H7 | Carrier | ks | -1 | 55382 | -55382
|  | Split RZQG100L/FCQG100E | DAIKIN | ks | 1 | 79718 | 79718
Doplnění lokálního odsávání v místnosti 215
|  | Regulační klapka d100 vč. servopohonu | VKV | ks | 1 | 2649 | 2649
|  | Regulační klapka d250 vč. servopohonu | VKV | ks | 1 | 4181 | 4181
|  | Trouba kruhová těsná - do 160 včetně tvarovek 30% |  | bm | 4 | 205 | 820
| Celkem za | 2 Pavilon A31 |  | Vícepráce: |  |  | 832231.9
|  |  |  | Méněpráce: |  |  | -317789
Poznámka
| Celkem | Pavilon A31 |  | Vícepráce: |  | 0 | 832231.9
|  |  |  | Méněpráce: |  | 0 | -317789
|  | součtem prací |  |  |  | 0 | 514442.9
0 | [8 empty] | 18

## ELE A31
BIO - CESEB | [5 empty] | ROZDÍLY ZDS - DPS
10 - ELEKTROINSTALACE
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A31 | 1 | Domovní dvojzásuvka 230V 16A okruhy z trafa | ks | 1 | 403 | 403
| 2 | Domovní spínač zapuštěný jednopólový řazení 1 | ks | 5 | 146 | 730
| 3 | Domovní spínač zapuštěný střídavý řazení 6 | ks | 4 | 190 | 760
| 4 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A okruhy z trafa | ks | 11 | 195 | 2145
| 5 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A okruhy z UPS | ks | -2 | 208 | -416
| 6 | Doplnění jističe 16C/1 do patrového rozvaděče | ks | 1 | 325 | 325
| 7 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 130 | 25.35 | 3295.5
| 8 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 70 | 32.5 | 2275
| 9 | KN- vestavné zářivkové svítidlo 4x24W s krycím sklem a nouzovým modulem připojeným k centrální baterii | ks | 3 | 11700 | 35100
| 10 | Zásuvkový box do nábytku 4x zásuvka 230V 16A | ks | 1 | 3250 | 3250
| 11 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A okruhy z trafa s vestavěnou přepěťovou ochranou | ks | 2 | 1625 | 3250
| 12 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A okruhy z UPS | ks | -2 | 206.7 | -413.4
| 13 | Domovní spínač zapuštěný se zámkem pro vypínání elektroinstalace při plynování | ks | 4 | 1118 | 4472
| 14 | Upravy v patrovém rozvaděči pro vypínání při plynování ( 3x stykač 3zap 25A, 1x pomocne rele, 3x jistič do 25C/3, svorky) | ks | 4 | 7462 | 29848
| 15 | Svítidlo v nevýbušném provedení do plynovaných místností | ks | 4 | 10400 | 41600
|  | CELKEM ODPOČTY |  |  |  | -829.4
|  | CELKEM PŘÍPOČTY |  |  |  | 127453.5
| Celkem za ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 126624.1
Pozn.:
Položky jsou uváděny včetně montáže.

## SLP A31
BIO - CESEB | [8 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
12 SLABOPROUDÉ ROZVODY | [7 empty] | ZL 03
Pavilon | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč) | Celkem dodávka + montáž (Kč)
A31 |  | SK (Strukturovaná kabeláž)
|  | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm | ks | 10 | 410.8 | 4108 | 195 | 1950 | 6058
|  | Krabice s vyšším krytím pro uložení datové zásuvky | ks | 2 | 1950 | 3900 | 455 | 910 | 4810
|  | Patch panel pro 48 modulů UTP-RJ45 kat.5e, osazený. 2U | ks | 1 | 4615 | 4615 | 1385 | 1385 | 6000
|  | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace PVC, uložení v trubce nebo žlabu | m | 1310 | 9.36 | 12261.6 | 13 | 17030 | 29291.6
|  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | 80 | 11.05 | 884 | 58.5 | 4680 | 5564
|  | Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 – kat.5e, 2m | ks | 20 | 35.1 | 702 | 10.53 | 210.6 | 912.6
|  | Měření metalických datových segmentů | ks | 20 | 0 | 0 | 130 | 2600 | 2600
|  | EPS (Elektrická požární signalizace) | [6 empty] | 0
|  | oddělující bariéra EPS pro EX prostředí | ks | 1 | 6357 | 6357 | 3191.5 | 3191.5 | 9548.5
|  | optickokouřový hlásič EPS do EX prostředí včetně patice, revize hlásiče, popisu a uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 4998.5 | 4998.5 | 4998.5
|  | optickokouřový hlásič EPS vč.zkrat.izolátoru a patice, revize hlásiče, popisu a uvedení do provozu | ks | -1 | 0 | 0 | 663 | -663 | -663
|  | v/v modul BA-OI3, vč. zkrat. izolátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 1084.2 | 1084.2 | 1084.2
|  | Kabeláž pro hl.EX | m | 55 | 39 | 2145 | 15 | 825 | 2970
EZS (Elektrická zabezpečovací signalizace)
|  | ústředna EZS, min. 4000 vstupů, min.400 podystémů, rozšířitelná na 16 systémových sběrnic, LAN TCP/IP rozhraní , RS-232, Zdroj 4x1,2A - každý výstup samostatně jištěn,integrovaná el. kontrola vstupu s kapacitou 64000 uživatelů vč. definování přístupových | ks | 1 | 253787.3 | 253787.3 | 25135.5 | 25135.5 | 278922.8
|  | Gateway pro připojení prostřednictvím BACnet | ks | 1 | 50115 | 50115 | 15034.5 | 15034.5 | 65149.5
|  | adresný napájecí zdroj s dobíječem a akumulátorem 18Ah, jištěný výstup min. 5A, připojitelný k systémové sběrnici, signalizace všech provozních stavů do ústředny EZS. Kompletní vč. krytu | ks | 4 | 10387 | 41548 | 455 | 1820 | 43368
|  | oddělující bariéra EZS pro EX prostředí | ks | 3 | 6051.5 | 18154.5 | 3191.5 | 9574.5 | 27729
|  | jiskrově bezpečný zdroj | ks | 1 | 6968 | 6968 | 1280.5 | 1280.5 | 8248.5
|  | PIR do EX prostředí | ks | 1 | 4990 | 4990 | 1280.5 | 1280.5 | 6270.5
|  | PIR - běžné krytí | ks | -1 | 235 | -235 | 135 | -135 | -370
|  | Magnet do EX prostředí | ks | 1 | 1891.5 | 1891.5 | 1111.5 | 1111.5 | 3003
|  | Magnet - běžné krytí | ks | -1 | 125 | -125 | 95 | -95 | -220
|  | Kabeláž pro hl.EX | m | 55 | 32.5 | 1787.5 | 13 | 715 | 2502.5
EKV (Elektrická kontrola vstupu)
|  | řídící jednotka pro jednostranné stanoviště připojitelná k systémové sběrnici, vstup pro magnetický kontakt, výstup pro elmag. zámek | ks | 1 | 8619 | 8619 | 2585.7 | 2585.7 | 11204.7
|  | kontakt-zápustný 9x19 mm,4 vodiče 5m, pracovní mezera max.18mm | ks | 1 | 400.4 | 400.4 | 174.031 | 174.031 | 574.431
|  | elektromagnetická západka, 12/VDC, nízkoodběrová | ks | 1 | 1495 | 1495 | 448.5 | 448.5 | 1943.5
|  | duální čtečka karet Mifare, 125 kHz EM, Wiegand. Vnitřní provedení, design ABB TANGO, SWING nebo podob. | ks | 1 | 7345 | 7345 | 2203.5 | 2203.5 | 9548.5
|  | Flexibilní kabel 2x0,8mm2 - bezhalogenová izolace, B2ca,d1,s1 | m | 5 | 11.05 | 55.25 | 19.5 | 97.5 | 152.75
|  | NF kabel 3x2x0,5mm2, měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu | m | 15 | 10.53 | 157.95 | 19.5 | 292.5 | 450.45
| Celkem ODPOČTY | [7 empty] | -1253
| Celkem PŘÍPOČTY | [7 empty] | 532905.531
| Celkem za SLABOPROUDÉ ROZVODY | [7 empty] | 531652.531

## MaR A31
CESEB | [5 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
|  | Měření a regulace - PAVILON A31 |  |  | ZL 03
Pavilon | p.č. | Popis, Typ | Jedn. | Množství | Cena / jedn. | Cena celkem
Rozvaděč 31.STR.MAR.0000/31RDC003
|  | Rozvaděč 2000x800x300 včetně základní výstroje | ks | -3 | 61110 | -183330
|  | Rozvaděč 2400x1600x400 včetně základní výstroje | ks | 2 | 131075 | 262150
DAC1146 |  | DDC Kontrolery 11UI, 4AO, 6DO | ks | 2 | 22423 | 44846
|  | Teplotní čidlo do vzt potrubí | ks | 4 | 1535 | 6140
|  | spinač tlakové diference, rozsah 50÷500 Pa, připojení hadičkové Ø 6 mm | ks | 5 | 2022 | 10110
|  | snínač tlakové diference, rozsah 0÷50 Pa, výstup 0-10VDC, připojení hadičkové Ø 6 | ks | 2 | 6809 | 13618
|  | Klapkový servopohon off/on nebo tříbodový s havarijní funkcí | ks | 2 | 6509 | 13018
|  | Klapkový servopohon analogový 0-10V | ks | 3 | 5498 | 16494
|  | Napájení, řízení motoru do 5kW | ks | 1 | 3919 | 3919
|  | Napájení, řízení a dodávka frek. měniče pro motor do 0,75kW | ks | 2 | 15411 | 30822
Rozvaděč 31.201.MAR.0000/31DC201
DAC1146 |  | DDC Kontrolery 11UI, 4AO, 6DO | ks | 1 | 22423 | 22423
|  | spinač tlakové diference, rozsah 50÷500 Pa, připojení hadičkové Ø 6 mm | ks | 1 | 2022 | 2022
|  | Připojení Klapkového servopohonu | ks | 8 | 1203 | 9624
|  | Napájení, řízení motoru do 5kW | ks | 1 | 3919 | 3919
Rozvaděč 31.301.MAR.0000/31DC301
|  | Rozvaděč 800x600x140 včetně základní výstroje | ks | -1 | 17307 | -17307
|  | Rozvaděč 1800x600x140 včetně základní výstroje | ks | 1 | 40459 | 40459
DAC1146 |  | DDC Kontrolery 11UI, 4AO, 6DO | ks | 1 | 22423 | 22423
|  | V/V modul 24DI, DMM | ks | 1 | 6645 | 6645
|  | magnetický spinač dveřní | ks | 4 | 498 | 1992
|  | dveřní el. zámek | ks | 3 | 1470 | 4410
|  | ovládání dveří pomocí tlačítek pro hygienickou smyčku | ks | 2 | 500 | 1000
|  | výstražná světelná a akustická signalizace pro hygienicku smyčku | ks | 1 | 1769 | 1769
|  | světelná signalizace pro hygienicku smyčku (semafor) | ks | 3 | 1458 | 4374
|  | Diferenční presostat do VZT potrubí | ks | 5 | 1177 | 5885
|  | Snímač tlakové diference, rozsah 0÷50 Pa, výstup 0-10VDC | ks | 1 | 7451 | 7451
IRC - FCU
|  | Rozvaděč 600x400x120 včetně základní výstroje | ks | -1 | 14495 | -14495
|  | Prostorové teplotní čidlo | ks | -1 | 835 | -835
|  | Okenní kontakt | ks | -1 | 930 | -930
|  | Komunikační propoj fancoilů pro společné řízení více FCU v 1 místnosti | ks | -1 | 497 | -497
DFC304 |  | Modul řízení FCU vč. Příslušenství | ks | -1 | 11587 | -11587
|  | program aplikační v řídícím systému MaR | ks | -1 | 10561 | -10561
DNS24 |  | Ovládací panel pro řízení teploty v místnosti s čidlem teploty | ks | -5 | 3506 | -17530
DNSH24 |  | Ovládací panel pro řízení teploty v místnosti s čidlem teploty a vlhkosti | ks | 4 | 8264 | 33056
|  | Zapojení FCU jenotky | ks | -1 | 2528 | -2528
Kabely , trasy
|  | Kabelová trasy 50-100/50 | m | 10 | 613 | 6130
|  | Slaboproudé kabely do 8žil | m | 500 | 49 | 24500
|  | Napájecí kabely 2.5,4, | m | 35 | 58 | 2030
|  | Napájecí kabely 1.5, | m | 65 | 49 | 3185
Other
|  | Zprovoznění | hod | 10 | 1015 | 10150
|  | Celkem ODPOČTY |  |  |  | -259600
|  | Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 614564
|  | Celkem za Měření a regulace |  |  |  | 354964

## RTP A31
Název stavby : | Univerzitní kampus Brno Bohunice CESEB
| Rozdílový rozpočet - TECHNICKÉ PLYNY |  |  |  |  | ZL 03
Projektant : | Zdeněk Kvapil
Pavilon | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena
|  | dodávky | montáže | jednotka | jednotka | celkem
A31 | měděná trubka 18x1 | 10 | 10 | m | 682.5 | 6825
| nerez trubka 8x1,5 AISI 304 | 5 | 5 | m | 793 | 3965
| Ag pájka 45+pasta | 20 | 0 | g | 22.1 | 442
| ochr.plyn pro pájení Cu potrubí | 10 | 0 | m | 15.6 | 156
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 15 | 15 | m | 28.6 | 429
| redukční panel vysokotlaký 30MPa /1MPa - 1x1 | 1 | 1 | kus | 45300 | 45300
| odběrové místo (uzavírací armatura s red. ventilem) | 2 | 2 | kus | 16800 | 33600
| držák tlakové lahve | 1 | 1 | kus | 1282 | 1282
| konzole,příchytný material | 1 | 1 | kpl | 3250 | 3250
| tvarovky Cu | 1 | 1 | kpl | 1300 | 1300
| tvarovky nerez | 1 | 1 | kpl | 3250 | 3250
| značení potrubí | 1 | 1 | kpl | 1500 | 1500
| Celkem ODPOČTY |  |  |  |  | 0
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 101299
| Celkem za RTP |  |  |  |  | 101299

## UOCHV A31
Akce : | Masarykova univerzita - CESEB - PAVILON A31 - ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ
[5 empty] | Cena za MJ | Cena celkem
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | dodávka + montáž | dodávka + montáž
* |  | * | * | *
1 |  | Chladící jednotka - venkovní provedení, vzduchem chlazená (např. Daikin EUWAC10FZW) | ks | -1 | 136629 | -136629
|  | výkon 23,8 kW, el. příkon 9,85 kW |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně oběhového čerpadla, pojistný ventil, expanzní tl.nádoba, komunikace MODBUS |  | 0 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl | -1 | 13725 | -13725
|  | pružinové izolátory chvění | ks | -2 | 4018 | -8036
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Akumulační nerez nádrž chladící vody objem 300 l | ks | -1 | 36970 | -36970
|  | s vložkou pro předání chladu, výkon vložky 25kW |  | 0 | 0 | 0
|  | primární medium voda s glykolem 5/10°C, |  | 0 | 0 | 0
|  | sekundární medium voda 15-20/25-30°C, |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 ks hrdel DN 40 pro napojení TČ, 2 ks hrdel DN 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | pro napojení rozvodu a hrdlo DN 15 pro dopouštění systému, |  | 0 | 0 | 0
|  | nádrž vč. tepelně izolační sady |  | 0 | 0 | 0
|  | Akumulační nádrž a sekundární systém budou napuštěny demineralizovanou vodou |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Čerpadla |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Suchoběžné oběhové čerpadlo motor řízený FM | ks | -1 | 24111 | -24111
|  | PN 16, P = 0,75 kW, 1x230V/50Hz |  | 0 | 0 | 0
|  | sekundární okruh |  | 0 | 0 | 0
|  | standard GRUNDFOS, typ TPE 32-230/2 |  | 0 | 0 | 0
|  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla |  | 0 | 0 | 0
|  | montáž zařízení |  | 0 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | plastová zásobní nádrž 25 l pro napouštění nemrznoucí směsi | ks | -1 | 285 | -285
5 |  | Nemrznoucí směs | m3 | -1 | 45852 | -45852
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Expanzní tlaková nádoba s butylovým vakem, objem 35litrů, PN3 | ks | -1 | 891 | -891
7 |  | Kohout pro expanzní nádobu s vypouštěním,vč.inbus.klíče,vnitřní závit | ks | -1 | 584 | -584
|  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Filtr na mechanické nečistoty (např. DETO Aqua s filtrační vložkou O) | ks | -1 | 668 | -668
9 |  | Úpravna vody – ultrafialová lampa 4m3/h | kpl | -1 | 7937 | -7937
|  | řídící jednotka se spínacím výstupem, poruchová signalizace, radiační komora nerez |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Doplňování vody do systému: |  | 0 | 0 | 0
|  | MTŽ solenoidního ventilů (dodávka MaR), hlídání min. tlaku, hlídání hladiny v AN | kpl | -1 | 803 | -803
|  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Armatury |  | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka mezipřírubová , PN25, materiál tělesa: tvárná litina, sedlo: nitril, |  | 0 | 0 | 0
|  | křídlo: nerez, teploty použití -20 až +130°C |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15 | ks | -2 | 1068 | -2136
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Závitový filtr, PN6, standartní síto |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | ks | -2 | 338 | -676
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ruční regulační ventil závitový s měřícími ventilky, PN16 |  | 0 | 0 | 0
|  | materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | ks | -1 | 1159 | -1159
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: |  | 0 | 0 | 0
|  | poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek |  | 0 | 0 | 0
|  | teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15 | ks | -26 | 71 | -1846
|  | DN20 | ks | -1 | 80 | -80
|  | DN40 | ks | -8 | 222 | -1776
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit |  | 0 | 0 | 0
|  | kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný |  | 0 | 0 | 0
|  | nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma |  | 0 | 0 | 0
|  | koule: mosaz potažena chromem a zabroušena |  | 0 | 0 | 0
|  | teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | ks | -10 | 179 | -1790
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová |  | 0 | 0 | 0
|  | matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací | ks | -4 | 1605 | -6420
|  | Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16 | ks | -4 | 1070 | -4280
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Odvzdušňovací nádobka DN50 + odv. ventil DN15 | kpl. | -4 | 713 | -2852
|  | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | ks | -5 | 178 | -890
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné např. MEIBES MEIFLEX, délka 500mm | ks | -2 | 566 | -1132
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  | 0 | 0 | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  | 0 | 0 | 0
|  | provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6ba |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Potrubí spojované lepením |  | 0 | 0 | 0
|  | Plastové potrubí materiál PVC SCH40 stabdard výrobce NIBCO spojované lepením |  | 0 | 0 | 0
|  | včetně tvarovek a spojovacího materiálu (lepidlo, primér, atd.) |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 20-25 | bm | -210 | 102 | -21420
|  | DN 32-40 | bm | -68 | 178 | -12104
|  | Venkovní potrubí omotáno odporovým drátem (dodávka MaR) |  | 0 | 0 | 0
|  | potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky |  | 0 | 0 | 0
|  | (čidla) profese MaR | kpl. | -1 | 8037 | -8037
|  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Izolace a nátěry |  | 0 | 0 | 0
|  | Izolace rozvodů chladné vody |  | 0 | 0 | 0
|  | parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel |  | 0 | 0 | 0
|  | difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C |  | 0 | 0 | 0
|  | stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající |  | 0 | 0 | 0
|  | požární odolnost průniky stěnou a stropem R90 |  | 0 | 0 | 0
|  | systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15-32 tl.IZ=19mm | bm | -210 | 169 | -35490
|  | DN40 tl.IZ=20mm | bm | -68 | 198 | -13464
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Izolační závěs pro potrubí DN: |  | 0 | 0 | 0
|  | DN 20-25 | ks | -150 | 76 | -11400
|  | DN 32-40 | ks | -125 | 77 | -9625
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Lepící páska 9/50mm délka 50m | ks | -10 | 240 | -2400
|  | Lepidlo 520, čistič - pro výměry izolací viz. výše | kpl. | -1 | 1362 | -1362
|  | Izolace armatur | kpl. | -1 | 26489 | -26489
|  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  | 0 | 0 | 0
|  | Nátěry pomocných konstrukcí, nátěry strojního zařízení | m2 | -10 | 222 | -2220
|  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Ostatní |  | 0 | 0 | 0
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | -1 | 2009 | -2009
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení | kg | -150 | 93 | -13950
|  | těsnící a spojovací materiál | kpl. | -1 | 8919 | -8919
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | -1 | 8919 | -8919
|  | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | hod | -24 | 562 | -13488
|  | včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x) |  | 0 | 0 | 0
|  | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | kpl. | -1 | 13378 | -13378
|  | závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče, | kpl. | -1 | 8919 | -8919
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Příplatek za Lešení a plošiny | kpl | -1 | 7135 | -7135
|  | Celkem odpočet za UOCHV |  |  |  | -522256