## DPS
Project: |  | Kino Scala - obnovení provozu
Č. zakázky |  | B-13-019-000
Client: |  | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9 , 601 77 Brno
Architect: |  | Arch.Design, s. r. o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Project manager: |  | -
General projectant: |  | Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Document: |  | Celkový seznam Dokumentace
Date: |  | 2013-04-22
Revision: |  | DPS
[11 empty] | Revize č. 0 |  | Revize č. 0 |  | Revize č. 1 |  | Revize č. 2 |  | Revize č. 3 |  | Revize č. 4
Stavební objekt |  | Stupeň PD |  | Část projektu |  | Číslo dokumentu |  | Revize | Kód dokumentu | Název dokumentu | revize č. | datum vydání revize | revize č. | datum vydání revize | revize č. | datum vydání revize | revize č. | datum vydání revize | revize č. | datum vydání revize | revize č. | datum vydání revize
|  | ZSPD | - | A | - | 001 | - | 0 | ZSPD-A-001-0 | Průvodní zpráva | 0
|  | ZSPD | - | B | - | 001 | - | 0 | ZSPD-B-001-0 | Souhrnná zpráva | 0
|  | RPD | - | C |  |  |  |  | RPD-C | Situace
|  | RPD | - | C | - | 001 | - | 0 | RPD-C-001-0 | Koordinační situace | 0
|  | RPD | - | D |  |  |  |  | RPD-D | Dokladová část
|  | RPD | - | D | - | 001 | - | 0 | RPD-D-001-0 | Souhrnný výkaz výměr | 0
|  | RPD | - | D | - | 002 | - | 0 | RPD-D-002-0 | Souhrnný rozpočet | 0
|  | ZSPD | - | E |  |  |  |  | ZSPD-E | Zásady organizace výstavby
|  | ZSPD | - | E | - | 001 | - | 0 | ZSPD-E-001-0 | xxx
F1 - STAVEBNÍ OBJEKTY: | [10 empty] | kontrola |  | čistopis
SO01 - Kino
SO01 | - | DPS | - | F1.1 |  |  |  |  | SO01-DPS-F1.1 | Architektonicko stavební část
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 001 | - | 00 | SO01-DPS-F1.1-001-00 | Technická zpráva | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 01 | - | 00 | SO01-DPS-F1.1-01-00 | Půdorys 2PP - bourací práce | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 02 | - | 00 | SO01-DPS-F1.1-02-00 | Půdorys 2PP - výměna sedaček | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 03 | - | 00 | SO01-DPS-F1.1-03-00 | Půdorys 1PP - bourací práce | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 04 | - | 00 |  | Půdorys 1PP - výměna sedaček | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 05 | - | 00 |  | Půdorys 2PP - navrhovaný stav | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 06 | - | 00 |  | Půdorys 1PP - navrhovaný stav | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 07 | - | 00 |  | Techn. suterén -6,700 - stávající stav | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 08 | - | 00 |  | Techn. suterén -4,000 - bourací práce | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.1 | - | 09 | - | 00 |  | Techn. suterén -4,000 - navrhovaný stav | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | DPS | - | F1.2 | - | 10 | - | 00 |  | Nová ocelová konstrukce pódia | 00 | 2013-04-23 | 00 | 2013-04-30
SO01 | - | RPD | - | F1.2 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.2 | Statické řešení
SO01 | - | RPD | - | F1.2 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.2-001-0 | xxx | 0
SO01 | - | RPD | - | F1.3 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.3 | Požárně bezpečnostní řešení
SO01 | - | RPD | - | F1.3 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.3-001-0 | xxx | 0
SO01 | - | RPD | - | F1.4.1 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.1 | ZTI - voda, kanalizace
SO01 | - | RPD | - | F1.4.1 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.1-001-0 | xxx | 0
SO01 | - | RPD | - | F1.4.2 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.2 | ZTI - voda z vrtané studny
SO01 | - | RPD | - | F1.4.2 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.2-001-0 | xxx
SO01 | - | RPD | - | F1.4.3 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.3 | Vytápění
SO01 | - | RPD | - | F1.4.3 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.3-001-0 | xxx | 0
SO01 | - | RPD | - | F1.4.4 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.4 | VZT
SO01 | - | RPD | - | F1.4.4 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.4-001-0 | xxx
SO01 | - | RPD | - | F1.4.5 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.5 | Elektroinstalace
SO01 | - | RPD | - | F1.4.5 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.5-001-0 | xxx | 0
SO01 | - | RPD | - | F1.4.6 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.6 | MaR
SO01 | - | RPD | - | F1.4.6 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.6-001-0 | xxx | 0
SO01 | - | RPD | - | F1.4.7 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.7 | SLP
SO01 | - | RPD | - | F1.4.7 | - | 101 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.7-101-0 | xxx | 0
SO01 | - | RPD | - | F1.4.8 |  |  |  |  | SO01-RPD-F1.4.8 | Plynoinstalace
SO01 | - | RPD | - | F1.4.8 | - | 001 | - | 0 | SO01-RPD-F1.4.8-001-0 | xxx | 0
SO03.1 - Bazén venkovní
SO03.1 | - | TPD | - | F1.1 |  |  |  |  | SO03.1-TPD-F1.1 | Architektonicko stavební část
SO03.1 | - | TPD | - | F1.1 | - | 001 | - | 0 | SO03.1-TPD-F1.1-001-0 | xxx | 0
SO03.1 | - | TPD | - | F1.2 |  |  |  |  | SO03.1-TPD-F1.2 | Statické řešení
SO03.1 | - | TPD | - | F1.2 | - | 001 | - | 0 | SO03.1-TPD-F1.2-001-0 | xxx | 0
F2 - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO21 - Komunikace
IO21 | - | RPD | - | F2.1 |  |  |  |  | IO21-RPD-F2.1 | Komunikace
IO21 | - | RPD | - | F2.1 | - | 001 | - | 0 | IO21-RPD-F2.1-001-0 | xxx | 0
IO22 - Areálový vodovod
IO22 | - | RPD | - | F2.2 |  |  |  |  | IO22-RPD-F2.2 | Areálový vodovod
IO22 | - | RPD | - | F2.2 | - | 001 | - | 0 | IO22-RPD-F2.2-001-0 | xxx | 0
IO23 - Areálový vodovod z vrtané studny
IO23 | - | RPD | - | F2.3 |  |  |  |  | IO23-RPD-F2.3 | Areálový vodovod z vrtané studny
IO23 | - | RPD | - | F2.3 | - | 001 | - | 0 | IO23-RPD-F2.3-001-0 | xxx | 0
IO24 - Areálový kanalizace dešťová
IO24 | - | RPD | - | F2.4 |  |  |  |  | IO24-RPD-F2.4 | Areálový kanalizace dešťová
IO24 | - | RPD | - | F2.4 | - | 001 | - | 0 | IO24-RPD-F2.4-001-0 | xxx | 0
IO25 - Areálová kanalizace splašková
IO25 | - | RPD | - | F2.5 |  |  |  |  | IO25-RPD-F2.5 | Areálová kanalizace splašková
IO25 | - | RPD | - | F2.5 | - | 001 | - | 0 | IO25-RPD-F2.5-001-0 | xxx | 0
IO26 - Areálový plynovod
IO26 | - | RPD | - | F2.6 |  |  |  |  | IO26-RPD-F2.6 | Areálový plynovod
IO26 | - | RPD | - | F2.6 | - | 001 | - | 0 | IO26-RPD-F2.6-001-0 | xxx | 0
IO27 - Areálový rozvod elektro
IO27 | - | RPD | - | F2.7 |  |  |  |  | IO27-RPD-F2.7 | Areálový rozvod elektro
IO27 | - | RPD | - | F2.7 | - | 001 | - | 0 | IO27-RPD-F2.7-001-0 | xxx | 0
IO28 - Sadové úpravy, závlah.syst.
IO28 | - | RPD | - | F2.8 |  |  |  |  | IO28-RPD-F2.8 | Sadové úpravy, závlah.syst.
IO28 | - | RPD | - | F2.8 | - | 001 | - | 0 | IO28-RPD-F2.8-001-0 | xxx | 0
IO29 - Topná voda
IO29 | - | RPD | - | F2.9 |  |  |  |  | IO29-RPD-F2.9 | Topná voda
IO29 | - | RPD | - | F2.9 | - | 001 | - | 0 | IO29-RPD-F2.9-001-0 | xxx | 0
F3 - PROVOZNÍ SOUBORY
PS04 - Bazénová technologie, whirpool
PS04 | - | TPD | - | F3.1 |  |  |  |  | PS04-TPD-F3.1 | Bazénová technologie, whirpool
PS04 | - | TPD | - | F3.1 | - | 001 | - | 0 | PS04-TPD-F3.1-001-0 | xxx | 0