# Příloha A – Obchodní podmínky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s označením

„Právnická fakulta MU - Rekonstrukce interiéru auly“

- Krycí list nabídky

- Návrh smlouvy o dílo

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s označením

„Právnická fakulta MU - Rekonstrukce interiéru auly“

NABÍDKA

krycí list

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
|  | Masarykova univerzita |
|  | Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno |
|  | IČ: 00216224 |
| Uchazeč |  |
| Obchodní firma : |  |
| Sídlo : |  |
| IČ: |  |

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s označením

„Právnická fakulta MU - Rekonstrukce interiéru auly“

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem, umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy o dílo).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy o dílo (včetně příloh), který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje (vyplní volná formulářová pole) a přílohy, příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně více dodavateli, přiloží všechny požadované přílohy a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.

Návrh smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

| Zadavatel: | Masarykova univerzita |
| --- | --- |
| se sídlem: | Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno |
| zastoupena | Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor |
| IČ: | 00216224 |
| DIČ: | CZ00216224 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno – město, č.ú. 17485636621/0100 |
| kontaktní osoba: | Ing. Jan Brychta, Ing. Milan Krčma |
| e-mail: | krcma@rect.muni.cz |
| tel.: | +420 54949 3226, +420 54949 4326, +420 724 787 445 |

(dále jen: „objednatel“)

a

| Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| se sídlem: |  |
| jednající: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| bankovní spojení |  |
| zapsán v obchodním rejstříku: |  |
| kontaktní osoba: |  |
| e-mail: |  |
| tel.: |  |

(dále jen: „Zhotovitel“)

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění je realizace stavebních úprav auly v budově Právnické fakulty MU (dále jen „dílo“), přičemž přesný rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací vyhotovenou společností  TIPRO projekt s.r.o., Kytnerova 16/21, 621 00 Brno, dále Závazným stanoviskem OPP MMB ze dne 18. 7. 2013, č.j. MMB/0210006/2013/K/zs, které tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě o dílo a naceněným položkovým rozpočtem Zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo.

  - Součástí předmětu plnění Díla se dále rozumí:

- komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla;

- veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, ale o nichž Zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí objednatelem;

- dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě a ve formě DVD a protokolu ve dvou vyhotoveních.

  - Zhotovitel realizuje dílo v souladu s předanou ověřenou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude organizováno za účasti zástupců Objednatele v rámci prvního kontrolního dne. Současně bude protokolárně předáno staveniště s vytyčením odběrných míst. Na tomto jednání budou upřesněny termíny konání kontrolních dnů, popřípadě koordinační jednání dotčených stran.

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli před podáním nabídky veškeré podklady a informace nezbytné pro řádné provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací a je povinen prohlédnou a prověřit si před podáním nabídky staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí a získat všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům a doby potřebných ke zhotovení díla.

  - Má se za to, že Zhotovitel má k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu díla, rizikům a ke všem dalším okolnostem, které mohou ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě podkladů, které obdržel od objednatele a na základě výsledků vlastních prohlídek, průzkumů a ověření.

  - Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti včetně výměru cen a soupisu prací. Ceny uvedené v nabídce zohledňují všechny smluvní závazky a všechny náležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a předání zhotovených prací a odstranění všech jejich vad.

- Doba, místo a průběh plnění

  - Termín zahájení a ukončení prací:

- Předpokládané zahájení realizace (předání staveniště)…………………………15. listopadu 2013

- Práce s nebezpečným odpadem………………………………………….mimo provozní dobu fakulty

- Předání díla………………………………………...……………………..nejpozději do 31.března 2014

  - Dokladová část bude předána objednateli jako součást protokolu o předání a převzetí díla; Zhotovitel realizuje dílo postupně v termínech vymezených Harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

  - Místem plnění předmětu smlouvy jsou prostory Právnické fakulty MU na adrese Veveří 70, 611 80 Brno.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena za předmět plnění dle čl. 2 smlouvy se určuje v rozsahu skutečně a řádně provedených prací zhotovitelem, schvalovaných průběžně Objednatelem.

  - Odměna je smluvními stranami sjednána v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Zhotovitel je oprávněn k odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Nejvýše přípustná cena Díla činí:

Kč  bez DPH

(slovy:      )

Zhotovitel je - není plátcem DPH.

  - Smluvní cena je určena dle položkového rozpočtu zhotovitele dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Nebude-li ujednáno jinak, je smluvní cena závazná i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová kalkulace rozpočtu vyhotovena.

  - Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vzniklé zhotoviteli a související s řádným provedením celého díla (likvidace odpadu, nákl. za odběr el. energie, vody atd.).

  - Cenu vyúčtuje zhotovitel postupně dle dílčích daňových dokladů (faktur), vystavených na základě řádně provedených a investorem odsouhlasených soupisů provedených prací u jednotlivých dílčích plnění, vždy desátý (15.) kalendářní den měsíce, splatných 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou vydány samostatně pro částky hrazené z investičních a z neinvestičních prostředků. Nedílnou součástí faktur je objednatelem potvrzený soupis skutečně a řádně provedených prací. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den odsouhlasení soupisů skutečně a řádně provedených prací

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla objednatelem dle čl.VI.

  - Jsou-li předmětem díla práce a dodávky podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41 – 43, Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) v souladu s §92 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a označit předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA.

  - Ceny stanovené touto smlouvou jsou nejvýše přípustné a není možné je překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady dodavatele spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění. Není možné požadovat jakékoliv ve smlouvě neuvedené platby.

  - Daňové doklady (faktury) musí mít následující náležitosti:

- náležitosti obchodní listiny dle §13a obchodního zákona a daňového a účetního dokladu podle zákona o DPH a zákona o účetnictví;

- požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;

- předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA (odst.4.5.), je-li předmět plnění tímto dotčen;

  - Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele o jakékoliv relevantní skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen „ZoDPH“), jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených v § 109 odst. písm. a), b) a c) ZoDPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této Smlouvy přímo jeho příslušnému správci daně.

  - V případě, že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě nebo na Zhotovitelem vystavených fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění (dále jen ZDPH), je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

  - Vícepráce a Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění:

Vyskytnou-li se pří provádění Díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

  - Ocenění Víceprací.

Na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Vícepráce s využitím aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu rozsahu díla a sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě postupem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách.

  - Ocenění Méněprací.

Na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Méněpráce s využitím aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

  - Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

  - Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

- Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchod. zák. záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců  na veškeré provedené dodávky a práce,  po dobu 24 měsíců na  drobný spotřební materiál (např. žárovky, zářivky atd)    plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla.

- Ostatní podmínky provádění díla

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel a nebezpečí škody na něm nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby úspěšného protokolárního předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Tímto není dotčeno oprávnění Objednatele kontrolovat dílo na všech stupních jeho provádění a za tím účelem ukládat pokyny. Vyžaduje-li to charakter díla, bude protokolárně předáno staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.

  - Veškeré práce a úpravy na prvcích a konstrukcích interiéru, které budou renovovány; zejména se jedná o:

- Barevné řešení stěn a stropu,

- Obnova dřevěných prvků (vzorkována bude i použitá dýha),

- Rám obrazu (rám obrazu bude nově zhotoven jako pohledová kopie původního rámu),

- Kovové prvky mříží a ostatní kovový materiál, a

- Zasklení světlíků,

musí být předem schváleny zástupci NPÚ  a OPP MMB v Brně. Odsouhlasení bude prováděno před realizací výroby či úprav daných prvků na konkrétních vzorcích opravovaných prvků interiéru formou vzorkování a následného schválení jednotlivých vzorků. V případě zahájení prací na uvedených prvcích a konstrukcích interiéru bez výše uvedeného schválení Zhotovitel v plné výši odpovídá za škodu způsobenou na těchto prvcích v důsledku neschváleného zásahu. Přesné podmínky realizace na památkově chráněných prvcích jsou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 3 - Závazné stanovisko OPP MMB ze dne 18. 7. 2013, č.j. MMB/0210006/2013/K/zs.

  - Veškeré práce a úpravy na prvcích a konstrukcích interiéru, které budou nově zhotoveny, musí být předem schváleny Objednatelem. Odsouhlasení bude prováděno před realizací výroby či úprav daných prvků na konkrétních vzorcích opravovaných prvků interiéru formou vzorkování a následného schválení jednotlivých vzorků. V případě zahájení prací na uvedených prvcích a konstrukcích interiéru bez výše uvedeného schválení Zhotovitel v plné výši odpovídá za způsobenou škodu v důsledku neschváleného zásahu.

  - Likvidace nebezpečného odpadu bude prováděna v v součinnosti s Objednatelem a Uživatelem objektu v souladu s právními a technickými normami pro nakládání s nebezpečným materiálem, včetně všech úkonů stanovených zákonem č.258/2000Sb., O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (práce s azbestem).

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Při provádění stavby je Zhotovitel povinen řídit se pokyny zástupců Uživatele a Objednatele s ohledem na provoz budovy a respektovat provozní řád v objektech. V rámci provádění prací budou pověřeným zástupcem Objednatele organizovány pravidelné kontrolní dny stavby za účasti zástupců Zhotovitele a Uživatele.

  - Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit dle předchozího souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel není oprávněn zadat provedení části Díla jinému subdodavateli než takovému, který splňuje základní a profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nebude-li v konkrétním případě s Objednatelem dohodnuto jinak. Pokud během realizace díla Zhotovitel změní subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval část kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval původní subdodavatel. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen objednateli prokázat.

  - Po řádném provedení celého díla vyzve Zhotovitel objednatele 7 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, Zhotovitel vyhotoví protokol.

  - Úspěšným předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí díla.

  - Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

  - Při předání staveniště objednatel předá Zhotoviteli nápojný bod vodovodu a místo připojení ke zdroji elektrické energie.

  - Zhotovitel předá zástupci Objednatele závazný harmonogram provádění Díla s vyznačením smluvních termínů do 10 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy. Harmonogram provádění Díla bude předán ve 4 (čtyřech) výtiscích a bude tvořit Přílohu č.2 této Smlouvy.

- Ostatní ujednání

  - Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele ve sjednaných termínech plnění, vadné dílo nebo vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem. Vede stavební deník, je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam, nebo montážní deník.

  - Pro případ prodlení Zhotovitele v termínu předání Harmonogramu plnění, viz.čl.6 Ostatní podmínky provádění díla, bod 6.9. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny celého díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Pro případ prodlení Zhotovitele v termínu dokončení celého díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny celého díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého díla a jeho předání.

  - Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

  - Smluvní pokuty tímto odstavcem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úroků z prodlení ve smyslu § 369/1 obchod. zák.

- Závěrečná ujednání

  - Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchod. zák., že tuto smlouvu podřídí obchodně právní úpravě. Smluvní strany řeší případné spory smírnou cestou. Pro případ, že se nedohodnou, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost se řídí sídlem objednatele.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

  - Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nich po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

  - Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění]. Zhotovitel je povinen smluvně zavázat výše uvedenou povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly také své subdodavatele.

  - Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

## Přílohy:

- Příloha č. 1 návrhu smlouvy - položkový rozpočet Zhotovitele

- Příloha č. 2 návrhu smlouvy  - harmonogram postupu prací

- Závazné stanovisko OPP MMB ze dne 18. 7. 2013

| V Brně dne..................... .................................................................................. podpis | V dne .................................................................................. podpis |
| --- | --- |
| Masarykova univerzita | [obchodní firma] |
| Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA kvestor | [jméno, příjmení] [funkce] |

# Příloha B – čestné prohlášení k zakázce

obchodní firma

se sídlem

IČ

DIČ

zapsaná v obchodním rejstříku u

která podává nabídku na veřejnou zakázku

Právnická fakulta MU - Rekonstrukce interiéru auly

předkládá

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených v oznámení o zakázce a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

- při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,

- splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

- splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 54 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

- je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,

- splňuje technické kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona tím, že v posledních 5 letech od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, realizoval minimálně 2 zakázky - stavební práce, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejichž cena činila alespoň 2.500.000,- Kč bez DPH za každou tuto referenční zakázku. Předmětem obdobným předmětu veřejné zakázky se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí rekonstrukce interiérů budov občanského vybavení,

- předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem       číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů,

- a) žádný její statutární orgán ani žádný člen jejího statutárního orgánu v posledních třech letech nebyl 
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele

nebo

b) v posledních třech letech pracovaly u zadavatele následující osoby, které jsou jejími statutárními orgány nebo členy jejího statutárního orgánu

- níže uvádí seznam akcionářů společnosti s podílem akcií vyšším než 10 % (týká se jen dodavatelů, kteří mají právní formu akciové společnosti)

- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem       číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů,

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je      , tel.      , e-mail      ,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci.

V       dne

(podpis)

(jméno/a, příjmení)

(funkce)

(firma)

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku

Právnická fakulta MU - Rekonstrukce interiéru auly

SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Společnost

se sídlem

IČ

DIČ      ,

zapsaná v obchodním rejstříku u      ,

předkládá

následující seznam významných staveb poskytnutých v posledních pěti letech, který obsahuje       položek. Za tímto seznamem následuje       osvědčení objednatelů.

V       dne

(podpis)

(jméno/a, příjmení)

(funkce)

(firma)

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku

Právnická fakulta MU - Rekonstrukce interiéru auly

SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

| poř. číslo | objednatel | specifikace stavebních prací | místo plnění | cena bez DPH | termín poskytnutí od–do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku

Právnická fakulta MU - Rekonstrukce interiéru auly

Osvědčení významné STAVEBNÍ PRÁCE

My, níže podepsaná společnost / veřejná instituce

firma/název/jméno

IČ

se sídlem

zastoupený       funkce

telefon       mail

osvědčujeme, že

společnost

se sídlem

IČ

nám v období od       do       provedla řádně a odborně následující stavební práce spočívající v rekonstrukci interiérů budov občanského vybavení:

v ceně       Kč bez DPH.

Místo provádění stavebních prací:

V       dne

…………..………………………………………………………………........

jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné v dané věci jednat za společnost/instituci

Nehodící se škrtněte

pokud platí, zaškrtněte, v opačném případě uveďte dané osoby v bodě b)

podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele

podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele