# PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 – DRUHÉ KŘÍDLO

### E. Zásady organizace výstavby

### TENDROVÁ dokumentace pro VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ing. Jiří Bartoš

Zakázkové číslo: 2 0079 161 - 3

Datum: 02/2011

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titulní list | 1 | 1 |  |
|  | Obsahový list | 1 | 1 |  |
|  | E. Zásady organizace výstavby | 17 | 17 |  |
|  | CELKEM | 19 | 19 |  |

## E.  Z Á S A D Y   O R G A N I Z A C E   V Ý S T A V B Y

OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1.	Identifikační údaje

1.2.	Výchozí podklady

1.3.	Popis hlavního objektu

1.4.	Současný stav území pro výstavbu

2.	ČLENĚNÍ STAVBY NA  STAVEBNÍ OBJEKTY

3.	DODAVATELSKÝ SYSTÉM A TERMÍNY VÝSTAVBY

4.	ZÁSADY ŘEŠENÍ  STAVENIŠTĚ

4.1.	Charakteristika staveniště

4.2.	Časový postup realizace výstavby

4.3.	Zařízení staveniště a využití objektů pro ZS

4.4.	Zajištění přívodu vody, energií a SLP pro potřebu stavby

4.5.	Návrh dopravních a montážních mechanizmů

4.6.	Dopravní trasy a vjezdy na staveniště

4.7.	Skladovací plochy

4.8.	Řešení péče o životní prostředí

4.9.	Protipožární ochrana a BOZP

4.10.	Časový postup likvidace ZS

4.11.	Základní povinnosti dodavatele stavebních prací

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Identifikační údaje

Identifikační údaje stavebníka

Název:				Masarykova univerzita

Sídlo:				Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČO:				00216224

DIČ:				CZ00216224

Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

název:				INTAR a.s.

sídlo:				Bezručova 17a, 656 73 Brno

IČO:				25594443

DIČ:				CZ25594443

tel.:				(+420) 543 422 211

fax:				(+420) 543 211 173

email:				info@intar.cz

URL:				http://www.intar.cz

hlavní inženýr projektu:		Ing. Jiří Bartoš

architektonický návrh:		Ing. Jiří Bartoš

souhrnné řešení:		Ing. Jiří Bartoš

požárně-bezpečnostní řešení:	Ing. Jana Macíková

zdravotechnika:			Ing. Helena Nováčková

vytápění:			Ing. Hynek Farka

vzduchotechnika:		Ing. Jan Paseka

elektroinstalace silnoproud:	Ing. Karel Boudný

elektroinstalace slaboproud:	Ing. Miroslav Kolář

Identifikační údaje stavby

Název:	Přístavba hlavní budovy pedagogické fakulty Poříčí 7 – druhé křídlo

Druh stavby:			přístavba

Místo stavby:			Brno, Poříčí 7

Katastrální území:		Staré Brno 610089

Parcelní číslo:			1682

  - Výchozí podklady

Pro zpracování ZOV byly k dispozici tyto podklady:

1.platné normy a předpisy

2.jednání s projektanty a investorem

3.projektová dokumentace pro stav.povolení

4.průzkum a prohlídka staveniště

  - Popis hlavního objektu

Objekt přístavby je řešen jako samostatný oddilatovaný celek s nosnou ocelovo-železobetonovou konstrukcí tvořenou sloupy z ocelových profilů HEB, betonovými pilíři ve fasádě a železobetonovými stropními deskami. Obvodový plášť je betonový s provětrávaným zateplovacím systémem s obkladem z vláknocementových plných hladkých desek. Obvodový plášť s okenními otvory je prosklený, z kovových profilů, se zdůrazněním vertikálního dělení. Střecha je plochá, jednoplášťová.

Dozdívky stávajících nosných stěn budou z plných cihel, stěny v novém sociálním zařízení v 1.PP budou vyzdívané z plynosilikátových tvárnic, ostatní stěny budou sádrokartonové.

Dveřní otvory z chodby do kanceláří v 1.NP a 2.NP budou po vybourání parapetu kopírovat tvar původních okenních otvorů, dveře budou dřevěné, s nadsvětlíkem. Ostatní dveře budou dřevěné, hladké, jednokřídlé, v kovové zárubni.

Nášlapná vrstva podlah kanceláří je z PVC, ve stávající chodbě v 1.NP a 2.NP se doplní dlažba ve stejném formátu a barvě, část chodby v 1.PP bude mít novou keramickou dlažbu.

Součástí přístavby je úprava zpevněných ploch bezprostředně před novým objektem.

Architektonické a stavebně technické řešení stavby

Jedná se o přístavbu ke stávající budově pedagogické fakulty do prostoru nádvoří v místě současné přízemní přístavby. Přístavba nevyhovuje současným požadavkům a bude zbourána. Navržená nová přístavba má tři podlaží s půdorysnými rozměry cca 4,9 x 11,2 m.

Přístavba urbanisticky vyplňuje prostor mezi hmotou centrálního schodiště a  sousedící budovou fakulty, je navržena jako třípodlažní jednoduchá hmota s plochou střechou.

Plášť navrhované budovy je kombinací plné fasády s obkladem z cementovláknitých hladkých desek a proskleného kovového pláště s okenními otvory. Členění fasády reflektuje osově a výškově okenní otvory stávající budovy a dispoziční řešení kanceláří.

V 1. podzemním podlaží objektu přístavby je navržena učebna a výtvarná dílna.  Místnost výtvarné dílny bude přístupná přes učebnu. Ve stávající budově v centrální části budou rekonstruovány prostory sociálního zařízení.

V 1. nadzemním podlaží objektu přístavby jsou navrženy dvě kanceláře a jedna místnost pro doktorandy. Sociální zařízení zůstane stávající, pouze bude řešeno jeho odvětrání.

V 2. nadzemním podlaží objektu přístavby jsou navrženy dvě kanceláře a jedna místnost pro doktorandy. Sociální zařízení zůstane stávající, pouze bude řešeno jeho odvětrání.

Napojení nové přístavby na inženýrské sítě

Objekt bude napojen na technickou a dopravní infrastrukturu areálu. Příjezdové komunikace v areálu nejsou touto přístavbou dotčeny.

Objekt je napojen na stávající vodovod, kanalizaci, silnoproud a slaboproud a UT.

Nebudou zde prováděny žádné vnější přípojky a rozvody inženýrských sítí.

Podmiňující práce před zahájením výstavby

1. Bude provedeno vybourání stávající jednopodlažní přístavby nacházející se na místě nové třípodlažní přístavby.

2. Musí být provedena opatření pro zachování dotčené části provozu pedagogické fakulty včetně jeho zásobování a vstupů pro zaměstnance.

3. Je navrženo vyznačení dočasného zákazu parkování v prostoru 6 m okolo vjezdu a výjezdu do areálu(z obou stran) z ulice Ypsilontiho. Zákaz vč. délky umístění bude projednám dodavatelem stavby a bude umístěn na místo min.14 dní před předáním staveniště přístavby dvorní části. Značky budou osazeny tak, aby nebylo možno je volně přemisťovat.

  - Současný stav pozemku pro výstavbu

Objekt přístavby se nachází v nádvoří při severní straně staré budovy Pedagogické fakulty v městské části Brno – střed, Poříčí 7, která tvoří roh ulic Poříčí a Ypsilantiho. Budova má vstup z ulice Poříčí přes vstupní prostory nového objektu Pedagogické fakulty. Prostory nové přístavby navazují na chodbu v 1.PP a 1.NP stávající budovy.

V současné době je na stejné zastavěné ploše jednopodlažní přístavba, kde se nacházejí sklady přístupné přímo z terénu nádvoří areálu a pracovna přístupná po vyrovnávacím schodišti z chodby v 1.PP. Objekt přístavby je zděný, s plochou plechovou střechou s mírným spádem, okenní otvory ve fasádě jsou dřevěné, vrata kovová.

Veškeré sítě technické infrastruktury jsou v blízkosti stavby. Dopravní připojení je na stávající městské komunikace ul. Ypsilantiho.

Před předáním bude staveniště investorem vyklizena a uvolněna pro provoz dodavatele.

- ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

Přístavba

Architektonicko stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technika prostředí staveb

Vytápění

Vzduchotechnika

Zdravotní instalace

Silnoproud

Slaboproud

- DODAVATELSKÝ SYSTÉM  A TERMÍNY VÝSTAVBY

Investor

Název:				Masarykova univerzita

Sídlo:				Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Projekt

název:				INTAR a.s.

sídlo:				Bezručova 17a, 656 73 Brno

Dodavatel

dodavatel bude vybrán ve výběrovém řízení

Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládané převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby.

- Zahájení výstavby 						rok 2011

- Ukončení výstavby					          	rok 2011

- Lhůta výstavby						4 měsíce

- ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ

  - Charakteristika staveniště

Hlavní staveniště

Hlavní staveniště pro výstavbu objektu přístavby se nachází v nádvoří při severní straně staré budovy Pedagogické fakulty v městské části Brno – střed, Poříčí 7, která tvoří roh ulic Poříčí a Ypsilontiho. Budova má vstup z ulice Poříčí přes vstupní prostory nového objektu Pedagogické fakulty. Prostory nové přístavby navazují na chodbu v 1.PP a 1.NP stávající budovy.

Jediný příjezd na staveniště je stávajícím vjezdem z městské komunikace ulice Ypsilontiho do dvorní části, který je také využíván pro část zásobování a služby nutné pro provoz Pedagogické fakulty.

Staveniště je ohraničeno ze tří stran objektem fakulty a z jedné strany volnou dvorní částí.  Z těchto důvodů je nutno koordinovat dopravu a postup realizace objektu tak, aby doprava materiálu a stavebních hmot neomezila tento jediný stávající příjezd do dvora Pedagogické fakulty z hlediska stávajících přístupů a provozů.

Pro realizaci stavby není potřeba provádět žádné přeložky stávajících inženýrských sítí v obvodu hlavního staveniště. Také není nutno provádět žádné přípojky inženýrských sítí mimo obvod hlavního staveniště.

Odvodnění stavební jámy je navrženo provést po dohodě se správcem kanalizačních sítí  do stávajícího kanalizačního řádu vedeného v areálu investora.

Stavbou dotčené území hlavního staveniště bude po dokončení přístavby uvedeno do původního stavu včetně zeleně, komunikací, značek, přípojných bodů a ostatních dotčených ploch.

Hlavní staveniště bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu dodavateli a po ukončení předáno kompletně zpět pro kolaudační řízení.

Přístavbou nedojde k žádnému dočasnému nebo trvalému záboru zemědělského půdního fondu, ani k odnětí  či omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č.289/1995Sb.

Vedlejší staveniště

Jako vedlejší staveniště bude sloužit dílčí prostor stávajícího parkoviště umístěného ve dvorní části. Na vedlejším staveništi je navrženo umístit jednu buňku pro kancelář a jednu až dvě skladové buňky nebo kontejnery. Nebude zde ukládán žádný sypký materiál. Plocha a okolí vedlejšího staveniště bude po dokončení výstavby uvedeno do původního stavu.

Zbývající větší část parkoviště bude sloužit původnímu účelu pro parkování zaměstnanců fakulty.

Hlavní a vedlejší staveniště je celé na pozemcích investora a nezasahuje do cizích pozemků .

Ochranná pásma inženýrských sítí:

(Pro kanalizace a vodovody dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění)

Stávající i nová ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí, trafostanic, rozvoden a dopravních komunikací místního charakteru. Tyto ochranná pásma musí být stavbou respektována.

Stávající i navrhované sítě budou respektovány dle příslušných ČSN a zákona  č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí.

| Kanalizace do ø 500 včetně | 1,5 m od líce potrubí | * 2,5 m | * pro ø nad 200 mm a při hloubce uložení větší než 2,5 m pod upraveným terénem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizace nad ø 500 | 2,5 m od líce potrubí | * 3,5 m |  |
| Vodovod do ø 500 včetně | 1,5 m od líce potrubí | * 2,5 m |  |
| Vodovod nad ø 500 | 2,5 m od líce potrubí | * 3,5 m |  |
| Vedení VN | 1,0 m |  |  |
| Vedení NN | 1,0 m |  |  |
| Vedení telefonu | 1,0 m |  |  |
| Středotlaký plyn | 1,0 m |  |  |

Oplocení staveniště s vjezdovými bránami

V rámci zařízení staveniště je navrženo oplocení hlavního a vedlejšího staveniště výšky 2,0 m.

Veškeré oplocení hlavních a vedlejšího staveniště bude dočasného charakteru.

Jižní část staveništního oplocení podél ul. Poříčí a Křídlovická je navržena jako neprůhledná s pevným kotvením do podstavců. Neprůhledné oplocení je navrženo z trapézového pozinkovaného plechu v ocelovém rámu, které budou připevněny na ocelové sloupky ukotvené do kovových podstavců.

Ostatní nové staveništní oplocení vedlejšího staveniště pro skladování je navrženo průhledné s pevným ukotvením sloupků s pevným kotvením do podstavců. Průhledné oplocení pevně osazené na kovových sloupcích je navrženo provést provedeno z lesnického pletiva 2200x2x2,5 mm - 20 drátů natažených mezi ocelové sloupky nebo z běžného plotového pozinkovaného pletiva.

Nové oplocení staveniště bude navazovat na stávající objekty investora ve dvorní části.

Vedlejší staveniště v případě umístění pouze dvou buněk je možno místo oplocení pouze ohradit a označit.

Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu směrem do vnitřního areálu připevněny tabulky velikosti 500x500 mm s upozorněním pro veřejnost - STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM:

Vjezd na hlavní staveniště tvoří jedna dvoukřídlá uzamykatelná brána š. 4 m výšky 2,0 m umístěná ve staveništním  oplocení s výplní dle typu oplocení, v jakém jsou osazeny.

Provedení oplocení a ohrazení bude dodavetelem projednáno s investorem.

Ostraha stavby u hlavního staveniště

Je navrženo provádět ostrahu staveniště a zařízení staveniště 7 dní v týdnu. Strážní službu pro stavbu bude zajišťovat stávající strážní službou investor (Masarykova univerzita) v rámci stávajících objektů fakulty po dohodě s dodavatelem.

Podmínky pro výstavbu a ochranu při provozu stavby

1.	Je nutné zachovat stálý přívod všech médií do stávajících vedlejších prostorů, které zůstanou v průběhu výstavby v provozu – tyto prostory budou určeny investorem.

2.	Před zahájením realizace přístavby budou zaměstnanci investora z dotčené části přesunuti do jiných stávajících prostorů investora

3.	Před provádění stavby je nutno provést taková ochranná opatření, aby v průběhu výstavby nedocházelo k poškození stávajícího zařízení a rozvodů inženýrských sítí. (VO, NN, kanal.,vody, plynu, SLP).

4.	Budou provedena opatření, aby nedocházelo k znečisťování veřejné komunikace a bude účinným způsobem zamezeno výjezdu znečistěných vozidel z prostoru stavby.

5.	Budou dodrženy požadavky MM Brna – OŽP týkající nakládání s odpadem vznikajícím během stavby. S odpady musí být  nakládáno v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.

6.	Realizace všech objektů nesmí zatěžovat své okolí nadměrným hlukem a prachem a nesmí ohrozit bezpečný provoz ostatních objektů Pedagogické fakulty.

7.	Po dobu rekonstrukce  nebudou dotčené okolní prostory fakulty v provozu, pouze bude zachován přístup zaměstnanců investora do jím vybraných prostorů (hlavní uzávěry, úklidové místnosti, provozní místnosti atd. umístěné na druhé straně chodby).

8.	Při využívání stávajících místností a prostorů pro sociální zařízení staveniště v objektu investora bude investorem dodavateli vymezen prostor, ve kterém se smí pohybovat a přístupy do okolních prostorů fakulty budou uzamčeny nebo ohrazeny dočasnými uzávěry.

Z hlediska stavebních prací je staveniště kompaktní uzavřený celek, který neovlivňuje ostatní stávající objekty a v kterém se nepředpokládá jiná činnost než stavebního dodavatele.

Připojování na zdroje a média pro provoz stavby je uvažováno zcela samostatně a nezávisle na ostatní provoz v okolí staveniště .

  - ORIENTAČNÍ ČASOVÝ POSTUP REALIZACE VÝSTAVBY

Před zahájením realizace je třeba provést tyto přípravné práce:

1.	Realizace staveništního oplocení včetně vjezdové brány

2.	Provedení ochrany u stávajících rozvodů v prostoru pojezdu u staveniště

3.	Realizace provizorní přípojky elektro a vody využité pro ZS ve venkovním prostoru

4.	Provedení ostatního ZS-provozní(buňka, kontejner)

5.	Realizace opatření pro zachování stálého provozu části fakulty a provedení případných zábran proti vstupu pracovníků stavby do ostatních prostorů fakulty a naopak.

6.	Po dobu rekonstrukce  nebudou dotčené okolní prostory fakulty v provozu, pouze bude zachován přístup zaměstnanců investora do jím vybraných prostorů (hlavní uzávěry, úklidové místnosti, provozní místnosti atd. umístěné na druhé straně chodby) .

Navržený postup výstavby

Nejprve bude provedena demolice jednopodlažní přístavby k hlavní budově včetně základových konstrukcí. Poté bude provedena stavební jáma na úroveň podlahy 1.PP a výkopy pro plošné základové konstrukce nové přístavby. Dále bude provedena výstavba nového dvoupodlažního objektu - přístavby včetně řešení napojení na stávající budovu – vybourání okenních a dveřních otvorů v 1.PP a v 1.NP. Budou provedeny otvory v nosných stěnách v chodbě 1.PP. Dále budou pokračovat ostatní stavební práce – rekonstrukce prostor v 1.PP na sociální zařízení, úpravy ve vstupní chodbě 1.NP a nové rozvody instalací.

Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo v dodavatelském časovém harmonogramu výstavby, který zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Harmonogram bude součástí nabídky při výběru dodavatele.

  - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A VYUŽITÍ OBJEKTŮ PRO ZS

Sociální a provozní zařízení staveniště

Stavba bude prováděna v letních měsících, kdy není provoz na fakultě tak četný jako v době výuky.

Z hlediska prostoru, umístění a přípojek je navrženo po dohodě s investorem umístit sociální a provozní zařízení staveniště (WC, umyvárna, šatna) do dohodnutých prostorů stávajícího objektu Pedagogické fakulty.

V objektu mohou být pro stavbu využívány dvě navržené možnosti. V první se jedná o  stávající sociální zařízení (WC, sprchy, šatny) umístěné v přízemí vedle tělocvičny. V druhé se jedná o místnosti v přízemí naproti schodišti u navržené přístavby. Investor před předáním staveniště dohodne s dodavatelem jaká možnost je nejvýhodnější. Před ukončením výstavby budou tyto prostory uvedeny do původního stavu včetně pročištění kanalizačních potrubí.

Z důvodů možnosti využití stávajících zdrojů ve stávajícím objektu fakulty není uvažováno s realizací sociálního zařízení staveniště formou buněk a kontejnerů. Provozní zařízení staveniště je možno umístit na plochu vedlejšího staveniště ve dvorní části fakulty s případným provedením nových dočasných přípojek elektrické energie.

V prostoru stavenišť je možno dle potřeb dodavatele umístit biologické WC.

Předpoklad počtu zaměstnanců stavby:

1-2 pracovníky THP

až 20 - dělníků

Kryté sklady a dílny je možno také umístit v typových plechových skladech, buňkách nebo kontejnerech podle možnosti a dohody s investorem ve dvorní části.

Umístění skladovacích ploch a krytých skladů na vedlejším staveništi bude záležet na dohodě s investorem a s ohledem na nutnost zachování přístupu požárních, záchraných a zasobovacích vozidel v min. šířce 3,5 m.

Seznam společného zařízení staveniště

1.	Oplocení staveniště s vjezdovými bránami

2.	Dočasná zpevněná plocha

3.	Provozní zařízení staveniště (krytý sklad, buňka, atd.)

4.	Rozvod NN a vody po staveništi vč.staveništního rozváděče

Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření smlouvy o zařízení staveniště mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivými dodavateli.

  - ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODU VODY, ENERGIÍ A SLP PRO POTŘEBU STAVBY

Zdroj el.energie pro staveniště

Pro potřebu hlavního staveniště bude provedena staveništní přípojka NN ze stávajících zdrojů umístěných ve stávajícím objektu Pedagogické fakulty. Je navržen hlavní přípojný bod NN v likusovém objektu vedle staveniště s dovyzbrojením a dočasným měřením. Jako další přípojný bod je možno použít rozvodnou skříň umístěnou ve vedlejším křídle s tělocvičnou.

Z hlavního zdroje je el.energie přivedena vedením do staveništního rozváděče. Místo napojení bude upřesněno investorem před zahájením výstavby při předání staveniště.

Předpokl. příkon el.energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je max. 46 kW  pro všechny staveniště.

40 : 400 :1,7 = 0,068 kA = 59 A

Předpokl. potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů  je 59 A.

Celkový příkon lze rozdělit při více napajecích místech dle stavenišť a skutečného umístění elektrických zařízení.

Zdroj vody pro staveniště

Pro potřebu stavby a zařízení staveniště bude provedena po dohodě s investorem provizorní staveništní přípojka vody dostatečné kapacity ze stávajících rozvodů vody v objektu Pedagogické fakulty. Jedno připojení je možné z venkovního výtoku vedle šachty v rohu staveniště a druhé z venkovního výtoku ve zdi vedle stáv. schodiště u stavby.

Přípojka pro staveniště bude provedena přes dočasnou vodoměrnou soupravu, nebo bude dohodnuto poměrové měření spotřeby vody.

Místa napojení budou upřesněna a předána investorem dodavateli před zahájením výstavby při předání staveniště.

Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích.

  - NÁVRH DOPRAVNÍCH A MONTÁŽNÍCH MECHANIZMŮ

Doporučený dopravní prostředek pro staveništní suť je kontejnerový systém dopravy. Pro dopravu demontovaných těžších prvků budou využívány nákladní auta se zvedací ručkou.

Váhy nejtěžších prvků budou upřesněny v prováděcím projektu.

Pro odvoz vytěžené zeminy budou použity nákladní automobily povolené tonáže pro jízdu na místních komunikacích .

Pro montáž jednotlivých stavebních prvků vlastní přístavby je navrženo použít autojeřáby typu dle možnosti průjezdnosti, váhy jednotlivých prvků a způsobu montáže. Nosné konstrukce nových objektů bude tvořena monolitickými železobetonovými a ocelovými konstrukcemi.

Pro dopravu betonové směsi od autodomíchávačů je navrženo použít automobilové čerpadla na beton. Na dopravu malty budou také použity mobilní čerpadla na maltu.

Pro výškovou montáž je navrženo používat malý stavební výtah, pojízdné montážní plošiny případně elektrické stavební vrátky.

  - DOPRAVNÍ TRASY A VJEZDY NA STAVENIŠTĚ

Oplocené nebo ohrazené staveniště bude mít hlavní přístup na staveniště stávajícím průjezdem max. šířky 3,8 m a výšky 3,7 m z jednosměrné ulice Ypsilantiho. Vjezd a výjezd bude možný pouze odbočením doprava. Z ulice Ypsilantiho je další trasa pouze doprava na ul. Křílovická.

Doprava ve dvorní části areálu je po stávajících komunikacích max. únosnosti do 30 tun(dle sdělení investora). V případě nevyhovující únosnosti je potřeba provést omezující opatření dopravních mechanismů. Stávající inženýrské sítě budou příp. chráněny proti poškození ocelovými deskami.

Komunikace je max. šířky 5,7 m a není zokruhována a proto je nutno projíždět ke staveništi a z něj se zvýšenou opatrností. Podél stávajících objektů PFMU je nutno ponechat volný prostor šířky 3,5 m pro požární zásah. Je nutné navrhnout a projednat dopravní režim a časové vytížení komunikace uvnitř areálu s investorem.

Trasa pro zásobování stavby a příjezd na staveniště je po městských komunikacích z ul. Křížová do Ypsilantiho a z ní stávajícím průjezdem do prostoru areálu PF.

Při staveništní dopravě jediným vjezdem na staveniště do prostoru dvora nesmí být větší měrou omezen provoz a doprava na parkoviště a ke stávajícím objektům Pedagogické fakulty.

Případné znečištění stávajících komunikací bude okamžitě odstraněno.

Staveništní doprava nesmí negativně ovlivňovat a omezovat provoz linek MHD na ulici Poříčí, Křížová a Hybešova. Případné nutné omezení dopravy při realizaci budou řešeny s dotčenými organizacemi.

Odvoz sutě bude směrován na určenou skládku nejkratší možnou trasou, vozidla v žádném případě nebudou využívat tras, na kterých je zakázán vjezd těžkým vozidlům(malý městský obruh).

Pro odvoz zeminy a demoliční sutě a dovoz stavebního materiálu budou použita těžká vozidla s nápravovým tlakem max. 15 tun.

O případné zvláštní užívání veřejné komunikace v rámci výstavby požádá zhotovitel min.30 dní před zahájením prací na správní úřad (OD MMB, Brněnské komunikace, policie ČR)

Část komunikace užívaná pro provoz a zařízení staveniště bude po ukončení výstavby uvedena do původního stavu. Majitel nebo správce využívané komunikace stanoví na vyžádání rozsah obnovy komunikací, které budou součástí stavby rekonstruovaných inženýrských sítí.

Opatření nebo úpravy na dopravních trasách

Z jedné strany komunikace cca 25 od vjezdu do areálu a na staveniště bude umístěna značka"Pozor-výjezd ze stavby" s případným omezením rychlosti.

V jednosměrné ulici Ypsilantiho je parkování vozidel z obou stran komunikace. Z důvodů nutnosti vjezdu a výjezdu stavební mechanizace je navrženo vyznačení dočasného zákazu parkování v prostoru 6 m před vjezdem a za vjezdem průjezdem do areálu z ulice Ypsilontiho. Zákaz zastavení včetně časového omezení a umístění bude projednán dodavatelem stavby a bude umístěn na místo min.14 dní před předáním staveniště přístavby dvorní části. Dočasné dopravní značení na veřejných komunikacích bude navrženo a projednáno dodavatelem min. 3 týdny před zahájením výstavby na dotčených organizacích (policie ČR, Brněnské komunikace, Odbor dopravy MMB, Dopravní podnik města Brna a příp.majitelé sítí).

Značky zákazu zastavení budou osazeny tak, aby nebylo možno je volně přemisťovat.

Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné.

Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními automobily typu AVIA, LIAZ nebo TATRA, jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené Vyhl.č. 341/2002 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu nebudou nutná žádná zvláštní opatření nebo úpravy na dopravních trasách. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby očištěna tak, aby splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Při příjezdu na staveniště je nutno v místě přejezdu chránit stávající inženýrské sítě proti poškození – sítě v zemi ocelovými deskami nebo betonovými panely (příp.chráničkami).

Veškeré stávající komunikace na dopravní trase na staveniště budou o požadované únosnosti pro vozidla dopravující stavební materiál.

Návrh trasy na skládku:

Běžný vybouraný materiál, zemina a stavební suť mohou být odváženy na certifikovanou skládku do Brna - Černovice (Dufonev) do vzdál. max. 10 km. Materiály vyžadující zvláštní likvidaci (izolace tepelné, hydroizolace atd.) mohou být odváženy na skládku do Žabčic do vzdál. 30 km.

Pro odvoz zeminy ze staveniště a stavební sutě ze staveniště na skládku v Černovicích je navržena dopravní trasa z výjezdu ze staveniště na stávající místní komunikaci ul. Ypsilantiho  a dále ul. Křídlovická, Hybešova , Nové sady, Poříčí, Opuštěná, Zvonařka, Plotní, Svatopetrská, Černovická, Vinohradská a na certifikovanou skládku.

Tonáž navržené staveništní dopravy celého vozidla je max. do 30 tun.

Dále budou navrženy hlavní trasy podle dopravy jednotlivých dodavatelů.

Dopravní trasy těmito ulicemi budou  předjednány dodavatelem před zahájením výstavby na Brněnských komunikacích a na OD MMB s kladným vyjádřením.

Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních pracích zajistí dodavatelé dle platných předpisů ve smyslu vyhlášky 324/1990. Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením NV č.495/2001 Sb.

  - SKLADOVACÍ PLOCHY

Území kolem stavby je kompaktně zastavěno, takže pro skladovací plochy pro stavbu budou sloužit výhradně zpevněné plochy na hlavním staveništi.

Vykopaná zemina bude z důvodů malých skladovacích ploch pro stavbu kompletně odvezena na skládku nebo mezideponii dle určení dodavatele a pro zásypy a hutnění bude přivezen zásypový materiál z jiné lokality.

Vybourané a demontované materiály budou každý den odváženy na místo pro likvidaci.

Skladovací plochy je navrženo umístit po dohodě s investorem v obvodu hlavního staveniště a na dalších dohodnutých volných plochách v areálu PFMU.

Stavební suť bude odvezena na certifikovanou skládku dle výběru dodavatele a jejího druhu.

Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení.

Možné skladovací plochy jsou znázorněny na výkrese situace ZOV a jejich umístění záleží na dohodě investora a dodavatele stavby.

Pro skladování stavebních materiálů je možno využívat také vnitřní plochy nově postaveného přístavku.

V případě nutnosti si dodavatel vytvoří nebo využije potřebné skladovací, dílenské a předmontážní plochy v jiných lokalitách.

  - Řešení péče o životní prostředí

Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP  ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací.

V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v městě Brně a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

Likvidace odpadů :

Obecné zásady

Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního provozu stavby.

Odpady vzniklé při realizaci stavby

se omezují na stavební odpad produkovaný bouracími pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi.

Kategorizace odpadů, dle Opatření výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů:

| Číslo Odpadů | název odpadu | původ | kategorizace odpadů |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | odpad při realizaci stavby | O |
| 17 01 02 | Cihla | odpady vzniklé v průběhu výstavby | O |
| 17 01 03 | Keramika | odpad od provádění keram.obkl. | O |
| 17 01 99 | Odpady drobné – blíže neurčené nebo výše neuvedené | odpady vzniklé v průběhu výstavby (malty,tmely,mazaniny) | O |
| 17 02 01 | Dřevo | zbytky dřeva od bednění při betonáži,pažení | O |
| 17 02 02 | Sklo | sklo z výplní otvorů | O |
| 17 02 03 | Plast | drobný odpad při pracích PSV | O |
| 17 03 01 | Asfalt s obsahem dehtu | bourání stávajících konstrukcí,odřezky hydroizol.pásů z výst. | A |
| 17 04 07 | Směs kovů | odpady vzniklé v průběhu výstavby | O |
| 17 04 08 | Kabely | zbytky a odřezky kabelů | O |
| 17 06 02 | Ostatní izolační materiál | zbytky a odřezky tep.izol. pásů a vrstev | O |
| 17 06 05 | Stavební materiály s obsahem azbestu | Zbytky a odřezky z pláště a podhledu | H7,H13 |
| 17 07 01 | Směsný stavební a demoliční odpad | odpad nezatříděný do výše uvedených kategorií | A |
| 15 01 01 | Papírový a lepenkový odpad | obaly stav.mat.použitých na stavbě | O |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | zbytky obalů | O |

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady.

Konkrétní způsob naložení s odpadem bude doložen při kolaudačním řízení (dodavatelské firmy budou povinny doložit způsob zneškodnění).

Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi.Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:

- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou

- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství

- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku

- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod v neděli klid. Vyjímka se uděluje pouze v ojedinělých případech.

- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem

- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny

- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty

- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem.

Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:

- Při raelizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a vedlejšího staveniště a stavbou používaných vnitroareálových a veřejných komunikací.

- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.

- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.

- Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.

- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod).

- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy.

-  Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut.

- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.

- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní.

- Udržovat pořádek na staveništi.

- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.

- Zamezí znečištění vod ( ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).

- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň.

  - Protipožární ochrana a BOZ

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a zastavení.

Bezpečnost práce

Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP.

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4).

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících.

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky.

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části  bouracích prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem.

Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších požadavků zákona se postupuje podle § 23 dle dosud platných nařízení vlády jako jsou:

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

- nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy,  rozvaděče aj.)

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Požární ochrana během výstavby

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována  o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště(dle ČSN 730802,730821 a dalších).

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení a pod.)

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti.

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (napr. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky:

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.

Staveniště je navrženo vybavit 3 ks práškovými hasícími přístroji. (1 ks budou umístěny u buněk zařízení staveniště, 1 ks v blízkosti umístěných hlavních staveništních rozvaděčů, 1 ks budou uložen ve skladu a budou vydávány při provádění prací, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, řezání).

Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající městské komunikace a následně případně vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou při požáru bude zajištěno z požárních hydrantů .

Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné prostranství za hranice staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena tabulkami úniková cesta.

Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři stavbyvedoucího.

Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a bezpečný.

Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Zdrojem požární vody na obvodu staveništi je stávající zokruhovaný rozvod vody na který jsou napojeny venkovní podzemní a nadzemní požární hydranty. Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti max. 200 m od staveniště. Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrantů je dána normou ČSN 730873 a je vyhovující.

Péče o pracující

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních  u smluvních lékařů zaměstnanců.

V rámci péče o pracující budou dodržovány:

- Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další.

  - ČASOVÝ POSTUP LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.

  - Základní povinnosti dodavatele stavebních prací

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují  na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají.

- Dodavatel je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění  bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a při pracích ve výšce nad 1,5 m jednou za rok.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.

- Dodavatel stavebních prací  nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.

Pracovníci na stavbě jsou povinni

- Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených.

- Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP.

- Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny.

- Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny nadřízených.

- Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky.

- Provádět zadanou práci  na určeném pracovišti  a bez závažných důvodů se zněj nevzdalovat.

- Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo zaškolení.

Základní ustanovení pro skladování

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu
s postupem stavebních prací.

Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování dílců a
prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození.

Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m.

Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být dodrženy bezpečné komunikační prostory.

Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem.

Způsoby skladování

Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m a materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m.

Prvky a dílce pravidelných tvarů pří ukládání nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neurčí jinak.

Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m,

Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a uloženy zvlášť.

Základní ustanovení pro práci se strojí

Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou určeny.

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost a je rádně proškolen.

Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční.

Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici.

Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací.

Povinnosti při odevzdání staveniště ( pracoviště )

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště pro dané činnosti.

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce.

Přerušení stavebních prací

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných okolností.

Jiné podmínky

Po celou dobu výstavby bude zajištěno:

- možnost příjezdu pohotovostních vozidel (policie, hasičů, záchranné služby), přístup do všech objektů, k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí,

- bezpečný průchod pro pěší mimo obvod oplocených stavenišť po celou dobu provádění stavebních prací.

V Brně  02/2011                                                          Vypracoval: Ing.Jiří Bartoš