VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

„Rekonstrukce ubytovacích buněk kolejí – Vinařská, blok A3“

DODATEK Č. 2 KE smlouvĚ o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

| I. |  |
| --- | --- |

Smluvní strany

- Objednatel

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Kontaktní osoby:	Věra Benžová, tel. č.: 549 49 3085, e-mail: benzova@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: 	VSM, spol. s r.o.

Sídlo: 	Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

IČ:	15526194

DIČ/VAT ID:	CZ15526194

Zastoupen:	Pavel Vimr, jednatel

Zápis v obchodním rejstříku: 	KS v Brně, oddíl C, vložka 510

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IBAN:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Korespondenční adresa:	Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava

Kontaktní osoby:  	Pavel Vimr, tel. č.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx, tel. č.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 01. 07. 2016 (dále jen „smlouva“).

III.

Odůvodnění uzavření dodatku

- Při provádění díla dle čl. 2. smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „změny díla“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel.

- Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem.

- Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany vycházely z cen příslušných položek dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy. Nebylo-li možné vycházet z položkového rozpočtu, využily smluvní strany v souladu s odstavcem VII.7 smlouvy aktuální ceníky RTS.

IV.

Změny díla

- Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce a méněpráce:

- Ponechání některých podkladních betonových konstrukcí

- Celoplošné srovnání samonivelační stěrkou

- Výměna nevyhovujících ventilátorů

- Snížení počtu realizovaných buněk ze 40 na 39

V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány v položkových rozpočtech změn díla, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají následující méněpráce:

- na stavební části méněpráce v hodnotě 621.823,- Kč bez DPH

- na zdravotechnické části méněpráce v hodnotě 40.462,- Kč bez DPH

- na elektroinstalační části méněpráce v hodnotě 53.976,- Kč bez DPH

- na elektroinstalační části méněpráce v hodnotě 40.352,- Kč bez DPH

- V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají nezbytné vícepráce v celkovém rozsahu 449.470,79 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která je uvedena v odstavci VII.1 smlouvy se tedy vzhledem k výše uvedenému snižuje z původní částky 7.072.459 Kč bez DPH na 6.765.316,79 Kč bez DPH

Odůvodnění změn díla

- Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyvolány skutečným stavem budovy, který byl v průběhu provádění díla zjištěn, a to zejm. technickým stavem podkladních betonových konstrukcí podlahy a stavem stěn pod obložením.

Změny zahrnují zejména změnu konstrukcí podlah, snížení počtu realizovaných buněk a doplnění v rozpočtu neobsažených prací.

Na základě odhalení podkladových konstrukcí a vyhodnocení jejich technického stavu, vyhodnocení stavu svislých konstrukcí po odkrytí umakartových jader (nevyhovujících ventilátorů apod.), rovněž s ohledem na rozměrové rozdíly a nestálosti prostorové i výškové v jednotlivých buňkách, byly dohodnuty vyplývající stavební úpravy. Tyto skutečnosti nebylo možno bez úplného vybourání konstrukcí nijak předpokládat. Dohodnuté méně a vícepráce standard původního řešení nezvyšují, jsou v souladu se standardem původního řešení.

Po odstranění krytin bylo dohodnuto o ponechání podkladních betonových konstrukcí. Trhliny v podlahách budou sepnuty. Dále bylo dohodnuto celoplošné srovnání samonivelační stěrkou v odpovídající tloušťce. Do rozpočtu byly dále doplněny práce stran výměny ventilátorů a další práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které je nutné pro bezvadné provedení díla provést.

VI.

Závěrečná ujednání

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce

| V Brně dne 26. 8. 2016 .................................................................................. podpis | .................................................................................. podpis |
| --- | --- |
| Masarykova univerzita | VSM, spol. s r.o. |
| Ing. Emilie Zichová kvestorka (pověřena výkonem funkce) | Pavel Vimr jednatel |