## List1
Příloha č. 2 dodatku č.2 SoD:
Rekapitulace ceny díla
Stavba: Generální dodávka stavby CESEB
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. + SYNER Morava, a.s.
smlouva, dodatek | předmět | cena bez DPH | DPH | vč.DPH
SoD |  | 427229054 | 85445810.8 | 512674864.8
dodatek 1: | ZL06 |  | (DPH 20%)
ZL-06 | úpravy zakládání, úpravy kanalizace | 137981 | 27596.2 | 165577.2
dodatek 1 - celkem |  | 137981 | 27596.2 | 165577.2
dodatek 2: | ZL02,ZL03,ZL04 + změna DPH |  | (DPH 21%)
ZL-02 | elektromagnetické stínění v pavilonu A36 | 5262958 | 1105221.18 | 6368179.18
ZL-03 | změny v laboratořích | 4196663 | 881299.23 | 5077962.23
ZL-04 | skleník | 5125047 | 1076259.87 | 6201306.87
změna DPH k 1.1.2013 | nárust DPH z 20% na 21% u fakturace po 31.12.2012 | 0 | 2521713.8723 | 2521713.8723
dodatek 2 - celkem: |  | 14584668 | 5584494.1523 | 20169162.1523
celkem |  | 441951703 | 91057901.1523 | 533009604.1523
Fakturace k 31.12.2012 - bylo fakturováno z ceny díla :
fa 9273011001 | milník č.1 | 4236540.54
fa 9273011003 | milník č.1 | 35750
fa 9273012005 | milník č.2 | 21361452.7
fa 9273012020 | milník č.3 | 21361452.7
fa 9273012027 | milník č.4 | 29906033.78
fa 9273012036 | milník č.5 | 29915692.45
fa 9273012041 | milník č.6 | 34189362.8
fa 9273012049 | milník č.7 | 34189362.8
celkem |  | 175195647.77
cena díla dle dod.1 |  | 427367035
fakturace k 31.12.2012 |  | -175195647.77
zbývá k fakturaci (cena dle dod.1) |  | 252171387.23