## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | ZL 03
Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP
ZL 03 |  | Pavilon A36 |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek
0156 |  | CESEB |  |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| Odpočty celkem | -3529843.7983 | Název VRN
Z | Přípočty celkem | 4069836.5637 | Projekční práce |  |  | 26999.6383
R | M práce celkem |  | Pasportizace |  |  | 6454.6149
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 539992.7654
|  |  | Zařízení staveniště |  |  | 13499.8191
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
ZRN |  | 539992.7654 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady |  | 586946.8377 | Ostatní náklady celkem |  |  | 46954.0723
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | 2012-11-06 | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % |  | 586946.8377
DPH |  | 20 | % |  | 117389
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 704336
Poznámka :
- | Dodávkou jsou pouze práce uvedené v tomto rozpočtu

## Rekapitulace
Stavba : |  | CESEB |  |  | Rozpočet : |  | ZL 03
Objekt : |  | Pavilon A36
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | Odpočty | Přípočty |  |  | Celkem
Stavební část |  |  | -265377.6083 | 176265.6037 |  |  | -89112.0046
Zdravotechnika |  |  | -13169 | 21586.5 |  |  | 8417.5
Chlazení |  |  | -22403.09 | 42823.15 |  |  | 20420.06
Vzduchotechnika |  |  | -2973053.8 | 2620075.85 |  |  | -352977.95
Elektroinstalace |  |  | -29991.5 | 173521 |  |  | 143529.5
Slaboproudé rozvody |  |  | -605.8 | 215359.56 |  |  | 214753.76
Měření a regulace |  |  | -184673 | 550194 |  |  | 365521
Rozvody technických plynů |  |  | 0 | 270010.9 |  |  | 270010.9
Uzavřený okruh chlazené vody |  |  | -40570 | 0 |  |  | -40570
| CELKEM OBJEKT |  | -3529843.7983 | 4069836.5637 |  |  | 539992.7654
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Projekční práce |  |  |  | kpl |  |  | 26999.6383 | 0
Pasportizace |  |  |  | kpl |  |  | 6454.6149 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 2.5 | 539992.7654 |  | 13499.8191 | 0
0
1
1
2
2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 46954.0723

## Stav.část
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0156 UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | ZL 03 CESEB - PAVILON A36 Stavební část |  | SO III 311 - PAVILON A 36 - rozdílový rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce | [7 empty] | 1
1 | 342013324R00 | Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť.tl.150mm, RFI 12,5mm | m2 | -143.45 | 1288 | -184763.6 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -184763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.PP: |  | 0 |  |  |  |  | 1.PP:
|  | 1S14:-((5,8+2,9)*3,45-0,9*2,0*2) |  | -26.415 |  |  |  |  | 1S14:-((5,8+2,9)*3,45-0,9*2,0*2)
|  | 1S23:-(17,5*3,45-1,8*2,0) |  | -56.775 |  |  |  |  | 1S23:-(17,5*3,45-1,8*2,0)
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  |  |  | 1.NP:
|  | 122:-((6,15+3,8+1,85)*3,8-0,9*2,0-0,7*2,0) |  | -41.64 |  |  |  |  | 122:-((6,15+3,8+1,85)*3,8-0,9*2,0-0,7*2,0)
|  | 129:-4,9*3,8 |  | -18.62 |  |  |  |  | 129:-4,9*3,8
4 | 342016296R00 | Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.150 mm desky Diamant (HGP deska),izolace 2 x 40 mm | m2 | 56.775 | 1000 | 56775 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 56775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1.PP: |  | 0 |  |  |  |  | 1.PP:
|  | 1S23:17,5*3,45-1,8*2,0 |  | 56.775 |  |  |  |  | 1S23:17,5*3,45-1,8*2,0
5 | 34226-9999 | Pomocná ocel podkonstrukce pro zavěšení LCD dod + mont + osaz | kg | 40 | 149.5 | 5980 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 209:20,0*2 |  | 40 |  |  |  |  | 209:20,0*2
| Celkem za | 311 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | -122008.6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | -122008.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [7 empty] | 1
6 | 642941211RT4 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 900/1970 mm | kus | -1 | 5955.8 | -5955.8 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5955.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 121:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 121:-1
7 | 642942213RX0 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky | kus | -7 | 480 | -3360 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.012
|  | 1S102:-2 |  | -2 |  |  |  |  | 1S102:-2
|  | 122:-4 |  | -4 |  |  |  |  | 122:-4
|  | 126:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 126:-1
8 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 2 | 4215 | 8430 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.46845
|  | 1S102:2 |  | 2 |  |  |  |  | 1S102:2
9 | 553 30400 | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM s požární odolností | KUS | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.021
3
|  | 1S102: |  | 0 |  |  |  |  | 1S102:
|  | 90/197:2 |  | 2 |  |  |  |  | 90/197:2
10 | 59590889.A | Zárubeň pro sádrokarton 700 | kus | -1 | 967.42 | -967.42 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 59590889.A | 1 | -967.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 122:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 122:-1
11 | 59590891.A | Zárubeň pro sádrokarton 900 | kus | -6 | 1000 | -6000 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 59590891.A | 1 | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 1S102:-2 |  | -2 |  |  |  |  | 1S102:-2
|  | 122:-3 |  | -3 |  |  |  |  | 122:-3
|  | 126:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 126:-1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | -5853.22 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | -5853.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [7 empty] | 1
12 | 998014021R00 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m | % | 1.05 | -127861.82 | -1342.5491 |  |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | -1342.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | -1342.5491 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | -1342.5491 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 1
13 | 766-T/01 | Dveře plné 700/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -1 | 2700 | -2700 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 766-T/01 | 2 | 0 | -2700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 122:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 122:-1
14 | 766-T/03 | Dveře plné 900/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -4 | 2900 | -11600 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 766-T/03 | 2 | 0 | -11600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 1S102:-2 |  | -2 |  |  |  |  | 1S102:-2
|  | 122:-2 |  | -2 |  |  |  |  | 122:-2
15 | 766-T/06 | Dveře prosklené 900/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -1 | 3800 | -3800 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 766-T/06 | 2 | 0 | -3800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 318:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 318:-1
17 | 766-T/12 | Dveře posuvné 900/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -1 | 4800 | -4800 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 766-T/12 | 2 | 0 | -4800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 121:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 121:-1
19 | 766-T/91 | Dveře posuvné 900/1970 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 1 | 16640 | 16640 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 766-T/91 | 2 | 0 | 16640 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | posuvné po stěně včetně rámu | [5 empty] | posuvné po stěně včetně rámu |  | 3
|  | 121:1 |  | 1 |  |  |  |  | 121:01
20 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  | 1.05 | -65.73 |  |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | -65.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | -6325.73 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | -6325.73 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [7 empty] | 1
21 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 37.4 | 29.62 | 1107.788 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1107.788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
22 | 771570014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | 37.4 | 419 | 15670.6 |  |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 15670.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  |  |  | 1.NP:
|  | 125:-1,7 |  | -1.7 |  |  |  |  | 125:-1,7
|  | nová 122:17,5+11,4+7,0+1,7+(3,8+6,2)*0,15 |  | 39.1 |  |  |  |  | nová 122:17,5+11,4+7,0+1,7+(3,8+6,2)*0,15
23 | 771-001 | Příplatek za lepení do hydroizolačního tmelu | m2 | 37.4 | 227.5 | 8508.5 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8508.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | 771-004 | Dodávka keramické dlažby | m2 | 39.27 | 253.4 | 9951.018 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9951.018 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 37,4*1,05 |  | 39.27 |  |  |  |  | 37,4*1,05
25 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 48166 | 1.05 | 505.743 |  |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 505.743 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 35743.649 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 35743.649 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [7 empty] | 1
26 | 776590100U00 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah | m2 | -17.5 | 1.71 | -29.925 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | -29.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 776520010RAI | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci | m2 | -17.5 | 250 | -4375 |  |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | -4375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  |  |  | 1.NP:
|  | 122:-17,5 |  | -17.5 |  |  |  |  | 122:-17,5
28 | 776-001 | Dodávka linolea | m2 | -18.375 | 380.1 | -6984.3375 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | -6984.3375 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | -17,5*1,05 |  | -18.375 |  |  |  |  | -17,5*1,05
29 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | -11389.2625 | 1.05 | -119.5873 |  |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | -119.5873 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | -11508.8498 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | -11508.8498 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [7 empty] | 1
30 | 776590100U00 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah | m2 | -18.4 | 2.51 | -46.184 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | -46.184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | m2 | -17.5 | 155.5 | -2721.25 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | -2721.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  |  |  | 1.NP:
|  | 122:-17,5 |  | -17.5 |  |  |  |  | 122:-17,5
32 | 777-001 | Litá samonivelační epoxidová stěrka tl. 2 mm | m2 | -18.4 | 604.8 | -11128.32 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | -11128.32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1.NP: |  | 0 |  |  |  |  | 1.NP:
|  | 123,124:-11,4-7,0 |  | -18.4 |  |  |  |  | 123,124:-11,4-7,0
33 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % | -13895.754 | 1.05 | -145.9054 |  |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | -145.9054 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | -14041.6594 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | -14041.6594 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [7 empty] | 1
34 | 781470010RAI | Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm do tmele, obklad ve specifikaci | m2 | 10.532 | 405 | 4265.46 |  |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4265.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | Místnost 1S14 : |  | 0 |  |  |  |  | Místnost 1S14 :
|  | -((5,75*2+3,25*2+2*3,14*0,30)*2,00-(1,8)) |  | -37.968 |  |  |  |  | -((5,75*2+3,25*2+2*3,14*0,30)*2,00-(1,8))
|  | Místnost 1S16 : |  | 0 |  |  |  |  | Místnost 1S16 :
|  | -((4,25*2+2,85*2)*2,00-(1,8*2)) |  | -24.8 |  |  |  |  | -((4,25*2+2,85*2)*2,00-(1,8*2))
|  | 1S14 nová: |  | 0 |  |  |  |  | 1S14 nová:
|  | (6,3+5,8)*2,0*2-0,9*2,0 |  | 46.6 |  |  |  |  | (6,3+5,8)*2,0*2-0,9*2,0
|  | Místnost 122 : |  | 0 |  |  |  |  | Místnost 122 :
|  | -((6,15*2+2,85*2)*2,00-(1,8)) |  | -34.2 |  |  |  |  | -((6,15*2+2,85*2)*2,00-(1,8))
|  | Místnost 125 : |  | 0 |  |  |  |  | Místnost 125 :
|  | -((0,90*2+1,85*2)*2,00-(1,4)) |  | -9.6 |  |  |  |  | -((0,90*2+1,85*2)*2,00-(1,4))
|  | 122 nová: |  | 0 |  |  |  |  | 122 nová:
|  | (6,2*2+0,6*2+5,9+2,1)*2,0 |  | 43.2 |  |  |  |  | (6,2*2+0,6*2+5,9+2,1)*2,0
|  | 346 změna: |  | 0 |  |  |  |  | 346 změna:
|  | (5,9*2+1,85)*2,0 |  | 27.3 |  |  |  |  | (5,9*2+1,85)*2,0
35 | 781-002 | Dodávka keramického obkladu 200 x 200 | m2 | 11.583 | 211.23 | 2446.6771 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2446.6771 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 10,53*1,1 |  | 11.583 |  |  |  |  | 10,53*1,1
36 | 781-003 | Příplatek za dodávku a montáž lišt | m2 | 10.53 | 18.64 | 196.2792 |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 196.2792 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 6908.4163 | 1.05 | 72.5384 |  |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 72.5384 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 6980.9547 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 6980.9547 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [7 empty] | 1
38 | 799-P/09 | Požární dveře dřevěné 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 0 | 11440 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 799-P/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 1S102:2 |  | 2 |  |  |  |  | 1S102:2
|  | 122:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 122:-1
|  | 126:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 126:-1
41 | 799-P/22 | Požární okno dřevěné 1000/1000 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | -1 | 9162 | -9162 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 799-P/22 | 2 | 0 | -9162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | 1S33:-1 |  | -1 |  |  |  |  | 1S33:-1
43 | 799-P/91 | Požární dveře dřevěné 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD | kus | 1 | 17940 | 17940 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 799-P/91 | 2 | 0 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
|  | prosklené z 1/2, ,EI 30, | [5 empty] | prosklené z 1/2, ,EI 30, |  | 3
|  | 318:1 |  | 1 |  |  |  |  | 318:01
18 | 799-V/09 | Vertikální žaluzie 2850x1900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD m.č.122 | kus | -1 | 5310 | -5310 |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 799-V/09 | 2 | 0 | -5310 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
7 | 78619-5999 | magnety pro interiérové motorické fyzikální zatemnění D+M | kus | 30 | 859.2 | 25776 | doplněno
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 29244 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 8778 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Odpočty |  |  |  | -265377.6083
| Celkem za | Přípočty |  |  |  | 176265.6037
| Celkem za | Stavební část |  |  |  | -89112.0046

## ZTI A36
BIO - CESEB | [5 empty] | ROZDÍLY ZDS - RDS
05 - ZDRAVOINSTALACE
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A36 | 2. | Potrubí PP-HT DN 50 | m | -5 | 247 | -1235
| 4. | PP-HT DN 70 | m | -4 | 520 | -2080
| 7. | HOSTALEN DN 15 -SV vč. izolace | m | -14 | 260 | -3640
| 9. | HOSTALEN DN 15 -TV vč. izolace | m | -13 | 299 | -3887
| 12. | vyvedení výpustek D50x1,8 | ks | -7 | 65 | -455
| 13. | výpustky na vodu DN 15 | ks | -12 | 156 | -1872
| Celkem za pavilona A36 - odpočty |  |  |  |  | -13169
Položky jsou uváděny jako agregované, včetně montáže (demontáže). Ceny jsou orientační a jsou uváděny bez DPH
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A36 | 1. | Potrubí PP-HT DN 50 | m | 12 | 247 | 2964
| 3. | PP-HT DN 70 | m | 11 | 520 | 5720
| 5. | Vpust HL 310 NPr | kpl | 1 | 2574 | 2574
| 6. | HOSTALEN DN 15 -SV vč. izolace | m | 14.5 | 260 | 3770
| 8. | HOSTALEN DN 15 -TV vč. izolace | m | 12.5 | 299 | 3737.5
| 10. | pračkový ventil 1/2" | ks | 2 | 455 | 910
| 11. | uzávěry 1/2" | ks | 4 | 234 | 936
| 14. | vyvedení výpustek D50x1,8 | ks | 3 | 65 | 195
| 15. | výpustky na vodu DN 15 | ks | 5 | 156 | 780
| Celkem za pavilona A36 - přípočty |  |  |  |  | 21586.5
| Celkem za pavilona A36 |  |  |  |  | 8417.5

## CHLAZ A36
CESEB | [5 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
07 - CHLAZENÍ | [5 empty] | ZL 03
Vícepráce na základě změny knih mísntostí na přání uživatele.
Pozice : | Číslo položky | Název položky | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem
- | - | * | - | - | Kč/ MJ | Kč
Pavilon A36
místnost 1S23
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a převodovkou, PN16, materiál tělesa:
tvárná litina, disk: poniklovaná tvárná litina, teploty použití -20 až +130°C
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 65 | ks | -1 | 1848 | -1848
|  | DN 80 | ks | 1 | 2887.5 | 2887.5
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | -2 | 2137 | -4274
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 65 | ks | 1 | 1155 | 1155
|  | DN 80 | ks | 1 | 1848 | 1848
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 500mm |  |  |  | 0
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  |  |  | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | DN 60 | ks | -2 | 540 | -1080
|  | DN 70 | ks | 2 | 540 | 1080
0
|  | Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství |  |  |  | 0
|  | Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek |  |  |  | 0
|  | DN 76x3,2 | bm | -8 | 483 | -3864
|  | DN 89x3,6 | bm | 8 | 599.65 | 4797.2
0
|  | místnost 1S33,1S34 |  |  |  | 0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 15 | ks | 3 | 286 | 858
0
|  | Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek |  |  |  | 0
|  | teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 3 | 150 | 450
|  | DN 15 | ks | -3 | 83.78 | -251.34
0
|  | místnost 313 |  |  |  | 0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | 1 | 2137 | 2137
|  | TBV-CMP NF20 | ks | -1 | 1963.5 | -1963.5
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | 2 | 498 | 996
0
|  | místnost 1S09 |  |  |  | 0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF20 | ks | 2 | 1963.5 | 3927
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | 2 | 150 | 300
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 2 | 324 | 648
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  |  |  | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C | ks | 4 | 540 | 2160
|  | DN 15 |  |  |  | 0
0
|  | místnost 121 |  |  |  | 0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | -1 | 2137 | -2137
|  | TBV-CMP NF15 | ks | 3 | 1790.25 | 5370.75
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | -1 | 231 | -231
|  | DN20 | ks | 3 | 150 | 450
filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C
|  | DN 20 | ks | 3 | 324 | 972
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  |  |  | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | DN 25 | ks | -2 | 540 | -1080
|  | DN 15 | ks | 6 | 540 | 3240
0
|  | místnost 122 |  |  |  | 0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF25 | ks | -1 | 2137 | -2137
|  | TBV-CMP NF15 | ks | -1 | 1790.25 | -1790.25
|  | TBV-CMP NF20 | ks | 2 | 1963.5 | 3927
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 25 | ks | -1 | 231 | -231
|  | DN20 | ks | 1 | 150 | 150
filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C
|  | DN 20 | ks | 2 | 324 | 648
místnost 319
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | -1 | 150 | -150
|  | DN 15 | ks | 1 | 83.78 | 83.78
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 15 | ks | -1 | 286 | -286
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  |  |  | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | -2 | 540 | -1080
|  | DN 15 | ks | 2 | 540 | 1080
místnost 346
Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 20 | ks | 1 | 150 | 150
0
|  | Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB) |  |  |  | 0
|  | TBV-CMP NF15 | ks | 1 | 1790.25 | 1790.25
0
|  | filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C |  |  |  | 0
|  | DN 20 | ks | 1 | 324 | 324
0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIFLEX, délka 300mm |  |  |  | 0
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  |  |  | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  |  |  | 0
|  | DN 15 | ks | 2 | 540 | 1080
0
|  | Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství |  |  |  | 0
|  | Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek |  |  |  | 0
|  | DN 3/4" | bm | 4 | 398.48 | 1593.92
0
|  | Izolace a nátěry |  |  |  | 0
|  | Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/12°C) |  |  |  | 0
|  | parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel |  |  |  | 0
|  | difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C |  |  |  | 0
|  | stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající |  |  |  | 0
|  | požární odolnost průniky stěnou a stropem R90 |  |  |  | 0
|  | systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy |  |  |  | 0
|  | DN25 tl.IZ=19mm | bm | 5 | 132 | 660
| Celkem | Pavilony A31 |  |  |  | -22403.09
42823.15
20420.06
0

## VZT A36
BIO -CESEB |  |  | VÝKAZ VÍCEPRACÍ
09 - VZDUCHOTECHNIKA
Vícepráce na základě změny knih místností na přání uživatele - Stíněné místnosti uvedeny zvlášť.
Pozice : | Název položky | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem | Číslo položky | Název položky | Výrobce | Měrná jedn. | množ. | cena / MJ | dodávka celkem
- | * | - | - | Kč/ MJ | Kč | - | * |  | - | - | Kč/ MJ | Kč
| Pavilon A36 | [5 empty] | Pavilon A36
| ODPOČTY | [5 empty] | PŘÍPOČTY
| Zařízení č.1 - větrání laboratoří západ | [5 empty] | Zařízení č.1 - větrání laboratoří západ
2201.01 | Vzduchotechnická jednotka 17 000/10 200 m3/h | ks | -1 | 479232 | -479232 | 36.1S23.VZT.0000/2201.01 | Vzduchotechnická jednotka 16 650/ 17 900 m3/h | AZ Klima | ks | 1 | 456912 | 456912
2202.02 | Vlhčení - defensor 193kg/h | ks | -1 | 365814.8 | -365814.8 | 36.1S23.VZT.0000/2201.02 | Vlhčení - defensor 140kg/h | Flair | ks | 1 | 358198 | 358198
[7 empty] | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné |  | m2 | 145 | 389 | 56405
[7 empty] | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvar |  | m2 | 62 | 512 | 31744
[7 empty] | Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek 30% |  | bm | 42 | 295 | 12390
[7 empty] | Tepelná a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy |  | m2 | 250 | 262 | 65500
0
[7 empty] | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 |  | bm | 27 | 63 | 1701
| Zařízení č.2 - větrání laboratoří východ | [5 empty] | Zařízení č.2 - větrání laboratoří východ
2202.01 | Vzduchotechnická jednotka 12 300/ 7 000 m3/h | ks | -1 | 177800 | -177800 | 36.1S23.VZT.0000/2202.01 | Vzduchotechnická jednotka 14 300/ 14 600 m3/h | AZ Klima | ks | 1 | 433592 | 433592
2202.02 | Vlhčení - defensor 136kg/h | ks | -1 | 307203 | -307203 | 36.1S23.VZT.0000/2202.02 | Vlhčení - defensor 120kg/h | Flair | ks | 1 | 334534 | 334534
[7 empty] | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné |  | m2 | 85 | 389 | 33065
[7 empty] | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvar |  | m2 | 37 | 512 | 18944
[7 empty] | Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek 30% |  | bm | 26 | 295 | 7670
[7 empty] | Tepelná a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy |  | m2 | 150 | 262 | 39300
0
[7 empty] | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 |  | bm | 6 | 63 | 378
| Zařízení č. 3 - odvod vzduchu z místností s UTZ II | [5 empty] | Zařízení č. 3 - zrušeno
2203.01 | Odvodní nástřešní ventilátor 1990m3/h | ks | -1 | 18541 | -18541
| Tlumící sokl | ks | -1 | 5077 | -5077
2203.02 | Odvodní nástřešní ventilátor 2400m3/h | ks | -1 | 18541 | -18541
| Tlumící sokl | ks | -1 | 5077 | -5077
2203.03 | Odvodní nástřešní ventilátor 6240m3/h | ks | -1 | 18541 | -18541
| Tlumící sokl | ks | -1 | 5077 | -5077
0
2203.07 | Požární klapky vč. servopohonů 230 V a signalizačních kontaktů |  |  |  | 0
| 500×250 | ks | -2 | 4174 | -8348
| Ø400 | ks | -2 | 5805 | -11610
0
0
0
| Potrubí SPIRO Ø400 vč. tvarovek | m | -30 | 554 | -16620
| Zař.č.2202 - Vlhčení a odvlhčování místností | [5 empty] | Zař.č.2202 - Vlhčení a odvlhčování místností
2202A.01 | Vyvíječ páry 10kg/h včetně příslušenství (autonomní regulace, prostorová distribuce) | ks | -8 | 60963 | -487704 | 36.1S33.VZT.1S33/2201.A.01 36.1S34.VZT.1S34/2201.A.02 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem 5kg/h, vč. příslušenství (cirkulace v místnosti - výfukový nástavec) | Flair | ks | 2 | 63953.5 | 127907
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2202B.01 | Odvlhčovač např. Carrier 54DHS022 včetně příslušenství | ks | -8 | 49795 | -398360 | 36.1S33.VZT.1S33/2201.B.01 36.1S34.VZT.1S34/2201.B.02 | Potrubní ohřívač Qch = 1kW | Systemair | ks | 2 | 5837 | 11674
2207.01 | Kazetový fancoil - 2,0 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | ks | -3 | 9333 | -27999 | 36.1S33.VZT.1S33/2201.C.01 36.1S34.VZT.1S34/2201.C.02 36.1S32.VZT.1S32/2201.C.02 | Potrubní chladič Qch = 1kW | Systemair | ks | 3 | 5837 | 17511
| Zař.č.2207 - Chlazení laboratoří | [5 empty] | Zař.č.2207 - Chlazení laboratoří - m.č.313
2207.05 | Kazetový fancoil - 6,8 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | ks | -1 | 18226 | -18226 | 36.313.VZT.313/2207.01 | Kazetový fancoil 900x900 - 7,6 kW(max.výkon), vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | York | ks | 1 | 18642 | 18642
2207.02 | Kazetový fancoil - 3,5 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu (1S14) | ks | -1 | 11595 | -11595
| 1S09 | [5 empty] | Větrání a chlazení místnosti č.1S09
2211.02 | Ventilátor 520 ÷ 870 m3/h, vč. ZK | ks | -1 | 5474 | -5474 | 36.1S09.VZT.1S09/2207.04 | Kazetový fancoil 600x600 - 2,8 kW(max.výkon), vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | York | ks | 2 | 9895 | 19790
| Talířový ventil 200, vč. zděře | ks | -3 | 172 | -516 |  | Vířivá vyúsť VVM C / V / P/O / 48 / R - 600 | Systemair | ks | 2 | 1538 | 3076
| Požární stěnový uzávěr PSUM - 300×315 vč. servopohonů 230 V a signalizačních kontaktů | ks | -1 | 7751 | -7751 | [6 empty] | 0
| Potrubí SPIRO Ø200, včetně tvarovek | m | -16 | 273 | -4368 |  | Protipožární izolace, 60min | Rockwool | m2 | 11 | 446 | 4906
[7 empty] | požární ucpávka | AZ Klima | bm | 5 | 1320 | 6600
[7 empty] | Požární klapka DN160 | Mandík | ks | 2 | 5204 | 10408
Zařízení č. 12 - větrání kuchyněk - míst.č.126
2212.01 | Potrubní ventilátor V = 160 m3/h, pext = 160 Pa, potrubní ventilátor | ks | -1 | 2573 | -2573
| Talířový ventil 200, vč. zděře | ks | -1 | 172 | -172
| Potrubí SPIRO do Ø200 vč. tvarovek | m | -20 | 273 | -5460
| Ohebná hadice např. Sonodec 25 - 160 | m | -2 | 121 | -242
| Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | m2 | -4 | 308 | -1232
Zařízení č. 4 - odvod vzduchu z digestoří
2204.01 | Ventilátor střešní plastový V = 400 ÷ 680 m3/h, pext = 400 Pa vč. kovové stoličky, tlumících vložek | ks | -5 | 24487 | -122435
| Výfuková stříška - plast | ks | -5 | 636 | -3180
| Zpětná klapka - plast Ø200 | ks | -5 | 1014 | -5070
| Kruhové potrubí Ø200 - plast vč. tvarovek | m | -45 | 273 | -12285
| Zařízení č. 14D - Větrání odpadového hospodářství | [5 empty] | Zařízení č. 2214 - Větrání skladu - 1S49 Prostory SUKB, 1S43, 1S44
2214D.01 | Potrubní ventilátor V = 450 m3/h, pext = 150 Pa vč. ZK | ks | -2 | 3445 | -6890 | 36.1S49.VZT.1S49/2214.01 36.1S47.VZT.1S47/2214.01 36.1S45.VZT.1S45/2214.01 | Potrubní ventilátor V = 100 m3/h, pext = 300 Pa vč. ZK | Systemair | kpl | 3 | 3138 | 9414
| Talířový ventil 200, vč. zděře | ks | -2 | 172 | -344 |  | Tlumič hluku DN125 | Systemair | ks | 6 | 1060 | 6360
| Požární uzávěr EW 60 400×200×30 | ks | -2 | 758 | -1516 |  | Talířový ventil, vč. zděře | Systemair | ks | 3 | 172 | 516
| Potrubí SPIRO Ø160, včetně tvarovek | m | -60 | 205 | -12300 |  | Požární uzávěr EW 60 300×200×30 |  | ks | 3 | 741 | 2223
| Ohebná hadice např. Sonodec 25 - 160 | m | -4 | 143 | -572 |  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. |  |  |  |  | 0
[7 empty] | ocel. potrubí sk I do průměru |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 200mm/30% tvar. dílů |  | bm | 110 | 273 | 30030
[7 empty] | Ohebná hadice např. Sonodec 25 - 160 |  | m | 18 | 121 | 2178
Zařízení č. 2215 - Chlazení místností skladu 1S44 - zimní provoz
[6 empty] | 36.1S44.VZT.1S44/2215A(B).04 | Split systém - venkovní + vnitřní jednotka, Qch = 2 kW | Daikin | ks | 1 | 21487 | 21487
Větrání a chlazení místnosti č.121
2207.05 | Kazetový fancoil - 6,8 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | ks | -1 | 18226 | -18226 | 36.121.VZT.121/2207.04 | Kazetový fancoil 600x600 - 4,6 kW(max.výkon), vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | York | ks | 3 | 12103 | 36309
Větrání a chlazení místnosti č.122
2207.01 | Kazetový fancoil - 2,0 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | ks | -1 | 9333 | -9333 | 36.122.VZT.122/2207.04 | Kazetový fancoil 600x600 - 4,6 kW(max.výkon), vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | York | ks | 2 | 12103 | 24206
2207.04 | Kazetový fancoil - 5,2 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | ks | -1 | 17182 | -17182 |  |  | York
| Talířový ventil, vč. zděře | ks | -2 | 172 | -344 |  | Vířivá vyúsť VVM C / V / P/O / 48 / R - 600 | Systemair | ks | 4 | 1538 | 6152
[7 empty] | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 |  | bm | 10 | 63 | 630
Větrání místnosti č.226
[7 empty] | Vířivá vyúsť VVM C / V / P/O / 48 / R - 600 | Systemair | ks | 2 | 1538 | 3076
[7 empty] | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 |  | bm | 8 | 63 | 504
Větrání místnosti č.308
[7 empty] | Vířivá vyúsť VVM C / V / P/O / 48 / R - 600 | Systemair | ks | 4 | 1538 | 6152
[7 empty] | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 |  | bm | 5 | 63 | 315
Větrání místnosti č.319
| Vířivá vyúsť VVM C / V / P/O / 48 / R - 600 | ks | -2 | 1538 | -3076 |  | Laminární nástavec pro přívod vzduchu 1200x500 | Halton | ks | 1 | 11596 | 11596
2207.01 | Kazetový fancoil - 2,0 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | ks | -1 | 9333 | -9333 | 36.319.VZT.319/2201.C.03 | Potrubní chladič Qch = 1kW | Systemair | ks | 1 | 11550 | 11550
[7 empty] | Vyústka dvouřadá 825x425 | VKV | ks | 1 | 2322 | 2322
[7 empty] | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 |  | bm | 3 | 63 | 189
Větrání a chlazení místnosti č.346
[7 empty] | Vířivá vyúsť VVM C / V / P/O / 48 / R - 600 | Systemair | ks | 2 | 1538 | 3076
[6 empty] | 36.346.VZT.346/2207.06 | Kazetový fancoil 600x600 - 3,1 kW(max.výkon), vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu | York | ks | 1 | 11595 | 11595
[7 empty] | Ohebná hadice Aludec 45 - 254 |  | bm | 3 | 63 | 189
| Větrání místnosti č.1S45 | [5 empty] | Větrání místnosti č.1S45
| Požární uzávěr zpěňující mřížkou - míst.č.1S42 | ks | -1 | 3244 | -3244 |  | Požární zpěňovací mřížka 300x200 | Mandík | ks | 4 | 3244 | 12976
Zařízení č. 2215 - vakuová a kompresorová stanice 1S45
[6 empty] | 36.1S45.VZT.1S45/2215A(B).05 | Split systém - venkovní + vnitřní jednotka, Qch = 9,5 kW | Daikin | ks | 3 | 79718 | 239154
Zařízení č. 2215 - rozvodna NN 1S12
[6 empty] | 36.1S12.VZT.1S12/2215A(B).03 | Split systém - venkovní + vnitřní jednotka, Qch = 2,5 kW | Daikin | ks | 1 | 37282.85 | 37282.85
Zrušení HEPA filtrace v ÚTZ II
| Hepa filtr odtah do potrubí cca 20 m3/h | ks | -3 | 2484 | -7452
| Hepa filtr odtah do potrubí cca 400 m3/h | ks | -3 | 6831 | -20493
| Hepa filtr odtah do potrubí cca 600 m3/h | ks | -14 | 9315 | -130410
| Čistý nástavec (Odvodní vyústka s hepafiltrem 600 ÷ 900 m3/h) | ks | -20 | 8431 | -168620
| Změny FCU nevycházející ze změn v knihách místností | [5 empty] | Změny FCU nevycházející ze změn v knihách místností
| Chlazení místnosti č.1S025 | [5 empty] | Zařízení č. 2220 - havarijní větrání strojovny VZT | 0 | 0
2207.02 | Kazetový fancoil - 3,5 kW, vč. příslušenství a čerpadla kondenzátu (1S14) | ks | -1 | 11595 | -11595 | 36.1S23.VZT.1S23/2220.01 | Radiální potrubní ventilátor do kulatého potrubí K315M | Systemair | ks | 1 | 6430 | 6430
[6 empty] | 0 | *1000 m3/hod, 150 Pa | Systemair | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | *včetně rychoupínacích spon Ø315 | Systemair | ks | 2 | 128 | 256
[6 empty] | 0 | *včetně zpětné klapky Ø315 | Systemair | ks | 1 | 305 | 305
[6 empty] | 36.1S23.VZT.1S23/2220.02 | Regulační klapka 315x315 + servopohon 24V | Systemair | ks | 1 | 3667 | 3667
[6 empty] | 0 | Síto do potrubí Ø315 | Systemair | ks | 1 | 256 | 256
[6 empty] | 0 | Krycí mřížka Ø315 | Systemair | ks | 1 | 440 | 440
[6 empty] | 2220.091 | Protidešťová žaluzie 315x315 s rámem do potrubí a se sítem | VKV | ks | 1 | 880 | 880
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Pružná hadice Ø315 | Elektrodesign | bm | 4 | 98 | 392
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. Do průměru: | AZ KLIMA | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 315 / 30 % tvar. dílů | 0 | bm | 11 | 305 | 3355
[7 empty] | 200 / 40 % tvar. dílů | 0 | bm | 1 | 273 | 273
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1500 / 30 % tvar. Dílů |  | m2 | 2 | 456 | 912
Chlazení místnosti č.209 - Praktikum genetiky
[6 empty] | 36.209.VZT.209/2207.04 | Kazetový fancoil YHKY 50-2 - Qchl = 3,5 kW | YORK | ks | 1 | 11595 | 11595
Chlazení místnosti č.216 - Praktikum mol.biologie
[6 empty] | 36.216.VZT.216/2207.05 | Kazetový fancoil YHKY 95-2 - Qchl = 4,3 kW | YORK | ks | 1 | 12103 | 12103
Chlazení místnosti č.312 - Přípravna
[6 empty] | 36.312.VZT.312/2207.04 | Kazetový fancoil YHKY 50-2 - Qchl = 2,7 kW | YORK | ks | 1 | 9895 | 9895
Chlazení místnosti č.322 - Tkáňové kultury
[6 empty] | 36.322.VZT.322/2207.05 | Kazetový fancoil YHKY 95-2 - Qchl = 4,9 kW | YORK | ks | 1 | 12103 | 12103
Chlazení místnosti č.348 - Předsíňka
[6 empty] | 36.348.VZT.348/2207.03 | Kazetový fancoil YHKY 25-2 - Qchl = 1,3 kW | YORK | ks | 1 | 6885 | 6885
[7 empty] | projekční a koordinační úpravy vzniklých změn |  | kpl | 1
[6 empty] | Celkem za | Pavilon A36 |  | Vícepráce: |  |  | 2620075.85
[9 empty] | Méněpráce: |  |  | -2973053.8
[7 empty] | součtem prací |  |  |  | 0 | -352977.95
Note on E44: jan.semmler: cena opravena dle nabídky

## ELE A36
BIO - CESEB | [5 empty] | ROZDÍLY ZDS - DPS
10 - ELEKTROINSTALACE
Pavilon | Pořad. číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
A36 | 1 | Domovní spínač zapuštěný jednopólový řazení 1 | ks | -4 | 146 | -584
| 2 | Domovní spínač zapuštěný seriový řazení 5 | ks | 2 | 174 | 348
| 3 | Domovní spínač zapuštěný střídavý řazení 6 | ks | -6 | 190 | -1140
| 4 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A okruhy z náhradního zdroje | ks | -1 | 126.9 | -126.9
| 5 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A okruhy z trafa | ks | 37 | 195 | 7215
| 6 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A okruhy z UPS | ks | 2 | 208 | 416
| 7 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A s vestavěno přepěťovou ochrannou okruhy z trafa | ks | 9 | 1560 | 14040
| 8 | Doplnění jističe 16C/1 do patrového rozvaděče | ks | 5 | 325 | 1625
| 9 | Doplnění jističe 16C/3 do patrového rozvaděče | ks | 1 | 1365 | 1365
| 10 | E- vestavné zářivkové svítidlo 4x18W | ks | -6 | 1080 | -6480
| 11 | H - vestavné zářivkové svítidlo 4x14W | ks | 10 | 5850 | 58500
| 12 | K- vestavné zářivkové svítidlo 4x24W s krycím sklem | ks | 2 | 6500 | 13000
| 13 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 335 | 32.5 | 10887.5
| 14 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 50 | 51.35 | 2567.5
| 15 | KN- vestavné zářivkové svítidlo 4x24W s krycím sklem a nouzovým modulem připojeným k centrální baterii | ks | 4 | 11700 | 46800
| 16 | N1- Nouzové svítidlo 1x8W s piktogramem připojené na centrální baterii | ks | -2 | 1750.5 | -3501
| 17 | P - vestavné do podhledu , downlight, 1x26W, IP20 | ks | -3 | 1000 | -3000
| 18 | P1 - vestavné do podhledu , downlight, 1x26W, IP54 | ks | -3 | 1620 | -4860
| 19 | P2 - vestavné do podhledu , downlight, 2x26W, IP20 | ks | -2 | 1072.8 | -2145.6
| 20 | Podlahová krabice mokrá udržba podlahy 1x zásuvka 230V 16A s přepěťovou ochranou + 3x zásuvka 230V 16A okruhy z trafa | ks | -2 | 2664 | -5328
| 21 | Podlahová krabice mokrá udržba podlahy 2x zásuvka 230V 16A s přepěťovou ochranou + 6x zásuvka 230V 16A okruhy z trafa | ks | 1 | 16250 | 16250
| 22 | Pohybové čidlo | ks | -3 | 900 | -2700
| 23 | Spínač do vlhka zapuštěný jednopólový řazení 1 | ks | -1 | 126 | -126
| 24 | Vývod 400V ukončený svorkovnicí 16A | ks | 1 | 507 | 507
| Celkem ODPOČTY |  |  |  |  | -29991.5
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 173521
| Celkem za elektromontáže |  |  |  |  | 143529.5
Pozn.:
Položky jsou uváděny včetně montáže.

## SLP A36
BIO - CESEB | [8 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
12 SLABOPROUDÉ ROZVODY | [7 empty] | ZL 03
Pavilon | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč) | Celkem doávka + montáž (kč)
A36 |  | SK (Strukturovaná kabeláž)
| 1 | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm | ks | 36 | 410.8 | 14788.8 | 195 | 7020 | 21808.8
| 2 | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm | ks | -1 | 410.8 | -410.8 | 195 | -195 | -605.8
| 3 | Patch panel pro 48 modulů UTP-RJ45 kat.5e, osazený. 2U | ks | 2 | 4615 | 9230 | 1384.5 | 2769 | 11999
| 4 | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace PVC, uložení v trubce nebo žlabu | m | 4550 | 9.36 | 42588 | 13 | 59150 | 101738
| 5 | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | 560 | 11.05 | 6188 | 58.5 | 32760 | 38948
| 6 | Propojovací šňůra U/UTP, 2xRJ45 – kat.5e, 2m | ks | 72 | 35.1 | 2527.2 | 10.53 | 758.16 | 3285.36
| 7 | Měření metalických datových segmentů | ks | 72 | 0 | 0 | 130 | 9360 | 9360
CCTV (kamerový systém)
| 8 | sestava kamera-monitor, monitor vně místnosti, bez vazby na PCO | ks | 1 | 25811.5 | 25811.5 | 2408.9 | 2408.9 | 28220.4
| Celkem ODPOČTY | [7 empty] | -605.8
| Celkem PŘÍPOČTY | [7 empty] | 215359.56
| Celkem za SLABOPROUDÉ ROZVODY | [7 empty] | 214753.76
Poznámka :
Dodávkou jsou pouze práce uvedené v tomto rozpočtu

## MaR A36
CESEB | [5 empty] | ROZDÍLOVÝ ROZPOČET
|  | Měření a regulace - PAVILON A36 |  |  | ZL 03
Pavilon | p.č. | Popis, Typ | Jedn. | Množství | Cena / jedn. | Cena celkem
ROZVADĚČ 36.1S25.MAR.0000/36RDC002
DAC1146 | 1 | DDC Kontrolery 11UI, 4AO, 6DO | ks | 2 | 22423 | 44846
| 2 | program aplikační v řídícím systému MaR | ks | 2 | 14961 | 29922
| 3 | Teplotní čidlo do vzt potrubí | ks | 3 | 1535 | 4605
| 4 | Teplotní čidlo s jímkou nerez vč. Instalace, výstroje rozvaděče | ks | 3 | 1659 | 4977
| 5 | Čidlo vlhkosti do VZT porubí | ks | 3 | 5350 | 16050
| 6 | Hygrostat do VZT porubí | ks | 3 | 5350 | 16050
| 7 | Čidlo rosného bodu | ks | 3 | 5350 | 16050
| 8 | Signalizace od/do zvlhčovačů | ks | 3 | 1887 | 5661
| 9 | Signalizace od/do odvlhčovačů | ks | 3 | 3825 | 11475
| 10 | Dvoucestný ventil DN25-32 s pohonem 0-10V | ks | 3 | 7066 | 21198
| 11 | Napájení, řízení a dodávka frek. Měniče pro motor do 4kW | ks | 1 | 25434 | 25434
| 12 | Napájení, řízení a dodávka frek. Měniče pro motor do 3kW | ks | -1 | 21174 | -21174
| 13 | Požární klapka - signalizace | ks | 6 | 809 | 4854
IRC - FCU
| 14 | Rozvaděč 600x400x120 včetně základní výstroje | ks | -3 | 14495 | -43485
| 15 | Rozvaděč 600x400x120 včetně základní výstroje, vyšší odolnost proti EMG stínění | ks | 4 | 18345 | 73380
| 16 | Prostorové teplotní čidlo | ks | 1 | 835 | 835
| 17 | Připojení cizího signálu na DI nebo AI | ks | 5 | 532 | 2660
| 18 | Modul řízení FCU vč. příslušenství | ks | 5 | 11587 | 57935
| 19 | Modul řízení FCU vč. příslušenství | ks | -4 | 11587 | -46348
| 20 | SW pro modul řízení FCU | ks | 5 | 11300 | 56500
| 21 | SW pro modul řízení FCU | ks | -4 | 11300 | -45200
| 22 | Ovládací panel pro řízení teploty v místnosti s čidlem teploty | ks | -1 | 3506 | -3506
| 23 | Ovládací panel pro řízení teploty v místnosti s čidlem teploty a vlhkosti | ks | 3 | 8264 | 24792
| 24 | Třícestný ventil DN20-32 s pohonem 0-10V | ks | 2 | 6782 | 13564
| 25 | Protimrazová ochrana vzduch | ks | 2 | 3128 | 6256
| 26 | Zapojení FCU jednotky | ks | 10 | 3120 | 31200
| 27 | Zapojení FCU jednotky | ks | -8 | 3120 | -24960
Kabely , trasy
| 28 | Slaboproudé kabely do 8žil | m | 470 | 49 | 23030
| 29 | Stíněné slaboproudé kabely do 8žil | m | 130 | 91 | 11830
| 30 | Napájecí kabely 1.5, | m | 135 | 48 | 6480
| 31 | Stíněné napájecí kabely 1.5, | m | 80 | 127 | 10160
Other
| 32 | Zprovoznění | hod | 30 | 1015 | 30450
|  | Celkem ODPOČTY |  |  |  | -184673
|  | Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  | 550194
|  | Celkem za Měření a regulace |  |  |  | 365521

## RTP A36
Název stavby : | Universitní kampus Brno Bohunice CESEB
| Rozdílový rozpočet - Technické plyny |  |  |  |  | ZL 03
Projektant : | Zdeněk Kvapil
Pavilon | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena
|  | dodávky | montáže | jednotka | jednotka | celkem
A36 | měděná trubka 12x1 | 5 | 5 | m | 592.8 | 2964
| nerez trubka 8x1,5 AISI 304 | 5 | 5 | m | 793 | 3965
| nerez trubka 12x1,5 AISI 304 | 35 | 35 | m | 903 | 31605
| nerez trubka 16x2 AISI 304 | 70 | 70 | m | 1245.4 | 87178
| Ag pájka 45+pasta | 10 | 0 | g | 22.1 | 221
| ochr.plyn pro pájení Cu potrubí | 5 | 0 | m | 15.6 | 78
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 115 | 115 | m | 28.6 | 3289
| kulový kohout G3/8" (PN25) + šroubení | 1 | 1 | kus | 906.1 | 906.1
| kulový kohout G1/2" (PN25) + šroubení | 2 | 2 | kus | 1310.4 | 2620.8
| redukční panel vysokotlaký 30MPa /1MPa - 1x1 | 2 | 2 | kus | 45300 | 90600
| vysokotlaká připojovací spirála nerez | 2 | 2 | kus | 3600 | 7200
| odběrové místo (uzavírací armatura s red. ventilem) | 1 | 1 | kus | 16800 | 16800
| držák tlakové lahve | 2 | 2 | kus | 1282 | 2564
| tlaková zkouška | 0 | 2 | kus | 2210 | 4420
| konzole,příchytný material | 1 | 1 | kpl | 6500 | 6500
| tvarovky Cu | 1 | 1 | kpl | 1950 | 1950
| tvarovky nerez | 1 | 1 | kpl | 5850 | 5850
| značení potrubí | 1 | 1 | kpl | 1300 | 1300
| Celkem ODPOČTY |  |  |  |  | 0
| Celkem PŘÍPOČTY |  |  |  |  | 270010.9
| Celkem za RTP |  |  |  |  | 270010.9

## UOCHV A36
Akce : | Masarykova univerzita - CESEB - PAVILON A36 - ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ
[5 empty] | Cena za MJ | Cena celkem
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | dodávka + montáž | dodávka + montáž
* |  | * | * | *
1 |  | Chladící jednotka - lokální provedení, vzduchem chlazená (např. typ KK6) | ks | -1 | 26757 | -26757
|  | výkon 0,6 kW, el. příkon 0,3 kW |  | 0 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Armatury |  | 0 | 0 | 0
|  | Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: |  | 0 | 0 | 0
|  | poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek |  | 0 | 0 | 0
|  | teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15 | ks | -2 | 71 | -142
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné např. MEIBES MEIFLEX, délka 500mm | ks | -2 | 566 | -1132
|  | materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz |  | 0 | 0 | 0
|  | provozní telota -20°C až +100°C |  | 0 | 0 | 0
|  | provozní tlak: DN 15 - 10bar, |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Izolace a nátěry |  | 0 | 0 | 0
|  | Izolace rozvodů chladné vody |  | 0 | 0 | 0
|  | parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel |  | 0 | 0 | 0
|  | difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C |  | 0 | 0 | 0
|  | stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající |  | 0 | 0 | 0
|  | požární odolnost průniky stěnou a stropem R90 |  | 0 | 0 | 0
|  | systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy |  | 0 | 0 | 0
|  | DN15-32 tl.IZ=19mm | bm | -2 | 169 | -338
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Lepící páska 9/50mm délka 50m | ks | -1 | 240 | -240
|  | Lepidlo 520, čistič - pro výměry izolací viz. výše | kpl. | -1 | 681 | -681
|  | Izolace armatur | kpl. | -1 | 713 | -713
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Ostatní |  | 0 | 0 | 0
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | -1 | 5217 | -5217
|  | těsnící a spojovací materiál | kpl. | -1 | 2675 | -2675
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | -1 | 2675 | -2675
-40570
pokud je u zařízení uvedeno doplňkové příslušenství je naceněno v ceně zařízení