SEZNAM PŘÍLOH:

- Stavební program

- Výkonová fáze první  - Zabezpečení vstupních podkladů

- Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení

- Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro vydání Stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení

- Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

- Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

- Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru

- Platební kalendář

- Časový harmonogram

- Povinné metodiky pro vyhotovení projektové dokumentace (Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; Koncepce řídícího systému budov – BMS MU, Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU, Metodika testování zařízení BMS)

- Postup pro získání přístupu do pasportu MU

- Rozpočet dle jednotlivých Etap

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě

### Příloha č. 1:	Stavební program

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na stavební úpravy pro nový obsah využití rekonstruovaných místností pro Realizaci ESF+. Věcně jsou v nich specifikovány požadavky na rozvody, zařízení a úpravy místností pro výuku Objednatele a specifické požadavky prostředí a plánované vybavení AV a IT techniky. Zhotovitel navrhne řešení v  technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektu ESF MU, ČSN a platnými předpisy.

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební řešení, dokumentace pro vydání Stavebního povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků v jednotlivých místnostech.

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování ESF+ v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.

Přílohy:

Průvodní zpráva 							viz příloha č. 1A

ESF MU, Lipová 41a, Brno – Pisárky – katastrální mapa			viz příloha č. 1B

Popis úprav místností:

- I. etapa:							viz příloha č. 1C

- rekonstrukce místností č. 238 (učebna VT203, BPA11N03002) + 237 (učebna VT202, BPA11N03003a), vč. přilehlého respiria (BPA11N03043)

- rekonstrukce místnosti č. 101 (učebna VT105, BPA11N02009)

- II. etapa: rekonstrukce místnosti č. 433 (kancelář BPA11N05004)		viz příloha č. 1D

- III. etapa: rekonstrukce schodovité posluchárny P201, vč. zázemí (BPA11N03005, BPA11N03056) 							viz příloha č. 1E

- IV. etapa: rekonstrukce multimediální učebny MT205 (BPA11N03007) 	viz příloha č. 1E

- V. etapa: rekonstrukce počítačové učebny VT206 (BPA11N03006)		viz příloha č. 1E

- VI. etapa: rekonstrukce seminární učebny S301 (BPA11N04018) 		viz příloha č. 1E

- VII. etapa: rekonstrukce posluchárny P302 (BPA11N04015) 			viz příloha č. 1E

- VIII. etapa: rekonstrukce posluchárny P303 (BPA11N04013) 		viz příloha č. 1E

- IX. etapa: rekonstrukce schodovitá posluchárny P304, vč. zázemí (BPA11N04008, BPA11N04022) 							viz příloha č. 1E

- X. etapa: rekonstrukce seminární učebny S305 (BPA11N04002) 		viz příloha č. 1E

- XI. etapa: rekonstrukce seminární učebny S306 (BPA11N04020) 		viz příloha č. 1E

- XII. etapa: rekonstrukce seminární učebny S307 (BPA11N04017) 		viz příloha č. 1E

- XIII. etapa: rekonstrukce schodovité posluchárny P312, vč. zázemí (BPA11N04007, BPA11N04021) 							viz příloha č. 1E

- XIV. etapa: rekonstrukce seminární učebny S313 (BPA11N04001) 		viz příloha č. 1E

- XV. etapa: rekonstrukce seminární učebny S314 (BPA11N04003) 		viz příloha č. 1E

- XVI. etapa: rekonstrukce seminární učebny S315 (BPA11N04019) 		viz příloha č. 1E

- XVII. etapa: rekonstrukce seminární učebny S401 (BPA11N05003) 		viz příloha č. 1E

- XVIII. etapa: rekonstrukce seminární učebny S402 (BPA11N05002) 		viz příloha č. 1E

- XIX. etapa: rekonstrukce schodovité posluchárny P403, vč. zázemí (BPA11N05006, BPA11N05032) 										viz příloha č. 1E

Příloha č. 2: 	Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů

– příprava provedení Díla a provedení nezbytných průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- identifikaci a provedení nezbytných průzkumů a měření, ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla a Projektové dokumentace

- zapracování předaného stavebního a technologického pasportu budovy ESF MU do výkresové podoby

- shrnutí a vyhodnocení výsledků (zapracování drobných odchylek mezi předaným pasportem a skutečným stavem) zabezpečení vstupních podkladů pro zpracování dokumentace stávajícího stavu všech profesí (jako výchozí podklad bude sloužit předaný stavební a technologický pasport)

### Příloha č. 3: 	Výkonová fáze druhá - Návrh stavebního a dispozičního řešení

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- návrh stavebního a dispozičního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním předaných informací, technických podkladů a doměření. Zpracováno bude dle požadavků profesních projektantů a za předpokladu splnění požadavků na dodávku a montáž AV a IT techniky. Součástí bude i návrh AV a IT techniky, interiéru a dokumentace stávajícího stavu všech profesí. (v elektronické podobě)

- úpravu návrhu stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání

### Podrobnější členění a obsah

- návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z měření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž AV a IT techniky.

- návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů.

- návrh musí obsahovat:

- Textové přílohy

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady

- zásady stavebního a materiálového řešení

- popis vyvolaných a dočasných úprav v technických rozvodech

- přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů

- Grafické přílohy

- půdorysy – výkresy všech místností v měřítku 1:100

- Projektová dokumentace druhé Výkonové fáze (konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení) bude předána pouze v elektronické podobě

### Příloha č. 4: 	Výkonová fáze třetí – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokumentace stávajícího stavu všech profesí, včetně návrhu AVT a návrhu interiéru (v papírové podobě)

- projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace

- vypracování Souhrnného propočtu

- projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení s účastníky stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Dokumentace pro vydání stavebního povolení

- obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (doklady o projednání Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci)

- podání žádosti o vydání Stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci

- účast na řízení pro vydání Stavebního povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci ESF+; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení

- doplnění podkladů pro vydání Stavebního povolení dle požadavků stavebního úřadu

- obstarání pravomocného Stavebního povolení, umožňujícího další přípravu a Realizaci ESF+, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Realizaci ESF+; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky stavebního řízení

### Podrobnější členění a obsah projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení

Dokumentace pro vydání stavebního povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ a Vyhlášky 499.

Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu Realizace ESF+ , stavebně technickému provedení, účelu využití, apod. Obsah a členění dokumentace bude provedeno podle UNIKA.

### Stavební povolení, souhlas s provedením stavebního záměru či potvrzení stavebního úřadu

Uzná-li Zhotovitel za vhodné a bude-li to z hlediska provedení Díla účelné, pak po předchozím písemném souhlasu Objednatele může Zhotovitel namísto obstarání Stavebního povolení provést ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarat souhlas s provedením stavebního záměru.

Usoudí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci ESF+ potřeba, obstará po předchozím písemném souhlasu Objednatele o této skutečnosti písemné potvrzení stavebního úřadu.

V případě provedení ohlášení stavebního záměru dle SZ a obstarání souhlasu s provedením stavebního záměru či obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu o tom, že Stavební povolení ani souhlas s provedením stavebního záměru není pro Realizaci ESF+  potřeba, Smluvní strany ustanovení této Smlouvy týkající se Stavebního povolení a jeho obstarání použijí přiměřeně i pro ohlášení stavebního záměru dle SZ či pro obstarání písemného potvrzení stavebního úřadu.

### Příloha č. 5: 	Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby a provádění stavby navazující na Dokumentace pro vydání stavebního povolení a respektující podmínky Stavebního povolení

- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 230

- vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 230

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“)

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání ESF+ před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

### Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve smyslu ustanovení §1 odst. 1 až 3 Vyhlášky 230 a doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky, v úrovni obdobné dokumentaci pro provádění stavby a to zejména ve smyslu § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 499. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:

- Kniha standardů a technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 10 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

### Příloha č. 6: 	Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- dopracování návrhu interiérového vybavení vč. interaktivních kateder pro ESF+, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

- vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení vč. interaktivních kateder sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti

- vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr)

- vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení

- poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení (dále jen „zadávací podmínky“)

- poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

- poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání  ESF+ před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno

### Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení

Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické řešení volného a vestavěného nábytku. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení budou provedeny zejména následující práce:

- Aktualizace sběru a analýza požadavků Objednatele na zabudovaná AV a IT zařízení (zejména zařízení vyžadující napojení na instalace) a interiérové vybavení

- upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální dokumentace

- vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem

- vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového vybavení í včetně jeho přesného umístění a barevného řešení

- přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového vybavení (včetně zabudovaných AV a IT zařízení) všech řešených prostor a ploch

- vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s prvotním vybavením (např. audiovizuální technika, ozvučení, dorozumívací zařízení apod.)

- přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů

- vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy 10 této Smlouvy

Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení bude tvořena

- projektem typového a atypického interiérového vybavení včetně jeho přesného umístění a barevného řešení

- specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení) všech řešených prostor a ploch

- Kontrolním rozpočtem

- soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu

- Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací.

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

### Příloha č. 7: 	Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru

### V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

- účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní

- poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dílenské dokumentace

- posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním

- vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci

- účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

- prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele

- upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci ESF+ k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

- navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

- spolupracovat s technickým dozorem Stavby

- spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce

- vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli

- účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

- účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačních souhlasů

- součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení

- spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci ESF+

- zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

- v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska DOSS a správců sítí po pravomocné rozhodnutí správního orgánu/v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením

- poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání ESF+ před MŠMT či v případě přezkoumávání ESF+ k tomu oprávněným správním orgánem či soudem

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.

### Příloha č. 8: 	Platební kalendář

| Výkonová fáze |  | Cena Výkonové fáze | Popis podmínek pro uvolnění Zádržného |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů |  | 3 % z Ceny díla | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na základě písemné výzvy Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze druhá - Návrh, stavebního a dispozičního řešení |  | 3 % z Ceny díla | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na základě písemné výzvy Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání Stavebního povolení |  | 36% z Ceny díla | Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem (na základě písemné výzvy Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby |  | 37 % z Ceny díla | Poslední jednání hodnotící komise předcházející uzavření smlouvy v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele Stavby (na základě písemné výzvy Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení |  | 12 % z Ceny díla | Poslední jednání hodnotící komise předcházející uzavření smlouvy v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele interiérového vybavení (na základě písemné výzvy Zhotovitele) |  |  |  |  |
| Výkonová fáze šestá - Výkon Autorského dozoru | 6.A | 3 % z Ceny díla | Zádržné není uplatněno |  |  |  |  |
|  | 6.B | 3 % z Ceny díla |  |  |  |  |  |
|  | 6.C | 3 % z Ceny díla |  |  |  |  |  |

### Příloha č. 9: 	Časový harmonogram

| Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkonová fáze | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází | lhůta ve dnech od podpisu Smlouvy |
| 1 | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících měření a dokumentace stávajícího stavu všech profesí | 15 |
| 2 | Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení | 15 |
| 3 | Předání Dokumentace pro stavební povolení k projednání Objednateli | 25 |
|  | Předání Souhrnného propočtu | 28 |
|  | Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami Objednatele). Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (se zapracovanými připomínkami stavebního úřadu) Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek. Předání žádosti o vydání Stavebního povolení podané na stavební úřady. | 30 60 60 |
| Výkonová fáze | M I L N Í K Y popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází | lhůta ve dnech od výzvy Objednatele |
| 4 | Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu | 100 |
| 5 | Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu | 100 |
| 6 | - Výkon Autorského dozoru - předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem | Průběžně - - po dobu činnosti Dodavatelů Realizace ESF+ |
|  | - Výkon Autorského dozoru - odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního souhlasu pro realizaci ESF+ podle toho, která skutečnost nastane dříve |  |
|  | - Výkon Autorského dozoru - předání prací, dodávek a služeb Dodavatele interiérového vybavení a jejich protokolární převzetí Objednatelem |  |

Příloha 10:	Metodiky a požadavky pro zpracování Projektu

10. 01	Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

10. 02   	Koncepce řídícího systému budov – BMS MU

Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU

Metodika testování zařízení BMS

Příloha 11:	Postup pro získání přístupu do pasportu MU

Pro účely veřejné zakázky Projektant ESF+  lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, kterou naleznete na následující adrese:

http://geoportal.muni.cz/

Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je třeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tímto účelem napište emailovou zprávu na adresu:

gishelp@ics.muni.cz

Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „ESF VZ <systémové číslo VZ>“ a v těle zprávy obsaženy následující informace:

- Jméno a příjmení žadatele

- Název firmy

- Emailová adresa žadatele

Systémové číslo VZ naleznete např. na stránkách http://zakazky.muni.cz

Příloha 12:	Rozpočet dle jednotlivých etap

(Samostatný soubor v MS Excel)

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě

Stavební program

Stavební pasport objektu ESF Lipová 41a, Brno (technologický pasport viz příloha č. 11)

Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Koncepce řídicího systému budov – BMS MU

Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU

Metodika testování zařízení BMS