#### předloha smlouvy na veřejnou zakázku

Identifikace veřejné zakázky Název: Externí služby na zpracování historických dat a petrografických charakteristik hornin včetně porozity Druh veřejné zakázky: Služby Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005247 Identifikační údaje zadavatele Název: Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno IČ: 00216224 Zastoupen: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.

Smlouva o dílo (podmínky plnění veřejné zakázky)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta

se sídlem: 		Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

fakturační adresa:	Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno

zastoupena: 		doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem fakulty

IČ: 			00216224

DIČ:			CZ00216224

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

Návrh

a

XY

se sídlem:

fakturační adresa:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za jakých bude provedeno dílo, kterým je zpracování historických dat a petrografických charakteristik hornin včetně porozity, a to následujícím způsobem:

Výstup A) 3D charakteristika vlastností jurských hornin z hlediska pórovitosti a propustnosti v návaznosti na mineralogické složení horninotvorných minerálů a novotvořených minerálů v pórovém prostředí, 3D charakteristika kolektorských vlastností neogenních hornin;

Výstup B) Rozložení geochemických vlastností vrstevních vod a fluid na základě archivních údajů a doplňkových analýz v návaznosti na zpracování karotážních dat, litologii hornin v zájmové oblasti a prostorové rozložení geotermických dat v 3D.

Předpokladem realizace služby je přístup ke specifickým datům z vrtných průzkumů včetně jader. Požadovány jsou údaje o kolektorských vlastnostech hornin z oblasti:

(a) výskytu jurských hornin a

(b) jejich předpokládané přítokové oblasti s výskytem neogenních sedimentů.

Jurské a neogenní horniny jsou relevantní pro řešení problematiky formování termálních vod ve strukturách v širším okolí Pasohlávek vymezených polygonem dle obrázku.

Jižní hranicí polygonu tvoří státní hranice ČR/Rakousko, východní hranicí linie Mikulov – Vranovice, severní hranicí linie Vranovice – Pohořelice – dále k okraji ČM, západní hranice je okraj karpatské předhlubně přibližně v linii Miroslav – Lechovice – Tasovice – dále ke státní hranici ČR/Rakousko.

V rámci plnění díla provede zhotovitel zpracování karotážních dat jednotlivých vrtů využitelných především k získání informací o kolektorských vlastnostech hornin (akustická, hustotní a neutronová karotáž) a litologii (gama karotáž, spontánní potenciál a odporové metody) jurských a neogenních hornin v zájmové oblasti. Kolektorskými vlastnostmi se rozumí permeability (event. hydraulické vodivosti) a pórovitosti hornin.

Konkrétně zhotovitel v rámci plnění díla zhodnotí informace z vrtů Pasohlávky 1, Pasohlávky 2G, Pouzdřany 1, Mikulov 1, Nový Přerov 5, Nový Přerov 4, Dunajovice P1, Březí 1, Dunajovice 1, Dunajovice 2, Nový Přerov 3, Nový Přerov 2, Mikulov 1, Ivaň 1, Pohořelice 1, Brod1, Mušov 1, Mušov 2, Mušov 3, Hrušovany 1,  Nový Přerov 1, Novosedly 1, Pouzdřany 1 a Pohořelice 3. Součástí díla je poskytnutí seismokarotážních dat, výsledků čerpacích zkoušek, chemických analýz vod, petrofyzikálních analýz vzorků vrtních jader a měření ustálených teplot z výše uvedených vrtů v zájmové oblasti. Výše uvedený seznam vrtů může být po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele doplněn o další vrty nacházející se ve vymezeném polygonu.

2. Termíny plnění díla jsou vymezeny následujícím způsobem:

Pro Výstup A):

1)  Závěrečný výstup - výzkumná zpráva – do konce měsíce srpna 2019.

2)  Dílčí výstup - databáze vrtů oblasti (ve formátu *.xls) se základními archivními informacemi (termín odevzdání do konce měsíce března 2019).

3)  Dílčí výstup – mapy a 3-D model povrchů a bází jednotlivých kolektorů (termín odevzdání do konce měsíce června 2019).

4)  Dílčí výstup – zpráva o vyhodnocení karotážních a seismokarotážních dat (termín odevzdání do konce měsíce července 2019).

5)  Dílčí výstup – mapy a 3-D model porozit jednotlivých kolektorů (termín odevzdání do konce měsíce července 2019).

6)  Dílčí výstup – mapy a 3-D model permeability (event. hydraulických vodivostí) jednotlivých kolektorů (termín odevzdání do konce měsíce července 2019).

Pro výstup B):

1) Závěrečný výstup - výzkumná zpráva – do konce měsíce srpna 2019.

2) Dílčí výstup - mapy a 3-D model saturace jednotlivých fluid (voda a doprovodná fluida) v relevantních kolektorech v oblasti (termín odevzdání do konce měsíce července 2019).

3) Dílčí výstup – mapy a 3-D model hydrochemických typů vod a mineralizací vod v relevantních kolektorech v oblasti (termín odevzdání do konce měsíce července 2019).

4) Dílčí výstup - mapy a 3-D model rozložení teplot a teplotních vodivostí hornin v relevantních kolektorech v oblasti (termín odevzdání do konce měsíce července 2019).

3. Dílo bude vyhotoveno v elektronické verzi, ve formátu využitelném v software Surfer.

4. Při plnění díla použije zhotovitel např. následující metody a přístroje:

- polarizační a fluorescenční mikroskopie,

- práškový roentgen difrakční analyzátor jílových minerálů v pórech hornin,

- elektronový rastrovací mikroskop (SCAN)

- přístroj pro analýzu kationtovou výměnnou kapacitu (KVK)

- průtočná centrifuga pro separaci jílových minerálů pod 0,2 mikrometru

- programy pro interpretaci karotážních měření a seismických profilů, konstrukci strukturních map, map specifických vlastností, geologických profilů a 3D modelů (např. Petrel, Petromod, Strater, Voxler),

- program pro obrazovou analýzu a vyhodnocování mikroskopické distribuce pórů.

5. Dílo bude použito jako součást výstupu grantového projektu „HTPO“ (reg. č. ATCZ167), jehož je objednatel řešitelem. Zhotovitel dále uděluje objednateli místně a časově neomezenou licenci ke všem způsobům použití díla. Cena za licenci je součástí ceny díla.

II.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí XY Kč. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.

2. Cena díla bude zaplacena na základě výzvy k platbě - faktury vystavené zhotovitelem po kompletním provedení díla. Splatnost faktury činí čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu objednatele.

III.

Provedení díla

1. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a postupovat podle pokynů objednatele.

2. Strany jsou si při plnění díla povinny poskytovat součinnost.

3. Ve věcech realizace díla strany standardně komunikují prostřednictvím svých kontaktních osob.

4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi nezbytnými oprávněními nezbytnými k realizaci díla.

IV.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1) Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle této smlouvy. Záruční doba na celý předmět plnění činí 12 měsíců ode dne předání a převzetí dodávky. Dílo bude způsobilé zamýšlenému účelu použití.

2) Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů odstranit veškeré vady plnění, které se na něm vyskytnou v průběhu záruční doby. Požadavek na odstranění vad dodávky uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací).

3) O dobu, která uplynula mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady, se záruční doba prodlužuje.

4) Ujednání této smlouvy nemají jinak vliv na práva z vadného plnění a záruky za jakost upravené občanským zákoníkem.

V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčího plnění ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny po sjednané lhůtě splatnosti smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení, až do úplného zaplacení.

3. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

VI.

Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou jinak neupravené, výslovně nevyloučené, jakož i právní poměry ze smlouvy vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

2. Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají také oznámení učiněná faxem či elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy.

3. Strany se zavazují poskytovat si k plnění povinností z této smlouvy nezbytnou součinnost.

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou dohodou smluvních stran

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy prodávající obdrží jeden a kupující dva stejnopisy.

6. Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejněním nabývá smlouva účinnosti.