## Milníky BPH
BIOPHARMA HUB - MILNÍKY
Č. milníku | Milník - popis | typ Milníku | splnění ve dnech po Dni zahájení*
|  |  | Požadavek Objednatele | Předpoklad** Zhotovitele
1 | Předložení Bankovní záruky po provádění díla a organizačního schématu realizačního týmu Zhotovitele Objednateli | pod sankcí při nesplnění v termínu | 30
2 | Přeložka kanalizace SO 2230 | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
3 | Zapažení jámy pomocí mikrozápor nad pilotami pro zapažení jámy | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
4 | Výkop pilotovací rovina pro zapažení stavební jámy | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
5 | Zabezpečení stavební jámy piloty | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
6 | Výkop pro pilotovací rovinu založení stavby | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
7 | Hlubinné založení stavby – piloty | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
8 | Vrty pro tepelná čerpadla | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
9 | Ležatá kanalizace | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
10 | Založení stavby - ŽB monolitická základová deska | pod sankcí při nesplnění v termínu | 203
11 | ŽB monolitický strop nad 3. PP | bez sankce při nesplnění v termínu | 250
12 | ŽB monolitický strop nad 2. PP | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
13 | ŽB monolitický strop nad 1. PP | pod sankcí při nesplnění v termínu | 350
14 | ŽB monolitický strop nad 1. NP | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
15 | ŽB monolitický strop nad 2. NP | pod sankcí při nesplnění v termínu | bez požadavku
16 | ŽB monolitický strop nad 3. NP | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
17 | ŽB monolitický strop nad 4. NP | bez sankce při nesplnění v termínu | 520
18 | ŽB monolitický strop nad 5. NP | pod sankcí při nesplnění v termínu | 540
19 | Ocelová konstrukce 5. NP | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
20 | Konstrukce světlíku nad atriem v části G62 | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
21 | Dokončení hydroizolace střechy a vyzdívky části G61 | pod sankcí při nesplnění v termínu | 569
22 | Dokončení hydroizolace střechy a vyzdívky části G62 | pod sankcí při nesplnění v termínu | 583
| Dokončení opláštění objektu | xxx | xxx | xxx
23 | - jižní fasáda | pod sankcí při nesplnění v termínu | bez požadavku
24 | - severní fasáda | pod sankcí při nesplnění v termínu | bez požadavku
25 | - východní fasáda | pod sankcí při nesplnění v termínu | bez požadavku
26 | - západní fasáda | pod sankcí při nesplnění v termínu | bez požadavku
27 | Montáž hrubých rozvodů TZB a technologických rozvodů | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
28 | Omítky | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
29 | Sádrokartonové konstrukce | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
30 | Konstrukce podlah | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
31 | Dlažby, obklady | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
32 | Podhledy | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
33 | Čisté prostory - vestavba farma příčky a podhledy | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
34 | Malby | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
35 | Kompletace instalací | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
36 | Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele | pod sankcí při nesplnění v termínu | 780
37 | Čistírna chemických odpadních vod | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
38 | Připravenost pro Komplexní vyzkoušení | pod sankcí při nesplnění v termínu | 850
39 | Úklid | bez sankce při nesplnění v termínu | bez požadavku
40 | Předání díla | pod sankcí při nesplnění v termínu | 915
* Dnem zahájení je první pracovní den následující po dni účinnosti Smlouvy, Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění
** Zhotovitel vyplní časový údaj ve dnech po Dni zahájení*
Termíny splnění Milníků
| - pod sankcí při nesplnění v termínu | při nesplnění termínu bude uplatněno penále dle smlouvy o dílo
| - bez sankce při nesplnění v termínu | nesplnění termínu nepodléhá penalizaci, ale fakturace za splnění Milníku je možná až po splnění Milníku