Provozní podmínky objednatele pro provádění díla:

„Rekonstrukce sociálního zařízení UK FF MU​“

- Zhotovitel bude realizovat dílo v následujících třech provozních režimech:

- Provozní režim během provozu Ústřední knihovny v termínu od: 13.5.2024, 20:00 hod. do 17.6.2024, 8:00 hod.  dále také „Provozní režim před uzavřením knihovny“

Rozsah staveniště:	Viz. grafická příloha – STAVBA, část dvora a další prostory dle dohody zhotovitele a objednatele.

Přístup do objektu a realizace stavebních prací v objektu:

- pondělí – pátek, každý den 20:00 – 8:00 hod následujícího dne;

- sobota – neděle, každý den 17:00 – 8:00 hod následujícího dne;

- a dále od 14.6.2024, 20:00 hod. do 17.6.2024, 8:00 hod.;

- vstup do objektu knihovny ze dvora přes vchod v 1.PP pomocí čipových karet zajištěných k účelu stavby (karty zajistí a předá CIT FF);

- v tomto provozním režimu jsou povoleny pouze přípravné stavební práce, viz. SoD.

Přístup do dvora a pohyb ve vymezené části dvora:

- pondělí – neděle, 0:00 – 24:00 hod. přes hlavní vrátnici FF MU, Arne Nováka 1 za podmínky realizace nehlučných činností v době 8:00 – 20:00 hod. v pracovních dnech a 8:00 – 17:00 hod. v sobotu a neděli.

Další podmínky:	úklid, vysátí a mokré vyčištění podlah vč. schodiště před 8. hodinou ranní v prostorech znečištěných činností zhotovitele;

- každodenní uvedení prostor do provozu mimo povolenou dobu realizace stavebních prací.

- Provozní režim během uzavření knihovny od: 17.6.2024, 8:00 hod. do 3.9.2024, 8:00 hod., dále také „Provozní režim během uzavření knihovny“

Rozsah staveniště: 	Viz. grafická příloha – STAVBA, část dvora a další prostory dle dohody zhotovitele a objednatele.

Přístup do objektu a realizace stavebních prací v objektu:

- pondělí - neděle, 0:00 – 24:00 hod.;

- realizace prací bez omezení;

- vstup do objektu knihovny ze dvora přes vchod v 1.PP pomocí čipových karet zajištěných k účelu stavby (karty zajistí a předá CIT FF).

Přístup do dvora a pohyb ve vymezené části dvora:

- pondělí - neděle, 0:00 – 24:00 hod. přes hlavní vrátnici FF MU, Arne Nováka 1.

- realizace prací bez omezení;

Další podmínky:		- průběžný každodenní úklid po pracovní směně, který zajistí omezení 				šíření prachu a nečistot v prostoru staveniště i mimo ně;

- kontrola a případné opravy protiprachových opatření;

- kontrola a případné opravy ochran podlah a zábradlí proti 		poškození.

- Provozní režim během provozu Ústřední knihovny od: 3.9.2024, 8:00 hod. do 22.10.2024, 8:00 hod., dále také „Provozní režim po otevření knihovny“

Rozsah staveniště:	Části prostor Viz. grafická příloha – STAVBA, blíže specifikované v SoD, část dvora a další prostory dle dohody zhotovitele a objednatele.

Přístup do objektu a realizace stavebních prací v objektu:

- pondělí – pátek, každý den 20:00 – 8:00 hod následujícího dne;

- sobota – neděle, každý den 17:00 – 8:00 hod následujícího dne;

- vstup do objektu knihovny ze dvora přes vchod v 1.PP pomocí čipových karet zajištěných k účelu stavby (karty zajistí a předá CIT FF);

- v tomto provozním režimu jsou povoleny pouze stavební práce na dokončení WC příček, viz. SoD.

Přístup do dvora a pohyb ve vymezené části dvora:

- pondělí – neděle, 0:00 – 24:00 hod. přes hlavní vrátnici FF MU, Arne Nováka 1 za podmínky realizace nehlučných činností v době 8:00 – 20:00 hod. v pracovních dnech a 8:00 – 17:00 hod. v sobotu a neděli.

Další podmínky:	úklid staveniště, vysátí a mokré vyčištění podlah v prostorech dotčených jakoukoliv stavební činností před 8. hodinou ranní v případě znečištění.

Další podmínky: 	- v prostorech určených jako staveniště průběžný každodenní úklid po pracovní směně, který zajistí omezení šíření prachu a nečistot v prostoru staveniště i mimo ně;

- úklid, vysátí a mokré vyčištění podlah vč. schodiště před 8. hodinou ranní v prostorech mimo staveniště znečištěných činností zhotovitele;

- kontrola a případné opravy protiprachových opatření;

- kontrola a případné opravy ochran podlah a zábradlí proti 		poškození.

- Ochranná opatření

Zhotovitel díla zajistí na svůj náklad, za účelem ochrany interiéru budovy, stávajících stavebních konstrukcí a okolí stavby provedení, provoz a údržbu a odstranění následujících opatření:

- Protiprachová příčka:

V prostoru 1. NP na úrovni ostění mezi výtahem a červeným pultem bude vybudována dočasná dělící protiprachová příčka z OSB nebo SDK desek s osazenými dveřmi. Provedení příčky bude zvoleno tak, aby po její demontáži nebylo viditelné poškození povrchu stávajících konstrukcí. Protiprachová příčka utěsněna proti pronikání prachu, v její ploše včetně dveří, i po jejím obvodu. Po celou dobu provádění, provozu a demontáže příčky bude příčka umožňovat průchod osob objednatele dveřmi v příčce v pracovních dnech v době 8:00 – 17:00 hod.

Poloha protiprachové příčky viz. grafická příloha – DĚLÍCÍ PŘÍČKA.

- Ostatní opatření proti šíření prachu:

V místech, kde by mohl pronikat prach do prostor mimo staveniště budou mezery důkladně zajištěny odolnou maskovací PVC UV páskou. Jedná se zejména o dělící stěnu s dveřmi, všechny dveře výtahu (zde bude při použití pásky doplněna i celoplošná folie) a zejména páskou zajištěny dveře v 1. – 4. NP mezi budovou F a E a prosklené stěny s dveřmi na studovny. V 1. PP bude folií a PVC UV páskou zakryta skříňková stěna, a to po celou dobu stavby. Vymezení oblasti pro provedení opatření proti prachu viz. grafická příloha.

- Provedení ochrany stávajících stavebních konstrukcí:

Provedení ochrany veškerých stávajících konstrukcí, které je potřeba ochránit před případným poškozením činností zhotovitele, zejména podlah, schodů a zábradlí v prostoru chodeb a schodiště proti poškození např. doplňkovou podlahovou krytinou po celou dobu stavby. Vymezení oblasti pro ochrany stávajících stavebních konstrukcí viz. grafická příloha - STAVBA.

- Termíny a lhůty pro provedení výše uvedených opatření:

Protiprachová příčka, Ostatní opatření proti šíření prachu a Ochrana stávajících stavebních konstrukcí viz. výše budou v plném rozsahu:

- provedeny v termínu od 14.6.2024, 17:00 hod. do 17.6.2024, 8:00 hod. v Provozním režimu před uzavřením knihovny.

- provozovány od 17.6.2024, 8:00 hod. do 3. 9. 2024, 8:00.

- zdemontovány od 3. 9. 2024, 8:00 do 6.9.2024, 8:00 v Provozním režimu po otevření knihovny.

- vyjma výše specifikovaného období budou po celou dobu realizace stavby budou Ostatní opatření proti šíření prachu a Ochrana stávajících stavebních konstrukcí realizovány individuálně, vzhledem k povaze realizovaných prací.

Následuje grafická příloha na dalších stranách.