DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5. 4. 2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název:	Masarykova univerzita

Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Zastoupen:	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Odpovědná osoba:	Mgr. Tomáš Kudela, tel. č.: 776 126 439, e-mail: kudela@rect.muni.cz

Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Carbochová, tel. č.: 770 139 690, e-mail: carbochova@rect.muni.cz

(dále také jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: 	MEDIA AGE s.r.o.

Sídlo: 	třída Kpt. Jaroše 1927/8, Černá Pole, 602 00 Brno

IČ:	26977958

DIČ:	CZ 26977958

Zastoupen:	Mgr. Davidem Blažkem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: 	C 49453 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., 123-3465770287/0100

Korespondenční adresa:	třída Kpt. Jaroše 1927/8, Černá Pole, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:  	Kamila Koniorová, tel. č.: 603243239, e-mail: koniorova@mediaage.cz

(dále také jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany“).

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 4. 2024 v rámci zakázky s názvem „Komunikační kampaň 2024 - 2026 - kreativa a strategie“ (dále jen „Smlouva“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

- Odůvodnění uzavření dodatku

  - Smluvní strany v ust. V. Smlouvy sjednaly opční právo Objednatele, kterým si vyhradil právo na poskytnutí Opce, spočívající v poskytnutí takových služeb, které byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro naplnění účelu Veřejné zakázky, představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele ohledně provedení Díla, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

  - V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na poskytování nových služeb v souladu s ustanovením § 66 ZZVZ, v rámci veřejné zakázky s názvem „Komunikační kampaň 2024–2026 – kreativa a strategie – Dodatek č. 1 “.

- Předmět uzavření Dodatku

  - Předmět Opčního díla spočívá v provedení následujících činností:

      - Školení fakultních tváří pro přípravu reels na sociální sítě. V návaznosti na stoupající zájem o obsah na sociálních sítích je žádoucí v aktuálním ročníku kampaně rozšířit spolupráci s reálnými studenty ze všech fakult (tzv. fakultními tvářemi) a zapojit je do vytváření reels na sociální sítě. Zhotovitel proto pro fakultní tváře uspořádá školení k obsahu na sociální sítě a dále jim bude v průběhu produkce reels k dispozici pro možnost konzultace vytvořených materiálů.

      - Předprodukční meetingy k fotografování a natáčení. Pro sladění požadavků rektorátu univerzity a možností studentů při fotografování a natáčení uspořádá Zhotovitel pro fakultní tváře dva předprodukční meetingy, kde jim bude vyjasněn styling a další požadavky k produkci kampaně. Součástí prvního meetingu bude také uskutečnění rozhovorů s fakultními tvářemi pro potřeby obsahové strategie kampaně. Výstupem meetingů bude brief k produkčním a postprodukčním specifikám kampaně.

      - Příprava videomedailonků s fakultními tvářemi. Společně s fakultními tvářemi bude natočeno 10 unikátních medailonků určených pro uchazeče o studium. Podpořena tím bude jak celouniverzitní linka komunikace, tak propagace specifik jednotlivých fakult na sociálních sítích.

      - Zpracování klíčových vizuálů pro prezentaci fakult v online i offline prostředí. Vzhledem k nastavené spolupráci z předchozích uchazečských kampaní podporuje Objednatel propagaci jednotlivých fakult a chce jim poskytnout grafický materiál pro prezentaci na sociálních sítích, webových stránkách a na tištěných materiálech. Pro každou fakultu se Zhotovitel zpracovat 4 klíčové vizuály.

      - Dodání fotobanky fotografií fakultních tváří bez postprodukce. Pro potřeby další návazné kampaňové komunikace ze strany rektorátu i fakult požaduje nad rámec sjednané smlouvy Objednatel u Zhotovitele dodání všech pořízených fotografií, které budou moci být Objednatelem dále upravovány pro potřeby propagace.

  - Uvedené činnosti představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně realizace předmětu Smlouvy, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě. Jejich dodatečná realizace je podle Objednatele významným obsahovým prvkem, který umožní naplnit účel kampaně v širší spolupráci s fakultami.

  - Smluvní strany se dohodly, že opční dílo bude provedeno v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně v Dodatku sjednáno jinak; veškerá práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opčního díla, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak.

- Cena Opčního díla

  - Cena Opčního díla činí:

| Položka | v Kč bez DPH | Odůvodnění nacenění |
| --- | --- | --- |
| Školení fakultních tváří pro přípravu reels na sociální sítě | 22 800,- Kč | Pro přípravu a realizaci školení pro 20 fakultních tváří jsou potřeba 4 hodiny práce. Při hod. sazbě: 950 Kč bez DPH se jedná o celkem 3 800 Kč). Pro každou fakultní dvojici jsou potřeba 2 hodiny konzultací jejich vytvořených reels. Pro 10 fakultních dvojic a při hod. sazbě 950 Kč bez DPH se jedná o celkem 19 000 Kč. |
| Předprodukční meetingy k fotografování a natáčení | 26 600,- Kč | Pro přípravu a realizaci dvou předprodukčních meetingů je potřeba 2x9 hodin práce. Při hod. sazbě 950 Kč bez DPH se jedná o 17 100 Kč. Pro každou dvojici fakultních tváří je vymezena jedna hodina rozhovoru. Pro deset dvojic a při hod. sazbě 950 Kč bez DPH se jedná o 9 500 Kč. |
| Příprava videomedailonků s fakultními tvářemi | 142 500,- Kč | Vznikne 10 fakultních videomedailonků. Pro přípravu jednoho videomedailonku je potřeba 5 hodiny preprodukce (scénář, lokace), 3 hodiny produkce a 7 hodin postprodukce. V ceníku opčního díla není tato položka naceněna, je nicméně zachována hod. sazba 950 Kč bez DPH. |
| Zpracování klíčových vizuálů pro prezentaci fakult v online i offline prostředí | 190 000,- Kč | Vznikne celkem 40 vizuálů (4 vizuály per fakulta). Odhad časové náročnosti je dle ceníku opčního díla 5 hodin pro 1 klíčový vizuál s hodinovou sazbou 950 Kč bez DPH. |
| Dodání fotobanky fotografií fakultních tváří bez postprodukce | 28 100,- Kč | V ceníku opčního díla není tato položka naceněna, byla tedy stanovena jednotková cena za balík fotografií 28 100 Kč. Předpokládaný počet dodaných fotografií je 800–1000 ks. |
| Celkem v Kč bez DPH | 410 000,- Kč |  |

  - Zhotovitel je oprávněn k ceně Opčního díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena po částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem na jednotlivé položky rozdělené dle ust. II. 1 tohoto Dodatku vždy po dokončení a předání částí Opčního díla zahrnutého v příslušné položce. Smluvní strany se dohodly, že po domluvě mohou jednotlivé faktury zahrnovat i více položek z ust. III.1) najednou v případě, že jsou činnosti dokončeny a předány ve stejný měsíc.

- Lhůta pro provedení Opčního díla

  - Opční dílo bude provedeno dle aktuálních potřeb Objednatele, nejpozději však do 1. 8. 2025.

- Změna v osobě Creative Directora

  - Zhotovitel v souladu s ust. II. odst. 11 písm. d) Smlouvy předložil Objednateli dne 30. 7. 2024 písemnou žádost o změnu osoby Creative Directora, a to včetně dokumentů související s hodnotícím kritériem „Zkušenosti člena realizačního týmu“ stanovených ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce.

  - Objednatel zkontroloval Zhotovitelem předložené dokumenty k prokázání zkušeností stanovených ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, zkonstatoval, že navrhovaný nový Creative Director v celém rozsahu nahrazuje v předložených zkušenostech původní osobu na pozici Creative Directora, a nového Creative Directora v souladu s ust. II. odst. 11 písm. d) Smlouvy dne 1. 8. 2024 schválil.

  - V ust. II. 11) a) Smlouvy se osoba Creative Directora: Ludmila Dvořáková nahrazuje touto osobou:

    - Martin Kusák, email: kusak@mediaage.cz, tel.: +420 605 985 747.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

  - Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.