Příloha č. 1 – Podrobná specifikace služeb

- Předmět plnění smlouvy

Služby budou prováděny v rámci projektu DigiWELL: Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a well-beingu (CZ. 02.01.01/00/22_008/0004583). Více informací o projektu najdete na oficiální webové stránce projektu (https://www.digiwell-opjak.cz/).

Předmětem této veřejné zakázky je nábor, výběr, motivace a odměňování respondentů pro tři na sobě nezávislé elektronické EMA studie (angl. electronic Ecological Momentary Assessment). Jednotlivé studie proběhnou v letech 2025 (Studie1), 2026 (Studie 2) a 2027 (Studie 3) s různými respondenty (přípustný překryv respondentů mezi sběry je maximálně 20 %). Samotné provedení studií, včetně sběru dat, není součástí této veřejné zakázky. Jejich provedení zajistí objednatel.

Před zahájením každé ze tří studií poskytovatel zajistí nábor a výběr respondentů. V rámci náboru poskytovatel předá objednateli kontaktní údaje na respondenty, kteří splnili podmínky na účast ve studii, podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů a jsou motivování k účasti ve studií a adherenci v ní. Po ukončení každé ze tří studií poskytovatel finančně odmění respondenty a předá jim „kartu výzkumu“ (bude dodána objednatelem). Poskytovatel sám navrhne model odměňování a výši odměn pro respondenty.

Každá ze tří studií bude mít … rekrutovaných respondentů (viz níže) a následující parametry. Respondenti vyplní úvodní dotazník (40 min) a nainstalují si do svého mobilního telefonu dvě výzkumné aplikace: (a) Health React, která umožňuje respondentům vyplňovat krátké dotazníky (6x denně, každý na 2-3 minuty) a (b) eBehave, která automaticky sbírá data o využití mobilního telefonu (především čas strávený používáním aplikací, nesleduje žádné soukromé aktivity v aplikacích či v prohlížečích, nesbírá citlivé údaje). Obě aplikace vyžadují operační systém Android a vyvinula je Univerzita Hradec Králové (dále UHK). Alespoň … respondentů si nainstaluje na svém dalším zařízení (počítač/notebook) aplikaci (c) ActivityWatch, která automaticky sbírá data o využití počítače/notebooku, na kterém je instalována (především čas strávený v aplikacích a názvy navštívených internetových stránek). ActivityWatch je open source aplikace upravená MU. Poté se respondenti zúčastní intenzivního longitudinálního sběru objektivních a dotazníkových dat, který bude trvat 21 dní. Po ukončení 3týdenního intenzivního sběru respondenti vyplní výstupní dotazník (30 minut).

Komunikace v rámci výzkumných aplikací je zabezpečená. Všechny používané aplikace prošly pečlivým testováním. Objednatel realizoval pilotní výzkum, jehož se zúčastnilo 59 osob (92 osob vyplnilo registrační dotazník, 89 udělilo informovaný souhlas, z čehož 59 prošlo procesem onboardingu a vstoupilo do studie; průměrná míra vyplňování denních dotazníků byla 85,8 %).

- Činnosti poskytovatele

V rámci poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje zajistit:

- Finanční odměňování respondentů za účast v tomto výzkumu (viz Příloha č. 3). Poskytovatel přiloží návrh odměňování jako samostatnou přílohu k Formuláři nabídky. Model odměňování by měl motivovat a)  k instalaci výzkumných aplikací, včetně aplikace pro PC/notebook; b) k vyplňování dotazníků; a c)  k setrvání ve výzkumu.

- Oslovení respondentů a nábor minimálně …… rekrutovaných respondentů studie ve věku 18 až 59 let pro každou ze tří studií (tj., 3 x …… respondentů). Pokud bude respondentů méně, je možné dorekrutovat respondenty tak, aby byly naplněny kvóty uvedené v Odst. 4), písm. e) pro doplňující sběr dat. Doplňující sběr musí začít tři týdny po začátku hlavní studie. Poskytovatel oslovuje a nabírá respondenty dle předem zadaných kritérií (včetně kvót předepsaných objednatelem) pomocí krátkého registračního dotazníku (dotazník dodá objednatel, realizovat jej bude poskytovatel).

- Na konci každé studie (tedy po 21 dnech) zůstane ve výzkumu alespoň …… respondentů, kteří v každém týdnu, z celkových tří týdnů trvání studie, platně vyplnili alespoň 60 % denních dotazníků, vyplnili výstupní dotazník a po celou dobu studie měli nainstalovány a zprovozněny na svém mobilním telefonu dvě výzkumné aplikace (Health React a eBehave).

- Na konci každé studie (tedy po 21 dnech) zůstane ve výzkumu alespoň ……. respondentů, kteří měli po celou dobu studie nainstalovanou a zprovozněnou výzkumnou aplikaci ActivityWatch na svém PC/notebooku.

- Předání respondentům „karty výzkumu“ (zhotovení karty výzkumu zajišťuje objednatel).

- Zpracování výstupů dle Odst. 5) této přílohy.

Lhůta pro zajištění všech požadovaných činností poskytovatele je stanovena v Harmonogramu dle Odst. 8) tohoto dokumentu.

- Činnosti objednatele

Objednatel má s tímto typem výzkumu (eEMA, electronic Ecological Momentary Assessment) zkušenosti (viz https://doi.org/10.2196/35984) a zajišťuje následující (nejzazší termíny pro zajištění jednotlivých bodů jsou uvedeny v Odst. 8) tohoto dokumentu):

- Registrační dotazník. V krátkém registračním dotazníku respondent uvede své kontaktní údaje (jméno, příjmení, tel. číslo, a emailovou adresu, ke které má přístup z mobilního telefonu) a základní demografické charakteristiky, tj. gender, věk, SES. Případně tyto údaje agentura dodá přímo ze svého online panelu. Dále uvede model mobilního telefonu a verze OS Android (dotazník obsahuje návod, jak tyto informace zjistit). Součástí registračního dotazníku bude také Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a s účastí ve výzkumu.

- Realizaci procesu onboardingu. Součástí je návod k instalaci výzkumných aplikací, tedy interaktivní onboardingový dotazník, který respondenta krok po kroku provede instalací všech zařízení. Interaktivní onboardingové dotazníky jsou vymyšlené tak, aby umožnily odhalit konkrétní typ problému a doporučily respondentům funkční řešení nebo jim umožnily zanechat zprávu technické podpoře, kterou také zajišťuje objednatel. V rámci průchodu dotazníkem budou respondentům přidělena unikátní ID, pod kterými budou vystupovat v studii. Průchod dotazníkem trvá respondentům průměrně 20 minut (data jsou na základě pilotních výzkumů se studenty VŠ).

- Objednatel také vytvoří informační webovou stránku s návody a důležitými informacemi o studii.

- Monitoring procesu onboardingu, jehož cílem je zajištění, že respondenti mají nainstalovány a zprovozněny výzkumné aplikace. Monitoring průchodu onboardingovým dotazníkem probíhá denně a provádějí jej pověření členové MU týmu, kteří jsou zaškoleni jako technická podpora a kteří kontaktují jednotlivé respondenty, aby jim pomohli s případnými problémy při instalaci. Pro realizaci monitoringu procesu onboardingu objednatel zajišťuje: softwarové řešení (Qualtrics XM); koncepční řešení (systém monitoringu včetně částečně automatizovaného rozhodovacího postupu); aktivní technickou podporu (help-line) pro respondenty na základě monitoringu (realizuje dedikovaný a zaškolený pracovní tým); podrobný manuál pro řešení jednotlivých typů problému (pro účastníky veřejné zakázky je dostupný na vyžádání).

- Realizaci a programování vstupního a výstupního dotazníku (40 + 30 minut).

- Realizaci intenzivního sběru dat trvajícího 21 dní, včetně provozu výzkumných aplikací pro mobilní telefony a aplikace pro PC/notebook.

- Monitoring průběhu intenzivního sběru dat. Tento monitoring má dva cíle: 1) ujistit se, že po celou dobu intenzivního sběru dat fungují výzkumné aplikace a v případě, že ne, sjednat nápravu; 2) zajistit, aby respondenti vyplňovali co nejvíce denních dotazníků a v případě, že dotazníky po určitou dobu nevyplňují dostatečně nebo vůbec, sjednat nápravu, a to následujícím způsobem. Respondentům, kteří a) nedostatečně vyplňují dotazníky v aplikaci Health React a b) respondentům, kterým nefunguje výzkumná aplikace, budou zasílány automatické notifikace upozorňující je na problém a vysvětlující, jak sjednat nápravu. V případě, že nedojde k nápravě, budou takoví respondenti kontaktováni technickou podporou za účelem situaci vyřešit. Pro realizaci monitoringu průběhu intenzivního sběru dat tým objednatele vytvořil a zajišťuje: softwarové řešení (backend aplikace Health React); koncepční řešení (systém monitoringu včetně částečně automatizovaného rozhodovacího postupu a systému automatických notifikací); aktivní technickou podporu (help-line) pro respondenty po celou dobu trvání studie, dedikovaný a zaškolený tým pracovníků; podrobný manuál pro řešení jednotlivých typů problému (pro účastníky veřejné zakázky je dostupný na vyžádání).

- Pravidelné reporty o dodržování adherence (vyplňované dotazníky, zprovozněné výzkumné aplikace). Tyto reporty jsou jedním z výstupů monitoringu průběhu intenzivního sběru dat. Objednatel bude reporty dodávat poskytovateli každé pondělí, středu a pátek po celou dobu intenzivního sběru dat (kromě prvního dne sběru).

- Motivaci respondentů s využitím „karty výzkumu“, která bude srozumitelně shrnovat jeho/její používání mobilního telefonu (například kolik hodin denně v průměru tráví s telefonem, nebo které aplikace používá nejčastěji). Respondenti dostanou také doporučení ohledně jejich digitálního well-beingu.

- Definice pojmů

- Elektronická EMA studie. Elektronickou EMA studií rozumíme výzkumný design, kdy určité jevy (např. chování, kognice, emoce a další psychické jevy) jsou pozorované v reálném čase v přirozeném prostředí respondentů. Elektronická EMA studie zahrnuje dotazníkové měření sledovaných jevů v opakujících se krátkých časových intervalech (několikrát za den, denně) a sběr objektivních dat o používání digitálních technologií pomocí aplikací.

- Studie. Každá ze tří plánovaných studií sestává z intenzivního sběru dat, který bude trvat 21 dní. Součástí studií jsou také vstupní (cca 40 min) a výstupní (cca 30 min) dotazníky. Během intenzivního sběru dat vyplní respondent v průběhu celého dne 6 krátkých dotazníků, a to každý den. Po celou dobu intenzivního sběru mobilní aplikace bude sbírat tzv. objektivní data o používání mobilního telefonu, případně další aplikace bude sbírat objektivní data o používání dalších zařízení (např. notebooku nebo PC). Jednotlivé studie proběhnou v letech 2025 (Studie 1), 2026 (Studie 2) a 2027 (Studie 3) s ročními rozestupy a s různými respondenty (přípustný překryv respondentů mezi sběry je maximálně 20 %). Samotné provedení studií, včetně sběru dat, není součástí této veřejné zakázky. Jejich provedení zajistí objednatel.

  - Studie 1. Charakteristika vzorku respondentů – věk 18-59 let; respondent musí vlastnit smartphone s Android systémem (verze 7.0 a vyšší).

  - Studie 2. Charakteristika vzorku respondentů – pracující dospělí ve věku 18-59 let, kteří k práci využívají technologie (např. mobil, počítač) a mají možnost vykonávat práci mimo své hlavní pracoviště, respondent musí vlastnit smartphone s Android systémem (verze 7.0 a vyšší). V rámci realizace Studie 2 objednatel bude realizovat intervenci zaměřenou na zlepšení well-beingu, která bude navržena tak, aby byla pro respondenty nenáročná a snadno proveditelná.

  - Studie 3. Charakteristika vzorku respondentů – věk 18-59 let; respondent musí vlastnit smartphone s Android systémem (verze 7.0 a vyšší). V rámci realizace Studie 3 objednatel bude realizovat intervenci zaměřenou na zlepšení well-beingu, která bude navržena tak, aby byla pro respondenty nenáročná a snadno proveditelná.

- Kvóty pro všechny tři studie (2025, 2026, 2027) vzhledem k české populaci ČR používající internet, kvótní proměnné:

Pohlaví respondenta (chápáno jako pohlaví při narození, 2 kategorie)

Věk respondenta (18-29 let, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let),

Socioekonomický status respondenta (způsob navrhne poskytovatel, min. tři kategorie)

Povolená odchylka od ideálního počtu v jednotlivých kategoriích: 6% pro pohlaví, 10% pro věkové kategorie, 15% pro socioekonomický status.

- Výzkumná aplikace. Výzkumnou aplikací se rozumí mobilní aplikace Health React a eBehave a desktopová aplikace ActivityWatch. Objednatel si vyhrazuje právo zvolit jiné odpovídající softwarové řešení v průběhu trvání zakázky.

- Rekrutovaný respondent. Rekrutovaným respondentem studie se rozumí osoba, která projde interaktivním onboardingovým dotazníkem, vyplní vstupní dotazník (40 min) a nainstaluje a zprovozní dvě výzkumné aplikace do mobilního telefonu (Health React, eBehave).

- Nainstalovaná a zprovozněná aplikace. Nainstalovanou a zprovozněnou aplikací se rozumí aplikaci, která je stažená a nainstalovaná na zařízení respondenta, respondent prošel všemi kroky onboardingu v interaktivním návodu a aplikace je spárovaná se serverem objednatele.

- Platně vyplněný dotazník. Denní dotazník se počítá jako platně vyplněný, pokud je vyplněno alespoň 50 % položek. Vstupní a výstupní dotazník se počítá jako platně vyplněný, pokud je vyplněno alespoň 85 % položek. V obou případech se do 100 % nepočítají položky „za routingem“ (tedy rozdělovací otázkou, kde se respondenti dělí na více skupin).

- Denní dotazník. Denním dotazníkem se myslí dotazníky zasílané 6x denně v aplikaci Health React.

- Procento platně vyplněných denních dotazníků. Toto procento se počítá za každý týden zvlášť z celkových 3 týdnů trvání studie.

- Respondent na konci studie. Respondentem na konci studie se rozumí rekrutovaný respondent, který měl po celou dobu intenzivního sběru dat nainstalovány a zprovozněny na svém mobilním telefonu dvě výzkumné aplikace (Health React, eBehave); vyplnil alespoň 60 % platných denních dotazníků za každý týden studie a vyplnil výstupní dotazník.

- Respondent s aplikací ActivityWatch. Respondentem s aplikaci ActivityWatch se rozumí rekrutovaný respondent, který měl po celou dobu intenzivního sběru dat nainstalovanou a zprovozněnou výzkumnou aplikaci ActivityWatch na svém PC/notebooku.

- Splnění požadavků na služby v rámci studie. Splněním služeb poskytovatele v rámci studie se rozumí, že byly splněny všechny povinnosti uvedené v Odst. 2) a odevzdány všechny výstupy uvedené v Odst. 5), písm. a) a b) této přílohy. K splnění požadovaných služeb v rámci dané studie nemůže dojít dříve, než bude ukončen intenzivní sběr dat v rámci této studie (a případně doplňující sběr dle Odst. 4) písm. m) této přílohy, nepodaří-li se agentuře dodat všechny respondenty do začátku sběru dat).

- Doplňující sběr dat. Pokud před začátek intenzivního sběru dat bude respondentů méně, než uvedeno v Odst. 2), písm. b) této přílohy, poskytovatel může dorekrutovat respondenty, tak aby byly naplněny kvóty uvedené v Odst. 4), písm. e) této přílohy pro doplňující sběr dat. Doplňující sběr bude mít stejný průběh jako hlavní a musí začít tři týdny po začátku hlavní studie.

- Výstupy

- Datové soubory k registračnímu dotazníku. Odevzdávány jako součást výstupů ke každé ze tří studií (popis realizace studií viz Odst. 6) této přílohy). Datové soubory zahrnují: data v Excelu. Kromě údajů popsaných v Odst. 3) písm. a) této přílohy, datové soubory budou obsahovat údaje o průběhu dotazování (datum a čas vyplnění dotazníku) a informace týkající se charakteristiky respondentů  s ohledem na sampling (viz specifikace kategorií pro kvóty).

- Průběžné technické zprávy k jednotlivým studiím. Poskytovatel bude odevzdávat průběžně technické zprávy jako výstup ke každé studii. Každá technická zpráva bude obsahovat následující informace o sběru dat:

Údaje, které zajistí poskytovatel:

  - informace (časové údaje), kdy probíhaly nábor, výběr a odměňování respondentů

  - informace o procesu oslovovaní respondentů a sestavování vzorku; včetně počtu oslovených osob, počtu osob, které v registračním dotazníku vyplnily položky ověřující vhodnost respondenta pro sběr; počtu osob, které byly odmítnuty  z důvodu nevyhovění požadavkům pro účast ve studii a z důvodu naplnění kvót

  - v případě, že byl použit panel, informace o složení panelu/panelů využitých pro oslovení respondentů, typu samplingu využitého pro tvorbu panelu, údaje o doplňujícím samplingu  v případě, že pro sběr budou rekrutováni noví respondenti mimo stávající online panel/y

Údaje, které zajistí objednatel:

  - počet respondentů, kteří nainstalovali do mobilu a zprovoznili dvě mobilní výzkumné aplikace a vyplnili vstupní dotazník

  - počet respondentů, kteří měli nainstalované a zprovozněné obě výzkumné aplikace v mobilu po celou dobu studie a zároveň vyplnili alespoň 60 % dotazníků v každém z celkových třech týdnů studie.

  - průměrné procento platně vyplněných dotazníků napříč vzorkem v každém z celkových třech týdnů studie

  - počet respondentů, kteří po celou dobu studie měli nainstalovanou a zprovozněnou výzkumnou aplikaci ActivityWatch

Celkem budou poskytovatelem dodány 3 technické zprávy, jedna ke každé ze tří studií. Průběžné technické zprávy budou odevzdávány nejpozději 21 dnů po ukončení každé ze studií (a případně doplňující sběr, nepodaří-li se agentuře dodat všechny participanty do začátku sběru dat).

- Závěrečná technická zpráva souhrnně popisující všechny tři studie. Závěrečná technická zpráva bude odevzdána poskytovatelem jako součást výstupů  k Studii 3 (viz Odst. 5), písm. b) této přílohy). Bude obsahovat souhrnné informace o všech realizovaných studiích. Bude také obsahovat popis odměnového systému respondentů (výše finančních odměn a/nebo popis nefinančních odměn).

- Popis realizace jednotlivých studií

Specifikace minimálních požadavků na služby garantovaných ve smlouvě pro každou ze tří studií.

|  | Minimální počet rekrutovaných respondentů na začátku studie. | Minimální počet respondentů na konci studie. | Minimální počet respondentů s aplikací ActivityWatch |
| --- | --- | --- | --- |
| Studie 1 | … ks | … ks | … ks |
| Studie 2 | … ks | … ks | … ks |
| Studie 3 | … ks | … ks | … ks |

- Studie 1 (2025)

Zahrnuje činnosti: návrh odměňovacího systému, oslovování respondentů, sestavení vzorku, úprava kvótního předpisu (pokud je potřeba upravit kvótní předpis navržený jako součást této Přílohy 1, Odst. 4), písm. e); kvótní předpis schvaluje objednatel), realizace registračního dotazníku, předání kontaktních údajů registrovaných respondentů objednateli, odměňování respondentů, vypracování výstupu dle Odst. 5), písm. a) této přílohy.

Registrační dotazník objednatel předá poskytovateli, nejpozději 25. 3. 2025. Registrace respondentů proběhne 25. 3. - 23. 4. 2025. Onboarding proběhne 25. 4. - 7. 5. 2025. Intenzivní sběr dat proběhne 12. 5. - 1.6. 2025. Případný doplňující sběr data proběhne 2. 6. - 22. 6. 2025.

- Studie 2 (2026)

Zahrnuje činnosti: návrh odměňovacího systému, oslovování respondentů, sestavení vzorku, úprava kvótního předpisu (pokud je potřeba upravit kvótní předpis navržený jako součást této Přílohy 1, Odst. 4), písm. e); kvótní předpis schvaluje objednatel), realizace registračního dotazníků, předání kontaktních údajů registrovaných respondentů objednateli, odměňování respondentů, vypracování výstupu dle Odst. 5), písm. a) této přílohy.

Registrační dotazník objednatel předá poskytovateli, nejpozději 24. 3. 2026. Registrace respondentů proběhne 24. 3 - 22. 4. 2026. Onboarding proběhne 24. 4. - 30. 4. 2026. Intenzivní sběr dat proběhne 11. 5. - 31. 5. 2026. Případný doplňující sběr data proběhne 1. 6. - 21. 6. 2026.

- Studie 3 (2027)

Zahrnuje činnosti: návrh odměňovacího systému, oslovování respondentů, sestavení vzorku, úprava kvótního předpisu (pokud je potřeba upravit kvótní předpis navržený jako součást této Přílohy 1, Odst. 4), písm. e); kvótní předpis schvaluje objednatel), realizace registračního dotazníků, předání kontaktních údajů registrovaných respondentů objednateli, odměňování respondentů, vypracování výstupu dle Odst. 5), písm. a) této přílohy.

Registrační dotazník objednatel předá poskytovateli, nejpozději 16. 3. 2027. Registrace respondentů proběhne 16. 3. - 14. 4. 2027. Onboarding proběhne 16. 4. - 22. 4. 2027. Intenzivní sběr dat proběhne 3. 5. - 23. 5. 2027. Případný doplňující sběr data proběhne 24. 5. - 13. 6. 2027.

- Vyhodnocení splnění požadavků na služby v rámci studie

V následující části podrobně popisujeme, jak budou vyhodnocovány: a) počet rekrutovaných respondentů na začátku každé studie; b) počet respondentů na konci každé studie; c) počet respondentů s aplikací ActivityWatch v každé studii.

- Počet rekrutovaných respondentů na začátku každé studie. Objednatel vyhodnocuje na základě:

  - údajů o vyplnění registračního dotazníku a udělení informovaného souhlasu s účastí ve studii;

  - údajů o úspěšném průchodu onboardingovým dotazníkem a vyplnění vstupního dotazníku, tyto údaje budou zaznamenány v aplikaci Qualtrics XM;

  - údajů o úspěšné instalací a zprovoznění aplikací Heatlh React a eBehave, tyto údaje budou zaznamenány na dedikovaném serveru.

Údaje uvedeny výše v písm. a) budou vyhodnoceny objednatelem a následně dodány poskytovateli jako soubor ve formátu .xlsx, 3 dny před zahájením intenzivního sběru dat (případně také 3 dny před zahájením doplňujícího sběru).

- Počet respondentů na konci každé studie. Objednatel vyhodnocuje na základě:

- údajů o tom, že aplikace Health React a eBehave jsou nainstalovány a zprovozněny na mobilním telefonu respondenta, tyto údaje se ukládají na dedikovaném serveru po celou dobu trvání intenzivního sběru dat;

- údajů o počtu respondentů, kteří vyplnili alespoň 60 % platných dotazníků ze všech denních dotazníků v každém ze tří týdnů studie, údaje o vyplňování denních dotazníků jednotlivými respondenty se ukládají na serveru po celou dobu trvání studie, tyto údaje budou vyhodnocovány objednatelem a odesílány poskytovateli vždy 8., 15. a 22. dne intenzivního sběru dat, tedy pro každý z celkových třech týdnů každé studie zvlášť;

- údajů o počtu respondentů, kteří vyplnili výstupní dotazník, údaje o vyplňování výstupního dotazníků jednotlivými respondenty budou zaznamenány v aplikaci Qualtrics XM.

Údaje uvedeny výše v písm. b) budou vyhodnoceny objednatelem a následně dodány poskytovateli jako soubor ve formátu .xlsx, 7 dnů po ukončení intenzivního sběru dat (případně také 7 dnů po ukončení doplňujícího sběru).

- Počet respondentů s aplikací ActivityWatch v každé studii. Objednatel vyhodnocuje na základě:

  - údajů o tom, že aplikace ActivityWatch byla nainstalována a zprovozněna na zařízení respondenta, tyto údaje se ukládají jako záznam vytvořený aplikací a na jejich základě objednatel ověří, že respondenti měli aplikaci nainstalovanou a zprovozněnou po celou dobu sběru.

Údaje uvedeny výše v písm. c) budou vyhodnoceny objednatelem a následně dodány poskytovateli jako soubor ve formátu .xlsx, 7 dnů po ukončení intenzivního sběru dat (případně také 7 dnů po ukončení doplňujícího sběru).

- Harmonogram

| Klíčové milníky | Počet dnů vzhledem k začátku intenzivního sběru dat |
| --- | --- |
| Objednatel předá poskytovateli registrační dotazník. Objednatel zpřístupní potenciálním respondentům (zájemcům o účast ve studii) informační webovou stránku s návody a důležitými informacemi o studii. | -48 |
| Poskytovatel oslovuje a nabírá respondenty. |  |
| Poskytovatel dodá objednateli datový soubor z registračního dotazníků obsahující mj. kontaktní údaje respondentů, kteří vyjádřili informovaný souhlas s účastí ve studii. | -19 |
| Objednatel rozešle těmto respondentům interaktivní onboardingový dotazník. | -17 |
| Onboarding, monitoring onboardingu a podpora při instalaci aplikací (zajištuje objednatel). |  |
| Nejzazší termín pro zkompletovaný onboarding a nejzazší termín, kdy respondenti dostanou vstupní dotazník. | -11 |
| Objednatel informuje poskytovatele o tom, kolik osob si nainstalovalo výzkumné aplikace. | -10 |
| Monitoring onboardingu a podpora respondentů, kteří stále mají problém s instalací výzkumných aplikací (zajištuje objednatel). |  |
| Nejzazší termín pro vyplnění vstupního dotazníku a ukončení onboardingu. | -6 |
| Objednatel informuje poskytovatele o počtu respondentů, kteří splnili všechny podmínky pro nástup do intenzivního sběru dat. | -3 |
| ZAČÁTEK INTENZIVNÍHO SBĚRU DAT + kontrola funkčnosti aplikací. | 1 |
| Intenzivní sběr dat, monitoring sběru, podpora respondentů, pravidelné zasílání reportů o adherenci poskytovateli. |  |
| KONEC INTENZIVNÍHO SBĚRU DAT. | 21 |
| Rozeslání výstupního dotazníku respondentům (zajištuje objednatel). | 22 |
| Objednatel vyhodnotí splnění požadovaných služeb v rámci studie. Objednatel předá poskytovateli informace o splnění všech požadavků na služby v rámci dané studie. | 28 |
| Nejzazší termín pro předání objednateli technické zprávy (zajišťuje poskytovatel). Tímto je studie ukončená. | 42 |

Všechna šedě podbarvená pole budou zadavatelem doplněna před podpisem smlouvy, a to dle informací z Formuláře nabídky vybraného účastníka.

Objednatel si vyhrazuje právo zvolit jiné odpovídající softwarové řešení v průběhu trvání zakázky.